СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 20

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВОЗДУХА

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 20

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВОЗДУХА

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ

И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ГОССТОЙ СССР - М; СТРОЙИЗДАТ, 1991 -10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ

ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН,

Э.Я.ЛАБЗИНА (ГОССТОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

КАНД.ЭКОН.НАУК В.И.КОРЕЦКИЙ, ИНЖ.Л.А.ОСТРЕРОВА

(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.П.КОВАЛЕНКО

(ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

ЛИСТ 3

!------------------!-----------------------------!-------------!

! ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ! СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА! СНИП 4.02-90!

! СТРОИТЕЛЬНЫЙ     ! СБОРНИК 20                  ! ВЗАМЕН СБ.20!

! КОМИТЕТ СССР     ! ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВА-!(ПРИЛОЖЕНИЕ К!

! (ГОССТРОЙ СССР)  ! НИЕ ВОЗДУХА                 !СНИП 4-2-82) !

!------------------!-----------------------------!-------------!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (ОБЩЕОБМЕННОЙ И

МЕСТНОЙ), КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИАЛА

СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК.

1.2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

(ВЕНТИЛЯТОРОВ, ЦИКЛОНОВ, СКРУББЕРОВ И Т.П.) НОРМИРУЕТСЯ

ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

1.3. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕН ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС

ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ, УСТАНОВКЕ

И ПРИСОЕДИНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ

ПРОКЛАДОК И Т.П.

1.4. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРИ НАЛИЧИИ

ГОТОВЫХ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ, ПЕРЕГОРОДКАХ И

ПЕРЕКРЫТИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОХОДА ВОЗДУХОВОДОВ

НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНА.

1.5. ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ПЕРВИЧНАЯ

ОКРАСКА ИЛИ ГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ИЗДЕЛИЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАВОДАМИ- ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ.

!---------------------!----------------------!-----------------!

! ВНЕСЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ! УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВ- ! СРОК ВВЕДЕНИЯ   !

! ЦЕНООБРАЗОВАНЯ И    ! ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН- ! В ДЕЙСТВИЕ      !

! СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ! НОГО СТРОИТЕЛЬНОГО   !                 !

! ГОССТРОЯ СССР       ! КОМИТЕТА СССР        ! 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.!

!                     !ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. !                 !

!                     !    N 115             !                 !

!---------------------!----------------------!-----------------!

ЛИСТ 4

1.6. УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬ- КЛАПАНОВ В ПАТРУБКАХ, ШИБЕРОВ,

СЕТОК В РАМКАХ, ЗАГЛУШЕК  ПИТОМЕТРАЖНЫХ  ЛЮЧКОВ И СКОБ И

КРЕПЛЕНИЙ УЧТЕНА В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПРОКЛАДКУ ВОЗДУХО-

ВОДОВ. КОЛИЧЕСТВО, ТИПЫ И РАЗМЕРЫ УКАЗАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИНИМАТЬ

ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

1.7. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 1-6 ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВОЗДУХО-

ВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (НА ШИНАХ) СКОБАМИ СТОИМОСТЬ ПРО-

ЧИХ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,6 И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ РАСХОД (ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ) И СТОИМОСТЬ СКОБ.

1.8. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 14 И 15 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТА-

НОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ, КЛАПАНОВ ТИПА КВР И

АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

1.9. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 16 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА

КЛАПАНОВ ТИПА КВУ И АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

1.10. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 23 НА УСТАНОВКУ ДЕФЛЕКТОРОВ

УЧТЕНА УСТАНОВКА РАСТЯЖЕК С ТАЛРЕПАМИ.

КОЛИЧЕСТВО РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

1.11. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 31-33 РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, ОСЕВЫЕ И КРЫШНЫЕ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИА-

ЛА, ИЗ КОТОРОГО ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ (СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ, КОРРОЗИОН-

НОСТОЙКАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЙ).

1.12. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 31-33, 55 НА УСТАНОВКУ ВЕН-

ТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ, ОСЕВЫХ, КРЫШНЫХ И АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

НЕ УЧТЕНА СТОИМОСТЬ РЕВИЗИИ, СУШКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГА-

ТЕЛЕЙ К СЕТИ. ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО  СБОРНИКУ РАСЦЕ-

НОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ".

1.13. УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОРМАМИ И РАСЦЕН-

КАМИ ТАБЛ. 31-33 НЕ УЧТЕНЫ. ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.41.

1.14. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 31 И 55 ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ

ГИБКИХ  ВСТАВОК НЕ УЧТЕНЫ. РАБОТЫ ПО  УСТАНОВКЕ  ГИБКИХ ВСТАВОК

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ 29.

1.15. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТА-

НОВКУ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БУМАЖНЫХ) И АЭРОЗОЛЬ-

НЫХ (С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФП), УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СИСТЕМАХ

ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

1.16. НОРМАМИ И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 (ГР.1) НА  УСТАНОВКУ

ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КАРКАСА НЕ УЧТЕНЫ.

1.17. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УС-

ТА НОВКУ  ВЕНТИЛЯТОРОВ, ФИЛЬТРОВ  ВСАСЫВАЮЩИХ, ЦИКЛОНОВ БАТАРЕЙ-

НЫХ, ЗАТВОРОВ ШЛЮЗОВЫХ, РАЗГРУЗИТЕЛЕЙ И ДР.

УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СИСТЕМАХ АСПИРАЦИИ И ПНЕВМОТРАНС-

ПОРТА В  ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  ЗЕРНА И

ДРУГИХ  ПРОИЗВОДСТВАХ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО  СБОРНИКАМ НА  МОНТАЖ

ОБОРУДОВАНИЯ.

1.18. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 57 ЗАТРАТЫ НА

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ НЕ УЧТЕНЫ. УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.52.

ЛИСТ 5

1.19. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ, ФИЛЬТРОВ, СКРУБ-

БЕРОВ И ЦИКЛОНОВ ПРЕДУСМОТРЕНА НА ВЫСОТЕ ДО 1 М ОТ ПОЛА: ПРОКЛАД-

КА ВОЗДУХОВОДОВ И УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,

ВЕНТИЛЯТОРОВ, КАЛОРИФЕРОВ И ВОЗДУШНО- ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ НА

ВЫСОТЕ ДО 3 М. ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСОВ И ЛЕСТНИЦ НА БОЛЬ-

ШЕЙ ВЫСОТЕ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕ-

ДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЛЕСОВ

ИЛИ СПЛОШНОГО НАСТИЛА НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБОРНИКУ 8 "КОНСТ-

РУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

1.20. ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯ-

ЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 % ОТ

СУММЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, УЧТЕННЫХ В ПРЯМЫХ

ЗАТРАТАХ В СМЕТАХ НА УСТРОЙСТВО УКАЗАННЫХ СИСТЕМ.

1.21. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.8

РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИ-

МЕНЕНИЮ СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБ'ЕМОВ РАБОТ

2.1. ОБ'ЕМ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В М2

ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ (ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ).

2.2. ДЛИНА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗМЕРЯЕТСЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ПЕРЕСЕЧЕ-

НИЯ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

!---------------------------------!----------!-----------------------!

!                                 ! N НОРМА- !      КОЭФФИЦИЕНТЫ     !

!     УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ          ! ТИВНЫХ   !------------!----------!

!                                 ! ТАБЛИЦ   !  К НОРМАМ  ! К НОРМАМ !

!                                 !          !  ЗАТРАТ    ! ЗАТРАТ И !

!                                 !          !  ТРУДА И   ! СТОИМОСТИ!

!                                 !          !  ЗАРАБОТНОЙ! ЭКСПЛУ-  !

!                                 !          !  ПЛАТЫ     ! АТАЦИИ   !

!                                 !          !            ! МАШИН    !

!---------------------------------!----------!------------!----------!

!        1                        !   2      !     3      !  4       !

!---------------------------------!----------!------------!----------!

3.1. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ

НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ. 3 ДО 5                           1-6           1,06        -

" 5 " 8                                            1,16        -

" 8 " 10                                           1,22        -

СВ. 10                                             1,32        -

ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ

ДЛЯ АЭС НА ВЫСОТЕ ОТ

ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 5                            7-9           1,08        -

ЛИСТ 6

!--------------------------------!------------!-----------!----------!

!        1                       !    2       !     3     !   4      !

!--------------------------------!------------!-----------!----------!

" 5 " 8                                            1,2         -

" 8 " 10                                           1,28        -

СВ.10                                              1,4

3.2. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ И СКРУББЕРОВ

НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3                           36.38          1,02        -

"  3 " 6                                           1,06        -

"  6 " 8                                           1,08        -

СВ.8                                               1,12        -

3.3. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ НА

ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3                           37             1,09        -

"  3 " 6                                           1,23        -

"  6 " 8                                           1,33        -

СВ.8                                               1,45        -

3.4. УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ НА

ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3                           39             1,09        -

"  3 " 6                                           1,23        -

"  6 " 8                                           1,33        -

СВ.8                                               1,45        -

3.5. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗ-

ДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И КАЛОРИФЕ-

РОВ НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 5                           34.35          1,04        -

"  5 " 8                                           1,11        -

"  8 " 10                                          1,16        -

СВ.10                                              1,22        -

3.6. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ

РАДИАЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ

ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 6                           31             1,16        -

"  6 " 8                                           1,23        -

СВ.8                                               1,32        -

3.7. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ

ОСЕВЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 6                           32             1,2         -

"  6 " 8                                           1,28        -

СВ.8                                               1,41        -

3.8.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ К

БАЗИСНЫМ (1-ГО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЙОНА) ЗАТРАТАМ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬ-

НЫМ РАЙОНАМ:

1,2,4,7,8,34                                              1

ЛИСТ 7

!-----------------------------!-------------!-----------!-------------!

!        1                    !       2     !       3   !     4       !

!-----------------------------!-------------!-----------!-------------!

3,5,6,11,12,13,14,40                                      1,02

9,31,32,33,35АБ                                           0,99

10,35ВГ,36,37,38,39                                       0,98

41,42,43,44

15,16                                                     1,05

24С                                                       1,24

17,19,20                                                  1,07

21С,25С2,27С                                              1,27

18                                                        1,06

29С                                                       1,41

30С1                                                      1,41

23С1-С8,25С1                                              1,28

26С1                                                      1,45

26С2                                                      1,45

28С1                                                      1,44

28С2                                                      1,44

30С2                                                      1,37

45                                                        1,02

ЛИСТ 8

01 ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-1  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                       !0,6 ММ                       !0,7 ММ   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ, ММ     !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО            !ДИАМЕТРОМ!

!                                   !         !         !ДО 200 ММ!------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !         !ДО 600   !800,1000 !250      !355      !450      !ОТ 500 ДО!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !         ! 560 ММ  !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-1-1  ! 20-1-2  ! 20-1-3  ! 20-1-4  ! 20-1-5  ! 20-1-6  ! 20-1-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    154       154       141       154       141       122       122

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41      2.41      1.94      2.41      1.94      1.67      1.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                             П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9670 ) М2        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9671 ) М2                  100       100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9672 ) М2                                      100       100       100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9673 ) М2                                                                    100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35      4.35      4.18      4.35      4.18      3.91      3.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       110       110       101       110       101        87.5      87.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19      2.19      1.76      2.19      1.76      1.52      1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.32    146.32    134.77    146.32    134.77    118.62    118.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 800 ММ!900 ММ   !ОТ 1100  !ДО 2400  !ДО 3200  !ДО 3600  !4000 ММ  !

!                                   !         !         !         !         !ДО 1600  !ММ       !ММ       !ММ       !         !

!                                   !         !         !         !         !ММ       !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-1-8  ! 20-1-9  ! 20-1-10 ! 20-1-11 ! 20-1-12 ! 20-1-13 ! 20-1-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     91.8     141       122        91.8      74.2      68.3      62.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.54      1.94      1.67      1.54      1.61      1.59      1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9673 ) М2        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9674 ) М2                  100       100       100       100       100       100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.14      4.18      3.91      3.14      2.94      2.85      2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        65.7     101        87.5      65.7      53        49        44.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.4       1.76      1.52      1.4       1.46      1.44      1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        91.32    134.77    118.62     91.32     77.46     72.78     67.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,9 ММ                                   !1,0 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                               !ДИАМЕТРОМ                  !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3700 ММ; ОТ  !ДО 5200 ММ   !ДО 7200 ММ   !ОТ 900 ДО    !ДО 1250 ММ   !

!                                   !         !         !4100 ДО      !             !             !1000 ММ      !             !

!                                   !         !         !4500 ММ      !             !             !             !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-1-15   !   20-1-16   !   20-1-17   !   20-1-18   !   20-1-19   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       62.4          56.5          43.6          74.2          68.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.47          1.59          1.64          1.61          1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.47          4.83          4.96          4.87          4.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П             П                           П             П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9675 ) М2          100           100           100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9676 ) М2                                                    100           100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          17.98         10.54         19.59         18.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.79          2.7           1.58          2.94          2.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          44.9          40.6          30.8          53            49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.47          4.83          4.96          4.87          4.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.34          1.45          1.49          1.46          1.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          17.98         10.54         19.59         18.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          67.97         63.41         46.3          77.46         72.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 11

ТАБЛИЦА 20-2  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                          !0,6 ММ                          !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО   !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО               !

!                                   !         !         !ДО 200 ММ !-------------------------------------------------------

!                                   !         !         !          !ДО 600    !800, 1000 !250       !355       !450       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-2-1  !  20-2-2  !  20-2-3  !  20-2-4  !  20-2-5  !  20-2-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    154        154        141        154        141        122

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41       2.41       1.94       2.41       1.94       1.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3        7.3        5.87       7.3        5.87       5.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                                П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9677 ) М2        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9678 ) М2                   100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9679 ) М2                                         100        100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02      29.02      27.9       29.02      27.9       26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35       4.35       4.18       4.35       4.18       3.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       110        110        101        110        101         87.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3        7.3        5.87       7.3        5.87       5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19       2.19       1.76       2.19       1.76       1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02      29.02      27.9       29.02      27.9       26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.32     146.32     134.77     146.32     134.77     118.62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                           !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ            !ПЕРИМЕТРОМ                                 !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ОТ 500 ДО !ДО 800 ММ !900 ММ    !ОТ 1100 ДО!ДО 2400 ММ!ДО 3200 ММ!

!                                   !         !         !560 ММ    !          !          ! 1600 ММ  !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-2-7  !  20-2-8  !  20-2-9  ! 20-2-10  ! 20-2-11  ! 20-2-12  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    122         91.8      141        122         91.8       74.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.67       1.54       1.94       1.67       1.54       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.08       4.66       5.87       5.08       4.66       4.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9680 ) М2        100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9681 ) М2                              100        100        100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      27.9       26.04      20.96      19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.91       3.14       4.18       3.91       3.14       2.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        87.5       65.7      101         87.5       65.7       53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.08       4.66       5.87       5.08       4.66       4.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.52       1.4        1.76       1.52       1.4        1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      27.9       26.04      20.96      19.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       118.62      91.32     134.77     118.62      91.32      77.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ               !0,9 ММ                          !1,0 ММ    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                                            !ДИАМЕТРОМ !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 3600 ММ!4000 ММ   !3700 ММ;  !ДО 5200 ММ!ДО 7200 ММ!ОТ 900 ДО !

!                                   !         !         !          !          !ОТ 4100 ДО!          !          !1000 ММ   !

!                                   !         !         !          !          !4500 ММ   !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-2-13  ! 20-2-14  ! 20-2-15  ! 20-2-16  ! 20-2-17  ! 20-2-18  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     68.3       62.4       62.4       56.5       43.6       74.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.59       1.47       1.47       1.59       1.64       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.81       4.47       4.47       4.83       4.96       4.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П                     П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9681 ) М2        100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9682 ) М2                              100        100        100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9683 ) М2                                                               100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.97      18.6       18.6       17.98      10.54      19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.85       2.79       2.79       2.7        1.58       2.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        49         44.9       44.9       40.6       30.8       53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.81       4.47       4.47       4.83       4.96       4.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.44       1.34       1.34       1.45       1.49       1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.97      18.6       18.6       17.98      10.54      19.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        72.78      67.97      67.97      63.41      46.3       77.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1,0 ММ       !1,2 ММ                     !1,4 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ                                                            !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 1250 ММ   !1400 ММ      !1600 ММ      !1800 ММ      !2000 ММ      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-2-19   !   20-2-20   !   20-2-21   !   20-2-22   !   20-2-23   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       68.3          56.8          52.8          49.4          46.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.59          1.81          1.76          1.91          1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.81          5.48          5.33          5.79          5.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9683 ) М2          100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9684 ) М2                        100           100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1400

ДО 1600 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ   (300-9685 ) М2                                                    100           100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1800

ДО 2000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         17.98         16.12         14.63         12.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.85          2.7           2.42          2.19          1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          49            40.4          37.6          35.3          32.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.81          5.48          5.33          5.79          5.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.44          1.64          1.6           1.74          1.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         17.98         16.12         14.63         12.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          72.78         63.86         59.05         55.72         50.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 15

ТАБЛИЦА 20-3  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                       !0,6 ММ                       !0,7 ММ   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ, ММ     !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО            !ДИАМЕТРОМ!

!                                   !         !         !ДО 200 ММ!------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !         !ДО 600   !800,1000 !250      !355      !450      !ОТ 500 ДО!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !         ! 560 ММ  !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-3-1  ! 20-3-2  ! 20-3-3  ! 20-3-4  ! 20-3-5  ! 20-3-6  ! 20-3-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    154       154       141       154       141       122       122

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41      2.41      1.94      2.41      1.94      1.67      1.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                             П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9686 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9687 ) М2                  100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9688 ) М2                                      100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9689 ) М2                                                                    100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 500 ДО 800 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35      4.35      4.18      4.35      4.18      3.91      3.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       110       110       101       110       101        87.5      87.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19      2.19      1.76      2.19      1.76      1.52      1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.32    146.32    134.77    146.32    134.77    118.62    118.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 800 ММ!900 ММ   !ОТ 1100  !ДО 2400  !ДО 3200  !ДО 3600  !4000 ММ  !

!                                   !         !         !         !         !ДО 1600  !ММ       !ММ       !ММ       !         !

!                                   !         !         !         !         !ММ       !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-3-8  ! 20-3-9  ! 20-3-10 ! 20-3-11 ! 20-3-12 ! 20-3-13 ! 20-3-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     91.8     141       122        91.8      74.2      68.3      62.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.54      1.94      1.67      1.54      1.61      1.59      1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9689 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9690 ) М2                  100       100       100       100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО

1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.14      4.18      3.91      3.14      2.94      2.85      2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        65.7     101        87.5      65.7      53        49        44.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.4       1.76      1.52      1.4       1.46      1.44      1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        91.32    134.77    118.62     91.32     77.46     72.78     67.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 17

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,9 ММ                       !1,0 ММ             !1,2 ММ             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                   !ДИАМЕТРОМ                              !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3700 ММ, !ДО 5200  !ДО 7200  !ОТ 900 ДО!ДО 1250  !1400 ММ  !1600 ММ  !

!                                   !         !         !ОТ 4100  !ММ       !ММ       ! 1000 ММ !ММ       !         !         !

!                                   !         !         !ДО 4500  !         !         !         !         !         !         !

!                                   !         !         !ММ       !         !         !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-3-15 ! 20-3-16 ! 20-3-17 ! 20-3-18 ! 20-3-19 ! 20-3-20 ! 20-3-21 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     62.4      56.5      43.6      74.2      68.3      56.8      52.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.47      1.59      1.64      1.61      1.59      1.81      1.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.47      4.83      4.96      4.87      4.81      5.48      5.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П                   П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9691 ) М2        100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,9 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250

ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9692 ) М2                                      100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,0 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 900 ДО 1250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9693 ) М2                                                          100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,2 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 1400 ДО 1600 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.6      17.98     10.54     19.59     18.97     17.98     16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.79      2.7       1.58      2.94      2.85      2.7       2.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        44.9      40.6      30.8      53        49        40.4      37.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.47      4.83      4.96      4.87      4.81      5.48      5.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.34      1.45      1.49      1.46      1.44      1.64      1.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.6      17.98     10.54     19.59     18.97     17.98     16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        67.97     63.41     46.3      77.46     72.78     63.86     59.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 18

ТАБЛИЦА 20-4  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                       !0,6 ММ                       !0,7 ММ   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ, ММ     !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО            !ДИАМЕТРОМ!

!                                   !         !         !ДО 200 ММ!------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !         !ДО 600   !800, 1000!250      !355      !450      !ОТ 500 ДО!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !         ! 560 ММ  !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-4-1  ! 20-4-2  ! 20-4-3  ! 20-4-4  ! 20-4-5  ! 20-4-6  ! 20-4-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    154       154       141       154       141       122       122

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41      2.41      1.94      2.41      1.94      1.67      1.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                             П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9694 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9695 ) М2                  100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9696 ) М2                                      100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9697 ) М2                                                                    100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 500 ДО 800 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35      4.35      4.18      4.35      4.18      3.91      3.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       110       110       101       110       101        87.5      87.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19      2.19      1.76      2.19      1.76      1.52      1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.02     27.9      26.04     26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.32    146.32    134.77    146.32    134.77    118.62    118.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 800 ММ!900 ММ   !ОТ 1100  !ДО 2400  !ДО 3200  !ДО 3600  !4000 ММ  !

!                                   !         !         !         !         !ДО 1600  !ММ       !ММ       !ММ       !         !

!                                   !         !         !         !         !ММ       !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-4-8  ! 20-4-9  ! 20-4-10 ! 20-4-11 ! 20-4-12 ! 20-4-13 ! 20-4-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     91.8     141       122        91.8      74.2      68.3      62.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.54      1.94      1.67      1.54      1.61      1.59      1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9697 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9698 ) М2                  100       100       100       100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,7 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО

1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.14      4.18      3.91      3.14      2.94      2.85      2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        65.7     101        87.5      65.7      53        49        44.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.4       1.76      1.52      1.4       1.46      1.44      1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        91.32    134.77    118.62     91.32     77.46     72.78     67.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 20

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,9 ММ                       !1,0 ММ             !1,2 ММ             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                   !ДИАМЕТРОМ                              !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3700 ММ; !ДО 5200  !ДО 7200  !ОТ 900 ДО!ДО 1250  !1400 ММ  !1600 ММ  !

!                                   !         !         !ОТ 4100  !ММ       !ММ       ! 1000 ММ !ММ       !         !         !

!                                   !         !         !ДО 4500  !         !         !         !         !         !         !

!                                   !         !         !ММ       !         !         !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-4-15 ! 20-4-16 ! 20-4-17 ! 20-4-18 ! 20-4-19 ! 20-4-20 ! 20-4-21 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     62.4      56.5      43.6      74.2      68.3      56.8      52.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.47      1.59      1.64      1.61      1.59      1.81      1.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.47      4.83      4.96      4.87      4.81      5.48      5.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П                   П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9699 ) М2        100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,9 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250

ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9700 ) М2                                      100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,0 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 900 ДО 1250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9701 ) М2                                                          100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,2 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 1400 ДО 1600 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.6      17.98     10.54     19.59     18.97     17.98     16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.79      2.7       1.58      2.94      2.85      2.7       2.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        44.9      40.6      30.8      53        49        40.4      37.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.47      4.83      4.96      4.87      4.81      5.48      5.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.34      1.45      1.49      1.46      1.44      1.64      1.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.6      17.98     10.54     19.59     18.97     17.98     16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        67.97     63.41     46.3      77.46     72.78     63.86     59.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 21

ТАБЛИЦА 20-5  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                       !0,6 ММ                       !0,7 ММ   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ, ММ     !ДИАМЕТРОМ, ММ ДО             !ДИАМЕТРОМ!

!                                   !         !         !ДО 200 ММ!------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !         !ДО 600   !800,1000 !250      !355      !450      !ОТ 500 ДО!

!                                   !         !         !         !         !         !         !         !         ! 560 ММ  !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-5-1  ! 20-5-2  ! 20-5-3  ! 20-5-4  ! 20-5-5  ! 20-5-6  ! 20-5-7  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    169       169       156       169       156       136       136

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41      2.41      1.94      2.41      1.94      1.67      1.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                             П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9702 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9703 ) М2                  100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9704 ) М2                                      100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9705 ) М2                                                                    100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.14     27.9      26.04     26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35      4.35      4.18      4.37      4.18      3.91      3.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       122       122       112       122       112        97.3      97.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3       7.3       5.87      7.3       5.87      5.08      5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19      2.19      1.76      2.19      1.76      1.52      1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02     29.02     27.9      29.14     27.9      26.04     26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       158.32    158.32    145.77    158.44    145.77    128.42    128.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 800 ММ!900 ММ   !ОТ 1100  !ДО 2400  !ДО 3200  !ДО 3600  !4000 ММ  !

!                                   !         !         !         !         !ДО 1600  !ММ       !ММ       !ММ       !         !

!                                   !         !         !         !         !ММ       !         !         !         !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-5-8  ! 20-5-9  ! 20-5-10 ! 20-5-11 ! 20-5-12 ! 20-5-13 ! 20-5-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    102       156       136       102        82.4      76.4      69.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.54      1.94      1.67      1.54      1.61      1.59      1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П         П         П         П         П         П         П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П         П         П         П         П         П         П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П         П         П         П         П         П         П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9705 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9706 ) М2                  100       100       100       100       100       100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.14      4.18      3.91      3.14      2.94      2.85      2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        73.4     112        97.3      73.4      59.2      55.1      50.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.66      5.87      5.08      4.66      4.87      4.81      4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.4       1.76      1.52      1.4       1.46      1.44      1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        20.96     27.9      26.04     20.96     19.59     18.97     18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        99.02    145.77    128.42     99.02     83.66     78.88     73.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,9 ММ                                   !1,0 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                               !ДИАМЕТРОМ                  !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3700 ММ; ОТ  !ДО 5200 ММ   !ДО 7200 ММ   !ОТ 900 ДО    !ДО 1250 ММ   !

!                                   !         !         !4100 ДО      !             !             !1000 ММ      !             !

!                                   !         !         !4500 ММ      !             !             !             !             !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-5-15   !   20-5-16   !   20-5-17   !   20-5-18   !   20-5-19   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       69.8          63.3          48.1          82.4          76.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.47          1.59          1.64          1.61          1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.47          4.83          4.96          4.87          4.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П             П                           П             П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9707 ) М2          100           100           100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ            (300-9708 ) М2                                                    100           100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          17.98         10.54         19.59         18.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.79          2.7           1.58          2.94          2.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          50.5          45.7          34.3          59.2          55.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.47          4.83          4.96          4.87          4.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.34          1.45          1.49          1.46          1.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.6          17.98         10.54         19.59         18.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          73.57         68.51         49.8          83.66         78.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 24

ТАБЛИЦА 20-6  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,5 ММ                          !0,6 ММ                          !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ !ПЕРИМЕТРОМ, ММ       !ДИАМЕТРОМ, ММ                   !

!                                   !         !         !ДО 200 ММ !-------------------------------------------------------

!                                   !         !         !          !ДО 600    !800,1000  !250       !355       !450       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-6-1  !  20-6-2  !  20-6-3  !  20-6-4  !  20-6-5  !  20-6-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    169        169        156        169        156        136

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.41       2.41       1.94       2.41       1.94       1.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         7.3        7.3        5.87       7.3        5.87       5.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ          П                                П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9709 ) М2        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9710 ) М2                   100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9711 ) М2                                         100        100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02      29.02      27.9       29.02      27.9       26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         4.35       4.35       4.18       4.35       4.18       3.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       122        122        112        122        112         97.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         7.3        7.3        5.87       7.3        5.87       5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.19       2.19       1.76       2.19       1.76       1.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        29.02      29.02      27.9       29.02      27.9       26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       158.32     158.32     145.77     158.32     145.77     128.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 25

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ                                                           !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ            !ПЕРИМЕТРОМ                                 !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ОТ 500 ДО !ДО 800 ММ !900 ММ    !ОТ 1100 ДО!ДО 2400 ММ!ДО 3200 ММ!

!                                   !         !         !560 ММ    !          !          ! 1600 ММ  !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-6-7  !  20-6-8  !  20-6-9  ! 20-6-10  ! 20-6-11  ! 20-6-12  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    136        102        156        136        102         82.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.67       1.54       1.94       1.67       1.54       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.08       4.66       5.87       5.08       4.66       4.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9712 ) М2        100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9713 ) М2                              100        100        100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      27.9       26.04      20.96      19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.91       3.14       4.18       3.91       3.14       2.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        97.3       73.4      112         97.3       73.4       59.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.08       4.66       5.87       5.08       4.66       4.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.52       1.4        1.76       1.52       1.4        1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      27.9       26.04      20.96      19.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       128.42      99.02     145.77     128.42      99.02      83.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 26

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,7 ММ               !0,9 ММ                          !1,0 ММ    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ                                            !ДИАМЕТРОМ !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 3600 ММ!4000 ММ   !3700 ММ;  !ДО 5200 ММ!ДО 7200 ММ!ОТ 900 ДО !

!                                   !         !         !          !          !ОТ 4100 ДО!          !          !1000 ММ   !

!                                   !         !         !          !          !4500 ММ   !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-6-13  ! 20-6-14  ! 20-6-15  ! 20-6-16  ! 20-6-17  ! 20-6-18  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     76.4       69.8       69.8       63.3       48.1       82.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.59       1.47       1.47       1.59       1.64       1.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.81       4.47       4.47       4.83       4.96       4.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П                     П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9713 ) М2        100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9714 ) М2                              100        100        100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9715 ) М2                                                               100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.97      18.6       18.6       17.98      10.54      19.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.85       2.79       2.79       2.7        1.58       2.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        55.1       50.5       50.5       45.7       34.3       59.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4.81       4.47       4.47       4.83       4.96       4.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.44       1.34       1.34       1.45       1.49       1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        18.97      18.6       18.6       17.98      10.54      19.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        78.88      73.57      73.57      68.51      49.8       83.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1,0 ММ       !1,2 ММ                     !1,4 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ                                                            !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДО 1250 ММ   !1400 ММ      !1600 ММ      !1800 ММ      !2000 ММ      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-6-19   !   20-6-20   !   20-6-21   !   20-6-22   !   20-6-23   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       76.4          63.2          58.8          66.6          51.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.59          1.81          1.76          1.91          1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.81          5.48          5.33          5.79          5.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9715 ) М2          100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9716 ) М2                        100           100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1400

ДО 1600 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ            (300-9717 ) М2                                                    100           100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1800

ДО 2000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         17.98         16.12         14.63         12.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.85          2.7           2.42          2.19          1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          55.1          45.2          42.2          39.6          36.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.81          5.48          5.33          5.79          5.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.44          1.64          1.6           1.74          1.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.97         17.98         16.12         14.63         12.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          78.88         68.66         63.65         60.02         54.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 28

ТАБЛИЦА 20-7  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 06.КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВКОЙ ВОЗДУХОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ                                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1 ММ                                     !1,2 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ДО                             !ПЕРИМЕТРОМ ДО              !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250 ММ       !355 ММ       !450 ММ       !600 ММ       !1000 ММ      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-7-1    !   20-7-2    !   20-7-3    !   20-7-4    !   20-7-5    !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      199           188           171           205           193

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.14          3.71          3.39          4.32          3.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          12.56         11.25         10.27         13.1          11.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П             П             П             П             П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ            П             П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9627 ) М2          100           100           100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,

ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ

ГРУППЫ В СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ

ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9628 ) М2                                                    100           100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,

ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ

В СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "С"

ТОЛЩИНОЙ 1.2 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО

СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         27.9          26.04         29.02         27.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.35          4.18          3.91          4.35          4.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         146           138           126           150           141

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          12.56         11.25         10.27         13.1          11.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.77          3.38          3.08          3.93          3.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         27.9          26.04         29.02         27.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         187.58        177.15        162.31        192.12        180.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 29

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1 ММ                                     !1,2 ММ                     !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ДО                             !ПЕРИМЕТРОМ ДО              !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250 ММ       !355 ММ       !450 ММ       !600 ММ       !1000 ММ      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-7-6    !   20-7-7    !   20-7-8    !   20-7-9    !   20-7-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      199           188           171           205           193

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.14          3.71          3.39          4.32          3.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          12.56         11.25         10.27         13.1          11.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П             П             П             П             П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ            П             П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9629 ) М2          100           100           100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9634 ) М2                                                    100           100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1.2 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ

ДО 1000 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         27.9          26.04         29.02         27.9

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.35          4.18          3.91          4.35          4.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         146           138           126           150           141

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          12.56         11.25         10.27         13.1          11.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.77          3.38          3.08          3.93          3.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          29.02         27.9          26.04         29.02         27.9

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         187.58        177.15        162.31        192.12        180.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 30

ТАБЛИЦА 20-8  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С

ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 06.КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВКОЙ ВОЗДУХОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ                                                !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ                                                  !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ                                                        !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !СВ. 450 ДО!ДО 800 ММ !ДО 1000 ММ!ДО 1250 ММ!ДО 1400 ММ!ДО 1600 ММ!

!                                   !         !         ! 560 ММ   !          !          !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-8-1  !  20-8-2  !  20-8-3  !  20-8-4  !  20-8-5  !  20-8-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    178        137        106         96.5       79.5       74.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.74       3.34       2.87       2.83       2.74       2.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        11.33      10.14       8.72       8.59       8.32       8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9625 ) М2        100        100        100        100        100        100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,

ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ

В СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "С"

ТОЛЩИНОЙ 1.5ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДИАМЕТРОМ СВ.450 ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      19.59      18.97      17.98      16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.91       3.14       2.94       2.85       2.7        2.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       132        101         77.9       71.1       58.4       54.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.33      10.14       8.72       8.59       8.32       8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.4        3.04       2.62       2.58       2.5        2.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      19.59      18.97      17.98      16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       169.37     132.1      106.21      98.66      84.7       78.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                            !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ                                                  !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ                                                        !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !СВ. 450 ДО!ДО 800 ММ !ДО 1000 ММ!ДО 1250 ММ!ДО 1400 ММ!ДО 1600 ММ!

!                                   !         !         ! 560 ММ   !          !          !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !  20-8-7  !  20-8-8  !  20-8-9  ! 20-8-10  ! 20-8-11  ! 20-8-12  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    178        137        106         96.5       79.5       74.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.74       3.34       2.87       2.83       2.74       2.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        11.33      10.14       8.72       8.59       8.32       8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ          П          П          П          П          П          П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2          П          П          П          П          П          П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9626 ) М2        100        100        100        100        100        100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВ.

450 ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      19.59      18.97      17.98      16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.91       3.14       2.94       2.85       2.7        2.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       132        101         77.9       71.1       58.4       54.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.33      10.14       8.72       8.59       8.32       8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.4        3.04       2.62       2.58       2.5        2.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        26.04      20.96      19.59      18.97      17.98      16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       169.37     132.1      106.21      98.66      84.7       78.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 32

ТАБЛИЦА 20-9  ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03.ПОД'ЕМ БЛОКОВ И

ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05.ОБВАРКА ФЛАНЦЕВ ПО ГРЕБНЮ. 06.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1,8 ММ       !2 ММ                                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ   !ДИАМЕТРОМ ДО                                           !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000 ММ      !250 ММ       !355 ММ       !560 ММ       !800 ММ       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-9-1    !   20-9-2    !   20-9-3    !   20-9-4    !   20-9-5    !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      238           255           241           216           181

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       11.7          13.04         12.44         11.31          9.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          35.5          39.56         37.73         34.32         30.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ            П             П             П             П             П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ            П             П             П             П             П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2            П             П             П             П             П

ШИБЕРЫ                             (300-9520 ) ШТ                          П             П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ ВЕНТИ-  (300-9623 ) М2          100

ЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИ-

ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЛИСТОВОЙ ХО-

ЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ В

СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "А" И "С"

ТОЛЩИНОЙ 1.8 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ ВЕНТИ-  (300-9624 ) М2                        100           100           100           100

ЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИ-

ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЛИСТОВОЙ ХО-

ЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ В

СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "А" И "С"

ТОЛЩИНОЙ 2 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДИАМЕТРОМ  ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ            П             П             П             П             П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          41.66         93.62         93.37         76.14         52.95

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.25         14.04         14.01         11.42          7.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         190           203           191           173           146

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          35.5          39.56         37.73         34.32         30.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.65         11.87         11.32         10.3           9.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          41.66         93.62         93.37         76.14         52.95

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         267.16        336.18        322.1         283.46        229.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 33

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТОЛЩИНОЙ                                                           !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2 ММ                                                               !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ДО                                                       !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000 ММ         !1250 ММ         !1400 ММ         !1600 ММ         !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !     20-9-6     !     20-9-7     !     20-9-8     !     20-9-9     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       137              121              102               92.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.47             7.04             6.52             6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           22.66            21.35            19.78            18.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ        (300-9110 ) ШТ             П                П                П                П

КРЕПЛЕНИЯ                          (300-9240 ) КГ             П                П                П                П

СЕТКИ В РАМКАХ                     (300-9430 ) М2             П                П                П                П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ         (300-9624 ) М2           100              100              100              100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИС-

ТОЙ ГРУППЫ В СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "А" И "С" ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ      (300-9640 ) ШТ             П                П                П                П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           49.97            39.31            34.47            30.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.5              5.9              5.17             4.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          109               98.1             81.6             74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           22.66            21.35            19.78            18.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.8              6.41             5.93             5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           49.97            39.31            34.47            30.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          181.63           158.76           135.85           122.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 34

02 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 20-10  УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !В РАБОЧУЮ ЗОНУ                                                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, КГ, ДО                                                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20       !50       !70       !100      !125      !150      !250      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-10-1 ! 20-10-2 ! 20-10-3 ! 20-10-4 ! 20-10-5 ! 20-10-6 ! 20-10-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.22      1.5       2.12      2.67      3.36      4.13      5.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05      0.07      0.11      0.15      0.19      0.21      0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16      0.22      0.34      0.47      0.58      0.64      0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ              (300-9074 ) ШТ          1         1         1         1         1         1         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.58      0.82      2.01      2.43      2.86      2.94      3.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09      0.12      0.3       0.36      0.43      0.44      0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.94      1.14      1.55      1.95      2.41      2.99      3.82

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.16      0.22      0.34      0.47      0.58      0.64      0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.05      0.07      0.1       0.14      0.17      0.19      0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.58      0.82      2.01      2.43      2.86      2.94      3.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.68      2.18      3.9       4.85      5.85      6.57      8.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ                                                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, КГ, ДО                                                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10       !30       !50       !100      !150      !250      !415      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-10-8 ! 20-10-9 !20-10-10 !20-10-11 !20-10-12 !20-10-13 !20-10-14 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.33      1.64      1.97      2.8       4.08      6.51      9.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.61      0.72      0.84      1.26      1.87      3.06      4.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.86      2.17      2.54      3.83      5.67      9.29     13.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ              (300-9074 ) ШТ          1         1         1         1         1         1         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.04      3.77      4.09      4.96      7.69      8.51      9.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.46      0.57      0.61      0.74      1.15      1.28      1.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.97      1.19      1.43      2.04      2.94      4.7       6.99

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.86      2.17      2.54      3.83      5.67      9.29     13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.56      0.65      0.76      1.15      1.7       2.79      4.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.04      3.77      4.09      4.96      7.69      8.51      9.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.87      7.13      8.06     10.83     16.3      22.5      29.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 36

03 РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-11  УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РЕШЕТКА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,25     !1        !1,5      !2,5      !3,5      !5        !6,5      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-11-1 ! 20-11-2 ! 20-11-3 ! 20-11-4 ! 20-11-5 ! 20-11-6 ! 20-11-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.07      1.39      1.66      2.12      2.53      3.37      4.06

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03      0.05      0.07      0.08      0.1       0.15      0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.09      0.16      0.2       0.25      0.3       0.45      0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ                 (300-9390 ) ШТ          1         1         1         1         1         1         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3       0.67      1.07      1.61      1.76      2.81      2.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05      0.1       0.16      0.24      0.26      0.42      0.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.79      1.02      1.22      1.55      1.85      2.45      2.96

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.09      0.16      0.2       0.25      0.3       0.45      0.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.03      0.05      0.06      0.08      0.09      0.14      0.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3       0.67      1.07      1.61      1.76      2.81      2.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.18      1.85      2.49      3.41      3.91      5.71      6.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 37

ТАБЛИЦА 20-12  УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РЕШЕТКА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !НЕПОДВИЖНЫХ ОДНОСЕК- !ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУ- !РЕГУЛИРУЮЩИХ (РР)    !

!                                   !         !         !ЦИОННЫХ              !ЛИРУЕМЫХ (РШ)        !                     !

!                                   !         !         !                     !--------------------------------------------

!                                   !         !         !                     !НОМЕР                                      !

!                                   !         !         !                     !--------------------------------------------

!                                   !         !         !                     !150       !200       !1         !2         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !РАЗМЕР, ММ                                                       !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !150Х490   !150Х580   !200Х200   !252Х252   !100Х200   !100Х400   !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-12-1  ! 20-12-2  ! 20-12-3  ! 20-12-4  ! 20-12-5  ! 20-12-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.07       1.07       1.07       1.07       1.07       1.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ      300-0594   М2          1

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ: МАРКА СТД 301,

РАЗМЕР 150 Х 490 ММ

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ      300-0595   М2                     1

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ: МАРКА СТД 302,

РАЗМЕР 150 Х 580 ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-1,   300-0596   М2                                                      1

РАЗМЕР 100 Х 200 ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-2,   300-0597   М2                                                                 1

РАЗМЕР 100 Х 400 ММ

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ: МАРКА       300-0603   М2                                1

РШ-150, РАЗМЕР 200Х200 ММ

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ: МАРКА       300-0604   М2                                           1

РШ-200, РАЗМЕР 252Х252 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.79       0.79       0.79       0.79       0.79       0.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.18       1.18       1.18       1.18       1.18       1.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ         7.06       7.35       7.25       6.01      97.9       77.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.31       0.3        0.11       0.11       1          0.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !РЕГУЛИРУЮЩИХ (РР)                        !ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ (Р)   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !НОМЕР                                                                !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3            !4            !5            !150          !200          !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !РАЗМЕР, ММ                                                           !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200Х200      !200Х400      !200Х600      !150Х150      !200Х200      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-12-7   !   20-12-8   !   20-12-9   !  20-12-10   !  20-12-11   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.07          1.07          1.07          1.07          1.07

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.03          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.09          0.09          0.09          0.09          0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-3,   300-0598   М2            1

РАЗМЕР 200 Х 200 ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-4,   300-0599   М2                          1

РАЗМЕР 200 Х 400 ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮШИЕ: МАРКА РР-5,   300-0600   М2                                        1

РАЗМЕР 200 Х 600 ММ

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ:       300-0601   М2                                                      1

МАРКА Р-150, РАЗМЕР 150 Х 150 ММ

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ:       300-0602   М2                                                                    1

МАРКА Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.79          0.79          0.79          0.79          0.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.09          0.09          0.09          0.09          0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.03          0.03          0.03          0.03          0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.3           0.3           0.3           0.3           0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.18          1.18          1.18          1.18          1.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ          62            67            43.2          21.6          15.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.8           0.72          0.7           0.3           0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 39

04 КЛАПАНЫ

ТАБЛИЦА 20-13  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КЛАПАНОВ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ

КЛАПАНА С ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРОСА ЧЕРЕЗ ТРУБУ В СТЕНЕ (ГР.14-ГР.17). 03.ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КЛАПАН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ОБРАТНЫХ                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО                          !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО   !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !355       !560       !800       !1000                 !1600      !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-13-1  ! 20-13-2  ! 20-13-3  ! 20-13-4  ! 20-13-5  ! 20-13-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.03       1.28       1.91       3.03       1.03       1.28

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01       0.02       0.04       0.08       0.01       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.05       0.13       0.25       0.03       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.63       0.83       1.3        2.08       0.63       0.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.09       0.12       0.2        0.31       0.09       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.75       0.93       1.38       2.17       0.75       0.93

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.03       0.05       0.13       0.25       0.03       0.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01       0.02       0.04       0.08       0.01       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.63       0.83       1.3        2.08       0.63       0.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1.41       1.81       2.81       4.5        1.41       1.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 40

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ОБРАТНЫХ                        !ЛЕПЕСТКОВЫХ К ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТО  !

!                                   !         !         !---------------------------------РАМ НОМЕРОВ ДО                  !

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО              !---------------------------------

!                                   !         !         !---------------------------------4         !5         !8         !

!                                   !         !         !2400      !3200      !4500      !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-13-7  ! 20-13-8  ! 20-13-9  ! 20-13-10 ! 20-13-11 ! 20-13-12 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.91       3.03       3.43       2.83       3.55       4.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.04       0.08       0.09       0.02       0.02       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.13       0.25       0.28       0.05       0.07       0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        2.08       4.4        0.91       1.23       1.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2        0.31       0.66       0.14       0.18       0.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.38       2.17       2.44       2.1        2.64       3.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.13       0.25       0.28       0.05       0.07       0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.04       0.08       0.08       0.02       0.02       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        2.08       4.4        0.91       1.23       1.8

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.81       4.5        7.12       3.06       3.94       5.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ЛЕПЕСТКО- !ПЕРЕКИДНЫХ!ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ               !ПЕРЕКИДНЫХ!

!                                   !         !         !ВЫХ К ОСЕ-!УТЕПЛЕННЫХ!--------------------------------------------

!                                   !         !         !ВЫМ ВЕНТИ-!В ШАХТЕ   !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО              !ДИАМЕТРОМ,!

!                                   !         !         !ЛЯТОРАМ   !          !--------------------------------- ММ, ДО   !

!                                   !         !         !НОМЕРОВ ДО!          !1600      !3200      !4500      !-----------

!                                   !         !         !-----------          !          !          !          !1000      !

!                                   !         !         !12.5      !          !          !          !          !          !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-13-13 ! 20-13-14 ! 20-13-15 ! 20-13-16 ! 20-13-17 ! 20-13-18 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.52       2.71       4.02       5.46       7.16       1.69

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.07       0.03       0.02       0.1        0.17       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.21       0.1        0.07       0.29       0.51       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРОС                               (201-9070 ) М                     12          9.3        9.3        9.3

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

БЛОЧКИ                             (300-9622 ) ШТ                     1          2          2          2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.91       0.43       0.95       2.19       4.02       0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.44       0.06       0.14       0.33       0.6        0.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.76       2.12       2.98       3.99       5.11       1.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.21       0.1        0.07       0.29       0.51       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.06       0.03       0.02       0.09       0.15       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.91       0.43       0.95       2.19       4.02       0.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.88       2.65       4          6.47       9.64       2.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРЕКИДНЫХ                                                         !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО                                                  !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1600            !2000            !3600            !4000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-13-19    !    20-13-20    !    20-13-21    !    20-13-22    !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.19             2.55             3.99             5.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.03             0.09             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.08             0.1              0.26             0.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.15             1.48             2.9              5.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.17             0.22             0.44             0.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.61             1.87             2.91             3.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.08             0.1              0.26             0.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.03             0.08             0.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.15             1.48             2.9              5.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.84             3.45             6.07             9.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 43

05 ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ И КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВР И КВУ

ТАБЛИЦА 20-14  УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

02.ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО                                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250          !355          !560          !800          !1000         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-14-1   !   20-14-2   !   20-14-3   !   20-14-4   !   20-14-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.06          1.18          1.47          2.14          2.67

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.01          0.01          0.02          0.04          0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.03          0.03          0.05          0.13          0.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ       (300-9130 ) ШТ            1             1             1             1             1

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.51          0.69          1.39          1.69          2.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.08          0.1           0.21          0.25          0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.78          0.88          1.07          1.56          1.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.03          0.03          0.05          0.13          0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.01          0.01          0.02          0.04          0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.51          0.69          1.39          1.69          2.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.32          1.6           2.51          3.38          4.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО                                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000            !1600            !2400            !4000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-14-6     !    20-14-7     !    20-14-8     !    20-14-9     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.06             1.18             1.47             2.21

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.01             0.02             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.03             0.03             0.05             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ       (300-9130 ) ШТ             1                1                1                1

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.69             1.39             4.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.08             0.1              0.21             0.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.78             0.88             1.07             1.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.03             0.03             0.05             0.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.01             0.02             0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.51             0.69             1.39             4.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.32             1.6              2.51             5.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 45

ТАБЛИЦА 20-15  УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

02.ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО                                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250          !355          !560          !800          !1000         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-15-1   !   20-15-2   !   20-15-3   !   20-15-4   !   20-15-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.42          1.6           2             2.72          3.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.02          0.03          0.03          0.05          0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.07          0.08          0.09          0.16          0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ       (300-9130 ) ШТ            1             1             1             1             1

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.47          0.67          1.33          1.69          2.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.07          0.1           0.2           0.25          0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           1.04          1.16          1.47          1.98          2.62

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.07          0.08          0.09          0.16          0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.02          0.03          0.05          0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.47          0.67          1.33          1.69          2.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.58          1.91          2.89          3.83          4.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО                                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000            !1600            !2400            !4000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-15-6     !    20-15-7     !    20-15-8     !    20-15-9     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.42             1.6              2                3.12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.02             0.03             0.03             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.07             0.08             0.09             0.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ       (300-9130 ) ШТ             1                1                1                1

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.47             0.67             1.33             4.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.07             0.1              0.2              0.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.04             1.16             1.47             2.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.07             0.08             0.09             0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.02             0.02             0.03             0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.47             0.67             1.33             4.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.58             1.91             2.89             6.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 47

ТАБЛИЦА 20-16  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ С СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

02.ОПРОБОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО                                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !3200            !5600            !6800            !7600            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-16-1     !    20-16-2     !    20-16-3     !    20-16-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.2              4.34             5.12             5.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.11             0.24             0.32             0.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.34             0.73             0.97             1.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ КВУ   (300-9175 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.5              4.08             5.51             5.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.38             0.61             0.83             0.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.3              3.06             3.58             4.01

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.34             0.73             0.97             1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.1              0.22             0.29             0.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.5              4.08             5.51             5.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.14             7.87            10.06            10.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 48

06 ОТСОСЫ

ТАБЛИЦА 20-17  УСТАНОВКА ОТСОСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОТСОСОВ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КГ ОТСОСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ОТ ОБОРУДОВАНИЯ                   !БОРТОВЫХ                          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !             20-17-1              !             20-17-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  3.97                               3.41

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.1                                0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.31                               0.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТСОСЫ                             (300-9280 ) КГ                    100                                100

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.73                               3.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.11                               0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.06                               2.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.31                               0.41

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.09                               0.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.73                               3.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.1                                6.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 49

07 ЗОНТЫ

ТАБЛИЦА 20-18  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗОНТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ                                                    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200       !250       !315       !400       !450       !500       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-18-1  ! 20-18-2  ! 20-18-3  ! 20-18-4  ! 20-18-5  ! 20-18-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.36       0.36       0.49       0.57       0.77       0.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01       0.01       0.01       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.03       0.04       0.05       0.07       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0296   ШТ.         1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0297   ШТ.                    1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 250 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0298   ШТ.                               1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 315 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0299   ШТ.                                          1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 400 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0300   ШТ.                                                     1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 450 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0301   ШТ.                                                                1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 500 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.05       0.07       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.27       0.27       0.36       0.41       0.58       0.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.03       0.03       0.04       0.05       0.07       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.02       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.05       0.07       0.09       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.35       0.35       0.45       0.53       0.74       0.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ         4.47       4.81       5.26       6.52       6.99       7.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.08       0.12       0.16       0.29       0.35       0.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 50

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !630          !710          !800          !1000         !1250         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-18-7   !   20-18-8   !   20-18-9   !  20-18-10   !  20-18-11   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.92          1.35          1.35          1.73          2.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.06          0.06          0.06          0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.09          0.17          0.17          0.17          0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0302   ШТ.           1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 630 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0303   ШТ.                         1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 710 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0304   ШТ.                                       1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 800 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0305   ШТ.                                                     1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 1000 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0306   ШТ.                                                                   1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.12          0.14          0.14          0.19          0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.02          0.02          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.67          0.98          0.98          1.26          1.81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.09          0.17          0.17          0.17          0.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.03          0.05          0.05          0.05          0.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.12          0.14          0.14          0.19          0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           0.88          1.29          1.29          1.62          2.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           9.78         12.8          20.7          29.1          42.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.59          0.74          1.45          2.04          2.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 51

ТАБЛИЦА 20-19  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗОНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ                                                     !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000            !1300            !1600            !2000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-19-1     !    20-19-2     !    20-19-3     !    20-19-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.49             0.77             0.77             0.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02             0.02             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.04             0.07             0.07             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0307   ШТ.            1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1000 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0308   ШТ.                             1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1300 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0309   КГ                                               1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0310   ШТ.                                                               1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

2000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.09             0.09             0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.01             0.01             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.36             0.58             0.58             0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.04             0.07             0.07             0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.02             0.02             0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.09             0.09             0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.45             0.74             0.74             0.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ            5.59             7.27             1.11             9.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.18             0.43             0.17             0.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 52

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ                                                     !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2600            !3200            !3600            !4000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-19-5     !    20-19-6     !    20-19-7     !    20-19-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.73             1.73             2.48             3.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.06             0.06             0.11             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.17             0.17             0.34             0.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0311   ШТ.            1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

2600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0312   ШТ.                             1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

3200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0313   ШТ.                                              1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

3600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0314   ШТ.                                                               1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

4000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.19             0.19             0.22             0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.03             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.26             1.26             1.81             2.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.17             0.17             0.34             0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05             0.1              0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.19             0.19             0.22             0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.62             1.62             2.37             2.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           15               22.7             29.5             35.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.1              1.29             2.39             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 53

ТАБЛИЦА 20-20  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗОНТ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ                                                    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200       !250       !315       !400       !450       !500       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-20-1  ! 20-20-2  ! 20-20-3  ! 20-20-4  ! 20-20-5  ! 20-20-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.36       0.36       0.49       0.57       0.77       0.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.01       0.01       0.01       0.02       0.02       0.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.03       0.03       0.04       0.05       0.07       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0277   ШТ.         1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0278   ШТ.                    1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 250 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0279   ШТ.                               1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 315 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0280   ШТ.                                          1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 400 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0281   ШТ.                                                     1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 450 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0282   ШТ.                                                                1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 500 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.05       0.07       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.27       0.27       0.36       0.41       0.58       0.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.03       0.03       0.04       0.05       0.07       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.01       0.01       0.01       0.02       0.02       0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.05       0.05       0.05       0.07       0.09       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         0.35       0.35       0.45       0.53       0.74       0.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИЕ)                 РУБ         4.26       4.81       5.36       6.32       6.99       7.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.08       0.12       0.16       0.29       0.35       0.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ, ММ                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !630          !710          !800          !1000         !1250         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-20-7   !   20-20-8   !   20-20-9   !  20-20-10   !  20-20-11   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.92          1.35          1.35          1.73          2.48

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.06          0.06          0.06          0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.09          0.17          0.17          0.17          0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0283   ШТ.           1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 630 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0284   ШТ.                         1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 710 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0285   ШТ.                                       1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 800 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0286   ШТ.                                                     1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 1000 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0287   ШТ.                                                                   1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.12          0.14          0.14          0.19          0.22

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.02          0.02          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.67          0.98          0.98          1.26          1.81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.09          0.17          0.17          0.17          0.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.03          0.05          0.05          0.05          0.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.12          0.14          0.14          0.19          0.22

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           0.88          1.29          1.29          1.62          2.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           9.88         13            20.9          30.6          44.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.59          0.74          1.45          2.04          2.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 55

ТАБЛИЦА 20-21  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЗОНТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ                                                     !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1000            !1300            !1600            !2000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-21-1     !    20-21-2     !    20-21-3     !    20-21-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.49             0.77             0.77             0.92

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02             0.02             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.04             0.07             0.07             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0288   ШТ.            1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1000 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0289   ШТ.                             1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1300 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0290   ШТ.                                              1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0291   ШТ.                                                               1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

2000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.09             0.09             0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.01             0.01             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.36             0.58             0.58             0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.04             0.07             0.07             0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.02             0.02             0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.05             0.09             0.09             0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            0.45             0.74             0.74             0.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ            5.79             7.38             8.01             9.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.18             0.43             0.35             0.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 56

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПЕРИМЕТРОМ, ММ                                                     !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2600            !3200            !3600            !4000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-21-5     !    20-21-6     !    20-21-7     !    20-21-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.73             1.73             2.48             3.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.06             0.06             0.11             0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.17             0.17             0.34             0.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0292   ШТ.            1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

2600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0293   ШТ.                             1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

3200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0294   ШТ.                                              1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

3600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ      300-0295   ШТ.                                                               1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

4000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.19             0.19             0.22             0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.03             0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.26             1.26             1.81             2.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.17             0.17             0.34             0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.05             0.05             0.1              0.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.19             0.19             0.22             0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.62             1.62             2.37             2.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           15.5             23.8             31.5             36.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.1              1.29             2.39             2.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 57

ТАБЛИЦА 20-22  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02.СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ

ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !                               20-22-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.83

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ    630-0076   М2                                        1

ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ И

СОРТОВОЙ СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ                                      11.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 58

08 ДЕФЛЕКТОРЫ

ТАБЛИЦА 20-23  УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ДЕФЛЕКТОРОВ (ГРАФЫ 4-8). 02.УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ С ПОСТАНОВКОЙ РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ

(ГРАФЫ 1-8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ДЕФЛЕКТОР

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ                                             !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !280             !400             !500             !630             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-23-1     !    20-23-2     !    20-23-3     !    20-23-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.65             3.14             4.45             6.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.02             0.04             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.04             0.07             0.12             0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТЯЖКИ С ТАЛРЕПАМИ               (201-9150 ) ШТ             П                П                П                П

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  300-0262   ШТ.            1

ТИПА Ц А Г И: N 3, ДИАМЕТР

ПАТРУБКА 280 ММ

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  300-0263   ШТ.                             1

ТИПА Ц А Г И: N 4, ДИАМЕТР

ПАТРУБКА 400 ММ

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  300-0264   ШТ.                                              1

ТИПА Ц А Г И: N 5, ДИАМЕТР

ПАТРУБКА 500 ММ

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0054   ШТ                                                                1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР ПАТРУБКА

В ММ-ДП, N ДЕФ ДП-630, NД-6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.25             0.3              0.36             0.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.05             0.05             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.9              2.26             3.22             4.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.04             0.07             0.12             0.2

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.02             0.04             0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.25             0.3              0.36             0.51

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            2.19             2.63             3.7              5.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ            9.62            15               24.3             33.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.24             0.28             0.84             5.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 59

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ                                             !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !710             !800             !900             !1000            !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-23-5     !    20-23-6     !    20-23-7     !    20-23-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.1             10.1             14.2             14.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.15             0.15             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.45             0.45             0.79             0.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТЯЖКИ С ТАЛРЕПАМИ               (201-9150 ) ШТ             П                П                П                П

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0055   ШТ             1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР ПАТРУБКА

В ММ-ДП, N ДЕФ ДП-710, NД-7

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0056   ШТ                              1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР ПАТРУБКА

В ММ-ДП, N ДЕФ ДП-800, NД-8

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0057   ШТ                                               1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР ПАТРУБКА

В ММ-ДП, N ДЕФ ДП-900, NД-9

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0058   ШТ                                                                1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР ПАТРУБКА

В ММ-ДП, N ДЕФ ДП-1000, NД-10

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.66             0.86             0.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.1              0.1              0.13             0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.1              7.1              9.97             9.97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.45             0.45             0.79             0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.14             0.14             0.24             0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.66             0.66             0.86             0.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            8.21             8.21            11.62            11.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           52.59            64.53            82              105.36

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.89             9.68            12.3             15.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 60

09 УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

ТАБЛИЦА 20-24  УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА УЗЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ СТАКАНУ И ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ.

02.СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ С КОНДЕНСАТООТВОДОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 УЗЕЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ, ДО                                       !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250       !355       !560       !800       !1000      !1250      !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-24-1  ! 20-24-2  ! 20-24-3  ! 20-24-4  ! 20-24-5  ! 20-24-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.58       2.82       3.34       4.24       5.32       6.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.04       0.05       0.1        0.15       0.27       0.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.13       0.14       0.29       0.47       0.83       0.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЗЛЫ ПРОХОДА                       (300-9620 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.42       0.48       0.62       0.94       1.48       2.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06       0.07       0.09       0.14       0.22       0.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.78       1.95       2.31       2.89       3.62       4.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.13       0.14       0.29       0.47       0.83       0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.04       0.04       0.09       0.14       0.25       0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.42       0.48       0.62       0.94       1.48       2.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2.33       2.57       3.22       4.3        5.93       7.18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 61

10 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 20-25  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА ГТК                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1-1       !1-2       !1-3       !1-4       !1-5       !1-6       !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ                                           !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125       !200       !250       !315       !400       !500       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-25-1  ! 20-25-2  ! 20-25-3  ! 20-25-4  ! 20-25-5  ! 20-25-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.09       1.09       1.09       1.54       1.82       1.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.05       0.08       0.1        0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0232   ШТ.         1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК-1-1,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 1.16 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0233   ШТ.                    1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК-1-2,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 1.64 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0234   ШТ.                               1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 1-3,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 1.92 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0235   ШТ.                                          1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 1-4,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 2.94 КГ

ЛИСТ 62

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-25-1  ! 20-25-2  ! 20-25-3  ! 20-25-4  ! 20-25-5  ! 20-25-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0236   ШТ.                                                     1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 1-5,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 4.76 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0237   ШТ.                                                                1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 1-6,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 5.38 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16       0.16       0.16       0.22       0.4        0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.03       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.79       0.79       0.79       1.11       1.33       1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.05       0.08       0.1        0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.03       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16       0.16       0.16       0.22       0.4        0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1          1          1          1.41       1.83       1.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        18.7       21.4       22.6       28.4       36.4       42.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.38       0.51       0.63       0.87       1.23       1.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 63

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА ГТК                                                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2-1       !2-2       !2-3       !2-4       !2-5       !2-6       !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ, ММ                                           !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125       !200       !250       !315       !400       !500       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-25-7  ! 20-25-8  ! 20-25-9  ! 20-25-10 ! 20-25-11 ! 20-25-12 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.09       1.09       1.09       1.54       1.82       1.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.02       0.02       0.02       0.03       0.03       0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.05       0.05       0.05       0.08       0.1        0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0238   ШТ.         1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-1,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 0.5 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0239   ШТ.                    1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-2,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 0.72 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0240   ШТ.                               1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-3,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 0.84 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0241   ШТ.                                          1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-4,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 1.28 КГ

ЛИСТ 64

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-25-7  ! 20-25-8  ! 20-25-9  ! 20-25-10 ! 20-25-11 ! 20-25-12 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0242   ШТ.                                                     1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-5,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 2.05 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0243   ШТ.                                                                1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТК 2-6,

ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 2.32 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16       0.16       0.16       0.22       0.4        0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.02       0.02       0.03       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.79       0.79       0.79       1.11       1.33       1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.05       0.05       0.05       0.08       0.1        0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.02       0.02       0.02       0.02       0.03       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.16       0.16       0.16       0.22       0.4        0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1          1          1          1.41       1.83       1.83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ        14.4       15.9       16.1       20.1       25.8       30

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.22       0.3        0.38       0.52       0.76       0.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 65

ТАБЛИЦА 20-26  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА ГТП                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1-1          !1-2          !1-3          !1-4          !1-5          !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !СЕЧЕНИЕМ, ММ                                                         !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200Х100      !300Х200      !400Х200      !400Х300      !400Х400      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-26-1   !   20-26-2   !   20-26-3   !   20-26-4   !   20-26-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.09          1.54          1.82          1.82          1.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.02          0.03          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.05          0.08          0.1           0.1           0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0244   ШТ.           1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТП 1-1,

СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 200Х100 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 1.96 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0245   ШТ.                         1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТП 1-2,

СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 300Х200 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 2.74 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0246   ШТ.                                       1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТП 1-3,

СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х200 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 3 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0247   ШТ.                                                     1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТП 1-4,

СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х300 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 3.53 КГ

ЛИСТ 66

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-26-1   !   20-26-2   !   20-26-3   !   20-26-4   !   20-26-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ       300-0248   ШТ.                                                                   1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ

ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА

БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГТП 1-5,

СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х400 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЯ 3.92 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16          0.22          0.4           0.4           0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.03          0.06          0.06          0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.79          1.11          1.33          1.33          1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.05          0.08          0.1           0.1           0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.02          0.03          0.03          0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16          0.22          0.4           0.4           0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1             1.41          1.83          1.83          1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ          37            40.8          44.5          47.2          52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.74          1.03          1.16          1.32          1.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 67

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА ГТП                                                             !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2-1          !2-2          !2-3          !2-4          !2-5          !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !СЕЧЕНИЕМ, ММ                                                         !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200Х100      !300Х200      !400Х200      !400Х300      !400Х400      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-26-6   !   20-26-7   !   20-26-8   !   20-26-9   !  20-26-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        1.09          1.54          1.82          1.82          1.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.02          0.03          0.03          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.05          0.08          0.1           0.1           0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА- 300-0249   ШТ.           1

НОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-

ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГТП 2-1, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 200Х100 ММ,

МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0.96 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА- 300-0250   ШТ.                         1

НОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-

ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГТП 2-2, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 300Х200 ММ,

МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1.34 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА- 300-0251   ШТ.                                       1

НОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-

ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГТП 2-3, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х200 ММ,

МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1.54 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА- 300-0252   ШТ.                                                     1

НОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-

ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГТП 2-4, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х300 ММ,

МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1.73 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА- 300-0253   ШТ.                                                                   1

НОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-

ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГТП 2-5, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х400 ММ,

МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1.92 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16          0.22          0.4           0.4           0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.03          0.06          0.06          0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.79          1.11          1.33          1.33          1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.05          0.08          0.1           0.1           0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.02          0.02          0.03          0.03          0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16          0.22          0.4           0.4           0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1             1.41          1.83          1.83          1.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ          28.5          31.2          33.9          35            37.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.44          0.61          0.71          0.8           0.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 68

ТАБЛИЦА 20-27  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАСТИН ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

02.УСТАНОВКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПЛАСТИНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА 2                                                               !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !1-1          !1-2          !1-3          !2-1          !2-2          !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !100Х500Х750  !100Х500Х1000 !100Х1000Х1000!200Х500Х750  !200Х500Х1000 !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-27-1   !   20-27-2   !   20-27-3   !   20-27-4   !   20-27-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        0.77          0.77          0.77          0.85          0.85

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.03          0.03          0.03          0.04          0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.1           0.1           0.1           0.12          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0519   ШТ.           1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП1-1,

ВП1-1, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ,ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,71 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0520   ШТ.                         1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП1-2,

ВП1-2, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,94 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0521   ШТ.                                       1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП1-3,

ВП1-3, СЕЧЕНИЕ 100Х1000 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,88 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0522   ШТ.                                                     1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП2-1,

ВП2-1, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ,ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,75 КГ

ЛИСТ 69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-27-1   !   20-27-2   !   20-27-3   !   20-27-4   !   20-27-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0523   ШТ.                                                                   1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП2-2,

ВП2-2, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,94 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1             1             1             1.26          1.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.15          0.15          0.15          0.19          0.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           0.56          0.56          0.56          0.61          0.61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.1           0.1           0.1           0.12          0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.03          0.03          0.03          0.04          0.04

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1             1             1             1.26          1.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           1.66          1.66          1.66          1.99          1.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           9.5          11            18.7          11.6          13.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.32          0.41          0.75          0.44          0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 70

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ТИПА 2                                                             !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !2-3             !3-1             !3-2             !3-3             !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ                                               !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !200Х1000Х1000   !400Х500Х750     !400Х500Х1000    !400Х1000Х1000   !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-27-6     !    20-27-7     !    20-27-8     !    20-27-9     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         0.85             0.97             0.97             0.97

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.04             0.06             0.06             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.12             0.17             0.17             0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0524   ШТ.            1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП2-3,

ВП2-3, СЕЧЕНИЕ 100Х1000 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3,88 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0525   ШТ.                             1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП3-1,

ВП3-1, СЕЧЕНИЕ 400Х500 ММ,ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2,96 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0526   ШТ.                                              1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП3-2,

ВП3-2, СЕЧЕНИЕ 400Х500 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3,94 КГ

ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ       300-0527   ШТ.                                                               1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИ Ш: МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП3-3,

ВП3-3, СЕЧЕНИЕ 400Х1500 ММ,ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 7,88 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.26             1.76             1.76             1.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.19             0.26             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.61             0.68             0.68             0.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.12             0.17             0.17             0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.04             0.05             0.05             0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.26             1.76             1.76             1.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.99             2.61             2.61             2.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ           24               16.9             20.2             37.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.02             0.67             0.84             1.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 71

11 ДВЕРИ И ЛЮКИ  ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-28

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ИЛИ ЛЮКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЗАКЛАДНОЙ РАМЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ШТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ                             !УСТАНОВКА!

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------ ЛЮКОВ ГЕ!

!                                   !         !         !ШТАМПОВАННЫХ       !НЕУТЕПЛЕННЫХ       !УТЕПЛЕННЫХ         !РМЕТИЧЕСК!

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------ИХ       !

!                                   !         !         !РАЗМЕРОМ, ММ                                               !         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------         !

!                                   !         !         !1250Х500 !900Х400  !1250Х500 !900Х400  !1250Х500 !900Х400  !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-28-1 ! 20-28-2 ! 20-28-3 ! 20-28-4 ! 20-28-5 ! 20-28-6 ! 20-28-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2         2         2         2         2         2         1.26

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ                 (110-9120 ) ШТ                                                                      1

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   300-0270   ШТ.         1

КАМЕР, РАЗМЕРОМ 500 Х 1250 ММ

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   300-0271   ШТ.                   1

КАМЕР, РАЗМЕРОМ 400 Х 900 ММ

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   630-0059   ШТ                              1

КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:

1250Х500

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   630-0060   ШТ                                        1

КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:

900Х400

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   630-0061   ШТ                                                  1

КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:

1250Х500

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   630-0062   ШТ                                                            1

КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:

900Х400

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.78      2.78      2.78      2.78      2.78      2.78      0.88

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.42      0.42      0.42      0.42      0.42      0.42      0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.67      1.05

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.68      0.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.2       0.2       0.2       0.2       0.2       0.2       0.14

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.78      2.78      2.78      2.78      2.78      2.78      0.88

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.13      5.13      5.13      5.13      5.13      5.13      2.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ         9.06      7.15     17.82     14.51     22.84     16.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.18      0.11      2.67      2.18      3.43      2.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 72

12 ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

ТАБЛИЦА 20-29  УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !                               20-29-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСТАВКИ ГИБКИЕ                     (300-9092 ) М2                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       2.58

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       6.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 73

13 КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 20-30  УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРОНШТЕЙНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 КГ ИЗДЕЛИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !                               20-30-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.02

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД          630-0083   КГ                                      100

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ  СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       8.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ                                      50

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       7.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 74

14 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-31  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР.8-10). 02.УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 03.ВЫВЕРКА

ВЕНТИЛЯТОРОВ. 04.ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВЕНТИЛЯТОР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,05         !0,12         !0,2          !0,4          !0,6          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-31-1   !   20-31-2   !   20-31-3   !   20-31-4   !   20-31-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6             8.26          9.36         10.7          13.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.07          0.17          0.34          0.55          0.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.21          0.51          1.02          1.66          2.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ             (300-9011 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.09          2.18          2.73          1.09          2.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.16          0.33          0.41          0.16          0.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.57          6.02          6.77          7.65          9.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.21          0.51          1.02          1.66          2.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.06          0.15          0.31          0.5           0.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.09          2.18          2.73          1.09          2.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.87          8.71         10.52         10.4          14.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 75

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                        !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,9          !1,1          !2            !2,5          !3,5          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-31-6   !   20-31-7   !   20-31-8   !   20-31-9   !  20-31-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       15.8          18.9          25            33.8          41.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.35          1.82          2.19          4.06          4.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.1           5.53          6.63         12.31         14.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ             (300-9011 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.09          5.16          5.16         20.83         20.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.16          0.77          0.77          3.12          3.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          10.9          13            17.3          22.6          27.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.1           5.53          6.63         12.31         14.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.23          1.66          1.99          3.69          4.21

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.09          5.16          5.16         20.83         20.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          16.09         23.69         29.09         55.74         62.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 76

15 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 20-32  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 02.ОПРОБОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВЕНТИЛЯТОР

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,025     !0,05      !0,1       !0,2       !0,3       !0,6       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-32-1  ! 20-32-2  ! 20-32-3  ! 20-32-4  ! 20-32-5  ! 20-32-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.65       4.96       9.51      13.2       19.5       30.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.05       0.1        0.18       0.38       0.6        1.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.16       0.29       0.56       1.14       1.82       3.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С               (300-9005 ) 1 КОМПЛ     1          1          1          1          1          1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               7.34       7.34       7.34       7.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                               1.1        1.1        1.1        1.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.89       3.92       7.17       9.94      14.9       23.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.16       0.29       0.56       1.14       1.82       3.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.05       0.09       0.17       0.34       0.55       0.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                               7.34       7.34       7.34       7.34

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.05       4.21      15.07      18.42      24.06      33.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 77

16 ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-33  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПОДДОНОВ. 02.ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВЕНТИЛЯТОР

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                      !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,1             !0,2             !0,4             !0,7             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-33-1     !    20-33-2     !    20-33-3     !    20-33-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.03             7.71            10.8             16

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.47             0.82             1.5              2.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.43             2.49             4.55             7.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С              (300-9004 ) 1 КОМПЛ        1                1                1                1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, ПОДДОНАМИ И

КЛАПАНАМИ САМООТКРЫВАЮЩИМИСЯ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.81             2.93             5.33             6.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.42             0.44             0.8              0.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.96             6.02             8.2             11.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.43             2.49             4.55             7.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.43             0.75             1.37             2.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.81             2.93             5.33             6.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            8.2             11.44            18.08            25.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 78

17 АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-34  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБОПРОВОДА. 02.УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 03.СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ

НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АГРЕГАТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,25                  !0,4                   !0,8                   !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !       20-34-1        !       20-34-2        !       20-34-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            7.5                    9.49                  18.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.42                   0.58                   1.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.28                   1.76                   4.3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ     (300-9003 ) ШТ                1                      1                      1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.69                   0.69                  16.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.1                    0.1                    2.46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               5.41                   6.89                  13.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               1.28                   1.76                   4.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.38                   0.53                   1.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.69                   0.69                  16.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               7.38                   9.34                  34.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 79

18 КАЛОРИФЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-35  УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СВАРКА СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ. 02.УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 03.СОЕДИНЕНИЕ

ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КАЛОРИФЕР

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                    !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,1       !0,2       !0,3       !0,4       !0,5       !0,6       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-35-1  ! 20-35-2  ! 20-35-3  ! 20-35-4  ! 20-35-5  ! 20-35-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.87       5.74       6.82       7.81       8.16       9.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.21       0.31       0.5        0.69       0.71       0.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.63       0.93       1.53       2.1        2.14       2.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАЛОРИФЕРЫ                         (300-9150 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.55       0.55       0.57       0.57       0.57       0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.08       0.08       0.09       0.09       0.09       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.47       4.09       4.78       5.45       5.7        6.48

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.63       0.93       1.53       2.1        2.14       2.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.19       0.28       0.46       0.63       0.64       0.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.55       0.55       0.57       0.57       0.57       0.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.65       5.57       6.88       8.12       8.41       9.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 80

19 АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ

ТАБЛИЦА 20-36  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 02.ОПРОБОВАНИЕ АГРЕГАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АГРЕГАТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !                               20-36-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.82

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ            (300-9002 ) ШТ                                        1

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.26

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 81

20 ФИЛЬТРЫ

ТАБЛИЦА 20-37  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЯЧЕЕК В КАРКАС ФИЛЬТРОВ (ГРАФА 1). 02.СМАЧИВАНИЕ ЯЧЕЕК МАСЛОМ (ГРАФА 1). 03.УСТАНОВКА

КАССЕТ ФИЛЬТРОВ В РАМЫ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДАМ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 ПОВЕРХНОСТИ В СВЕТУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ЯЧЕЙКОВЫХ                         !АЭРОЗОЛЬНЫХ                       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !             20-37-1              !             20-37-2              !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.14                               3.19

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.08                               0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.24                               0.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЛЬТРЫ                            (300-9501 ) М2 ПОВ В                1                                  1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.79                              19.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.12                               2.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.21                               2.38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.24                               0.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.07                               0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.79                              19.72

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.24                              22.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 82

21 СКРУББЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-38  УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ НА ПОСТАМЕНТ С ПРИВАРКОЙ ОПОР. 02.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОЗДУХОВОДАМ И

ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 СКРУББЕР

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                                       !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !0,15                  !0,3                   !0,45                  !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !       20-38-1        !       20-38-2        !       20-38-3        !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            8.43                   8.98                   9.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.82                   0.97                   1.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             0.7                    0.8                    0.87

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.35                   0.52                   0.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СКРУББЕРЫ                          (300-9440 ) ШТ                1                      1                      1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.1                    5.31                   5.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.32                   0.8                    0.83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               6.98                   7.45                   7.63

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               4.73                   5.52                   5.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.88                   1.04                   1.12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.1                    5.31                   5.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              13.81                  18.28                  19.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 83

22 ЦИКЛОНЫ

ТАБЛИЦА 20-39  УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЦИКЛОНОВ (ГРАФЫ 3-7). 02.УСТАНОВКА НА ПОСТАМЕНТ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К

ВОЗДУХОВОДАМ И ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЦИКЛОН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !МАССОЙ, Т, ДО                                              !МАССОЙ, Т!

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------ БОЛЕЕ 6 !

!                                   !         !         !0,3      !0,5      !1        !1,2      !3        !6        !         !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-39-1 ! 20-39-2 ! 20-39-3 ! 20-39-4 ! 20-39-5 ! 20-39-6 ! 20-39-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.52      5.14     22.6      31.2      58.9      97.9     152

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.04      1.24      4.32      6.12     11.13     18.67     29.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС       1         1.14      3.91      5.67     10.5      17.8      27.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.13      0.29      1.24      1.38      1.91      2.65      3.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦИКЛОНЫ                            (300-9510 ) ШТ          1         1         1         1         1         1         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.37      1.05      8.46      9.42     14.88     22.2      31.5

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.06      0.16      1.27      1.41      2.23      3.33      4.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.89      4.22     17.5      23.9      45.4      75.3     116

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.38      7.41     25.68     36.82     67.54    113.9     177.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.14      1.34      4.67      6.65     12.12     20.38     31.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.37      1.05      8.46      9.42     14.88     22.2      31.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.64     12.68     51.64     70.14    127.82    211.4     324.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 84

23 КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 20-40  УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДСТАВОК. 02.УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ НА ПОДСТАВКИ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДАМ И

ВОЗДУХОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ДОВОДЧИК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !                               20-40-1                               !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНДИЦИОНЕРЫ ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ (300-9561 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       1.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 85

24 ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 20-41  УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ ВРУЧНУЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !НОМЕР                                                              !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !38              !39              !40              !41              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-41-1     !    20-41-2     !    20-41-3     !    20-41-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         3.7              4.4              4.8              5.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.01             0.01             0.01             0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.03             0.03             0.03             0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 38     300-0144   ШТ.            1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 39     300-0145   ШТ.                             1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 40     300-0146   ШТ.                                              1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 41     300-0147   ШТ.                                                               1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.78             3.39             4.22             5.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.42             0.51             0.63             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3                3.6              3.9              4.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.03             0.03             0.03             0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.01             0.01             0.01             0.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.78             3.39             4.22             5.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.81             7.02             8.15            10.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ            0.5              0.66             0.95             1.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.04             0.04             0.08             0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !НОМЕР                                                              !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !42              !43              !44              !45              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-41-5     !    20-41-6     !    20-41-7     !    20-41-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.2              6.8              8.6              9.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.04             0.04             0.09             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.13             0.13             0.26             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 42     300-0148   ШТ.            1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 43     300-0149   ШТ.                             1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 44     300-0150   ШТ.                                              1

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО 45     300-0151   ШТ.                                                               1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.85             9.08            11.98            16.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.18             1.36             1.8              2.55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5                5.4              6.9              7.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.13             0.13             0.26             0.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.04             0.04             0.08             0.08

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.85             9.08            11.98            16.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           12.98            14.61            19.14            24.95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)                 РУБ            1.79             2.57             3.2              4.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.15             0.22             0.29             0.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 87

25 КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ

ТАБЛИЦА 20-42  УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СЕКЦИЙ КАМЕРЫ, ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ. 02.СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ НА ФЛАНЦАХ С УСТАНОВКОЙ

ПРОКЛАДОК И ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ. 04.ОПРОБОВАНИЕ КАМЕРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КАМЕРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ                                              !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                               !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10        !20        !31.5      !40        !63        !80        !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-42-1  ! 20-42-2  ! 20-42-3  ! 20-42-4  ! 20-42-5  ! 20-42-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     40.1       55.8       62.1      109        177        191

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.84       3.33       3.78       6.13       9.46      11.92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.59      10.1       11.48      18.6       28.69      36.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ                   (300-9165 ) 1 КОМПЛ     1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.37      16         16.12      23.06      29.76      38.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.41       2.4        2.42       3.46       4.46       5.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        30         41.4       46.1       81.3      127        136

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.59      10.1       11.48      18.6       28.69      36.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.68       3.03       3.44       5.58       8.61      10.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.37      16         16.12      23.06      29.76      38.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        44.96      67.5       73.7      122.96     185.45     210.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ  !С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ                         !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                               !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125       !150       !10        !20        !31.5      !40        !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-42-7  ! 20-42-8  ! 20-42-9  ! 20-42-10 ! 20-42-11 ! 20-42-12 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    282        289         53.1       72.2      101        155

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.16      16.8        2.55       4.58       5.35       8.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        45.98      50.96       7.73      13.89      16.24      26.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ                   (300-9165 ) 1 КОМПЛ     1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        46.62      48.86      16.62      24.06      27.03      31.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         6.99       7.33       2.49       3.61       4.05       4.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       203        207         40.2       53.9       77.2      117

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        45.98      50.96       7.73      13.89      16.24      26.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        13.79      15.29       2.32       4.17       4.87       7.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        46.62      48.86      16.62      24.06      27.03      31.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       295.6      306.82      64.55      91.85     120.47     175.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 89

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ                                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !63              !80              !125             !150             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-42-13    !    20-42-14    !    20-42-15    !    20-42-16    !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       239              264              393              431

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        11.96            15.85            18.96            20.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           36.29            48.08            57.51            62.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ                   (300-9165 ) 1 КОМПЛ        1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           40.67            47.12            68.08            69.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            6.1              7.07            10.21            10.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          176              193              284              322

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           36.29            48.08            57.51            62.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.89            14.42            17.25            18.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           40.67            47.12            68.08            69.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          252.96           288.2            409.59           454.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 90

26 КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-43  УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАМЕР (ГР.3-10). 02.УСТАНОВКА КАМЕР. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ

ПРОКЛАДОК. 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КАМЕРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31.5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-43-1   !   20-43-2   !   20-43-3   !   20-43-4   !   20-43-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       14.7          18            42.5          46.9          68

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.12          1.68          2.8           2.8           4.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.39          5.1           8.5           8.5          14.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ОРОШЕНИИЯ                   (300-9166 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          17.36         18.35         22.07         22.07         32.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.6           2.75          3.31          3.31          4.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.2          13.6          33            36.5          52.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.39          5.1           8.5           8.5          14.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.02          1.53          2.55          2.55          4.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          17.36         18.35         22.07         22.07         32.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          31.95         37.05         63.57         67.07        100.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-43-6   !   20-43-7   !   20-43-8   !   20-43-9   !  20-43-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       76.3         128           154           184           216

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        4.84          7.34          8.72         10.88         12.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          14.67         22.27         26.46         33.01         37.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ОРОШЕНИИЯ                   (300-9166 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          32.98         45.01         45.01         48.61         48.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           4.95          6.75          6.75          7.29          7.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          59.1         101           121           144           169

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          14.67         22.27         26.46         33.01         37.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.4           6.68          7.94          9.9          11.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          32.98         45.01         45.01         48.61         48.61

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         106.75        168.28        192.47        225.62        255.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 92

ТАБЛИЦА 20-44  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ (МАСЛЯНЫХ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ФИЛЬТРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР.3-10). 02.УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ЗАЛИВКА БАКА ФИЛЬТРА МАСЛОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ФИЛЬТР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31.5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-44-1   !   20-44-2   !   20-44-3   !   20-44-4   !   20-44-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       10.6          11.2          29.6          34.8          47.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.6           0.6           1.52          1.52          2.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.83          1.83          4.61          4.61          7.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСЛО                              (101-9251 ) Л            73           134           290           290           585

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ                  (300-9614 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.31          1.31          5.43          5.43          8.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.2           0.2           0.81          0.81          1.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.83          8.67         24.1          27.6          37.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.83          1.83          4.61          4.61          7.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.55          0.55          1.38          1.38          2.32

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.31          1.31          5.43          5.43          8.16

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          10.97         11.81         34.14         37.64         53.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 93

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-44-6   !   20-44-7   !   20-44-8   !   20-44-9   !  20-44-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       54.3          69.1          83.6         104           125

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.55          3.05          3.16          5.01          5.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           7.73          9.26          9.58         15.2          15.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСЛО                              (101-9251 ) Л           585           585           585           850           850

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ                  (300-9614 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.16          8.16          8.16         10.85         10.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.22          1.22          1.22          1.63          1.63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          42.8          54.5          66.2          82            96.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           7.73          9.26          9.58         15.2          15.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.32          2.78          2.87          4.56          4.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           8.16          8.16          8.16         10.85         10.85

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          58.69         71.92         83.94        108.05        123.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 94

ТАБЛИЦА 20-45  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ФИЛЬТРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 02.УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ФИЛЬТР

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31.5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-45-1   !   20-45-2   !   20-45-3   !   20-45-4   !   20-45-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        9.32         11.7          14.8          16.8          26.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.16          0.27          0.45          0.54          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.5           0.81          1.36          1.65          2.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ                  (300-9614 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.73          2.73          2.69          2.65          5.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.41          0.41          0.4           0.4           0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.48          9.37         11.9          13.5          21.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.5           0.81          1.36          1.65          2.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.15          0.24          0.41          0.49          0.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.73          2.73          2.69          2.65          5.37

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          10.71         12.91         15.95         17.8          29.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 95

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-45-6   !   20-45-7   !   20-45-8   !   20-45-9   !  20-45-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       28.4          66.5          75.7         120           128

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.98          1.8           2.19          2.72          3.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.96          5.45          6.64          8.24          9.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ                  (300-9614 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.48          5.38          5.38          8.08          8.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.82          0.81          0.81          1.21          1.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          22.8          53.9          61            97.2         103

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.96          5.45          6.64          8.24          9.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.89          1.64          1.99          2.47          2.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.48          5.38          5.38          8.08          8.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          31.24         64.73         73.02        113.52        121.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 96

ТАБЛИЦА 20-46  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ГР.3-10). 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31.5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-46-1   !   20-46-2   !   20-46-3   !   20-46-4   !   20-46-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        6.67          7.96         11            14.5          19.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.24          0.32          0.42          0.56          0.81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.73          0.98          1.28          1.7           2.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.16          3.55          6.08          8.89         10.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.47          0.53          0.91          1.33          1.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.24          6.27          8.76         11.4          15.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.73          0.98          1.28          1.7           2.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.22          0.29          0.38          0.51          0.74

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.16          3.55          6.08          8.89         10.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           9.13         10.8          16.12         21.99         28.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 97

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-46-6   !   20-46-7   !   20-46-8   !   20-46-9   !  20-46-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       25.4          30.3          40.2          49.5          64

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.11          1.61          2.04          2.84          3.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.37          4.87          6.18          8.62         10.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         11.21         16.74         16.74         25.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.42          1.68          2.51          2.51          3.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          20.1          24            32.1          39.2          50.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.37          4.87          6.18          8.62         10.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.01          1.46          1.85          2.59          3.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         11.21         16.74         16.74         25.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          39.59         40.08         55.02         64.56         85.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 98

ТАБЛИЦА 20-47  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (ГР.3-10). 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31.5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-47-1   !   20-47-2   !   20-47-3   !   20-47-4   !   20-47-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.68          9.35         13            17.1          23.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.3           0.44          0.6           0.81          1.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.9           1.32          1.81          2.45          3.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.16          3.55          6.08          8.89         10.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.47          0.53          0.91          1.33          1.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.04          7.33         10.6          13.5          18.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.9           1.32          1.81          2.45          3.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.27          0.4           0.54          0.74          1.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.16          3.55          6.08          8.89         10.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          10.1          12.2          18.49         24.84         32.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 99

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-47-6   !   20-47-7   !   20-47-8   !   20-47-9   !  20-47-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       31.5          37.3          49.7          61.4          77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.59          2.25          3.01          4.22          4.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.83          6.83          9.13         12.81         14.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         11.21         16.74         16.74         25.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.42          1.68          2.51          2.51          3.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          24.8          29.6          39.5          48.4          60

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           4.83          6.83          9.13         12.81         14.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.45          2.05          2.74          3.84          4.44

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          16.12         11.21         16.74         16.74         25.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          45.75         47.64         65.37         77.95         99.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 100

ТАБЛИЦА 20-48  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !31.5            !40              !63              !80              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-48-1     !    20-48-2     !    20-48-3     !    20-48-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        13.6             16.5             24.3             29

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.59             0.7              1.16             1.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.78             2.11             3.52             4.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89             8.89            16.12            16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.33             1.33             2.42             2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           10.7             13               19.1             22.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.78             2.11             3.52             4.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.53             0.63             1.06             1.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89             8.89            16.12            16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           21.37            24               38.74            43.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 101

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125             !160             !200             !250             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-48-5     !    20-48-6     !    20-48-7     !    20-48-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        37.4             49.2             61.2             75.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.23             2.59             3.71             4.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.75             7.85            11.25            12.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.74            22.57            25.17            33.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.51             3.39             3.78             5.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           29.5             39               49.8             59.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.75             7.85            11.25            12.77

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.03             2.36             3.38             3.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.74            22.57            25.17            33.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           52.99            69.42            86.22           105.75

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 102

ТАБЛИЦА 20-49  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !31.5            !40              !63              !80              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-49-1     !    20-49-2     !    20-49-3     !    20-49-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        15.9             19.5             28.9             36.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.83             0.99             1.64             1.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.52             3                4.98             5.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89             8.89            16.12            16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.33             1.33             2.42             2.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           12.5             15.3             22.6             28.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.52             3                4.98             5.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.76             0.9              1.49             1.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            8.89             8.89            16.12            16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           23.91            27.19            43.7             50.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 103

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125             !160             !200             !250             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-49-5     !    20-49-6     !    20-49-7     !    20-49-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        46.3             59.2             74.8             91.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.11             3.75             5.35             6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.43            11.36            16.24            18.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ                 (300-9070 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.74            22.57            25.17            33.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.51             3.39             3.78             5.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.3             46.4             58.4             71

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            9.43            11.36            16.24            18.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.83             3.41             4.87             5.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.74            22.57            25.17            33.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           62.47            80.33            99.81           122.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 104

ТАБЛИЦА 20-50  УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАМЕР. 02.УСТАНОВКА КАМЕР. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КАМЕРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31,5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-50-1   !   20-50-2   !   20-50-3   !   20-50-4   !   20-50-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        5.45          5.89          6.27          7.61         10.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.17          0.21          0.22          0.22          0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.52          0.63          0.68          0.68          0.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ                (300-9152 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.64          1.64          1.65          1.65          2.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.25          0.25          0.25          0.25          0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.28          4.79          4.94          6.05          8.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.52          0.63          0.68          0.68          0.89

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.16          0.19          0.2           0.2           0.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.64          1.64          1.65          1.65          2.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           6.44          7.06          7.27          8.38         12.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 105

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-50-6   !   20-50-7   !   20-50-8   !   20-50-9   !  20-50-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       14.8          15.7          19.6          28            28.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.32          0.39          0.45          0.8           0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.96          1.18          1.35          2.44          2.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ                (300-9152 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.47          2.47          2.47          3.3           3.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.37          0.37          0.37          0.49          0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          12            12.7          15.7          22.5          22.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.96          1.18          1.35          2.44          2.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.29          0.35          0.41          0.73          0.73

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.47          2.47          2.47          3.3           3.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          15.43         16.35         19.52         28.24         28.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 106

ТАБЛИЦА 20-51  УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КАМЕР. 02.УСТАНОВКА КАМЕР. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КАМЕРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ВК-0,5 (В-622 ММ)                                                    !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31,5         !63           !160          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-51-1   !   20-51-2   !   20-51-3   !   20-51-4   !   20-51-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        5.43          6.02          6.15         11            20.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.18          0.18          0.18          0.23          0.32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.55          0.55          0.55          0.69          0.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ                   (300-9151 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.64          1.64          1.65          2.47          2.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.25          0.25          0.25          0.37          0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           4.27          4.76          4.87          8.91         16.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.55          0.55          0.55          0.69          0.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.17          0.17          0.17          0.21          0.29

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.64          1.64          1.65          2.47          2.47

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           6.46          6.95          7.07         12.07         19.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 107

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         ! ВК-0,5      !ВК-1 (В-1122 ММ)                                       !

!                                   !         !         ! (В-622 ММ)  !                                                       !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250          !40           !80           !160          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-51-6   !   20-51-7   !   20-51-8   !   20-51-9   !  20-51-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       26.9           6.9          13.8          19.1          25.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.39          0.32          0.39          0.55          0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.19          0.96          1.19          1.66          1.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ                   (300-9151 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.3           1.65          2.47          2.47          3.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.49          0.25          0.37          0.37          0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          21.9           5.39         11            15.1          20.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.19          0.96          1.19          1.66          1.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.36          0.29          0.36          0.5           0.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           3.3           1.65          2.47          2.47          3.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          26.39          8            14.66         19.23         25.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 108

ТАБЛИЦА 20-52  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КЛАПАНОВ. 02.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 03.ОПРОБОВАНИЕ

КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КЛАПАН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !К-0,5 (Н-503 ММ)                       !К-1 (Н-1003 ММ)              !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20       !40       !160      !250      !40       !160      !200      !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-52-1 ! 20-52-2 ! 20-52-3 ! 20-52-4 ! 20-52-5 ! 20-52-6 ! 20-52-7 !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.58      5.71     13        21.6       6.76     15.6      24.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.16      0.16      0.28      0.45      0.2       0.35      0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.5       0.5       0.84      1.35      0.62      1.06      1.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ          1         1         1         1         1         1         1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.63      4.52     10.4      17.6       5.34     12.6      20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.5       0.5       0.84      1.35      0.62      1.06      1.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.15      0.15      0.25      0.41      0.19      0.32      0.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.13      5.02     11.24     18.95      5.96     13.66     21.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 109

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !К-1       !ДЛЯ ОБВОДА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ                        !

!                                   !         !         !(Н-1003ММ)!                                                      !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                               !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !250       !40        !80        !160       !200       !250       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-52-8  ! 20-52-9  ! 20-52-10 ! 20-52-11 ! 20-52-12 ! 20-52-13 !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     30.6        5.71      14         15.5       30.1       36.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.15       0.28       0.39       0.71       0.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.62       0.47       0.84       1.19       2.15       2.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КЛАПАНЫ                            (300-9170 ) ШТ          1          1          1          1          1          1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        24.9        4.52      11.4       12.6       24.4       29.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.62       0.47       0.84       1.19       2.15       2.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49       0.14       0.25       0.36       0.64       0.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        26.52       4.99      12.24      13.79      26.55      32.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 110

ТАБЛИЦА 20-53  УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА БЛОКОВ(ГР.3-10). 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ

ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БЛОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31,5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-53-1   !   20-53-2   !   20-53-3   !   20-53-4   !   20-53-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       15.3          18.6          42.7          52.8          74.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.21          1.21          2.84          2.9           4.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.68          3.68          8.62          8.79         12.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА             (300-9621 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.7           4.7           7.04          7.04          9.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.71          0.71          1.06          1.06          1.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          11.6          14            33.1          41            58.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           3.68          3.68          8.62          8.79         12.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.1           1.1           2.59          2.64          3.8

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           4.7           4.7           7.04          7.04          9.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          19.98         22.38         48.76         56.83         80.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 111

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80           !125          !160          !200          !250          !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-53-6   !   20-53-7   !   20-53-8   !   20-53-9   !  20-53-10   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       86.5         141           182           247           270

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.01          6             8.25         10.24         12.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          15.2          18.21         25.02         31.05         36.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА             (300-9621 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.72         18.72         28.15         28.15         42.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.81          2.81          4.22          4.22          6.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          67.2         111           143           196           214

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          15.2          18.21         25.02         31.05         36.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.56          5.46          7.51          9.32         10.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.72         18.72         28.15         28.15         42.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         101.12        147.93        196.17        255.2         292.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 112

ТАБЛИЦА 20-54  ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССОБМЕНА

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБ. 02.СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПРОКЛАДКАХ.

03.СОЕДИНЕНИЕ НА РЕЗЬБЕ ОТВОДЯЩИХ И ПОДВОДЯЩИХ ТРУБ К ПАТРУБКАМ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 04.РЕГУЛИРОВКА

ШАРОВОГО КЛАПАНА. 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БЛОК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                               !

!                                   !         !         !------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !20        !31,5      !63        !125       !200       !250       !

!                                   !         !         !-----------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. ! 20-54-1  ! 20-54-2  ! 20-54-3  ! 20-54-4  ! 20-54-5  ! 20-54-6  !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.37       2.52       3.46       5.35       7.23      10.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.13       0.14       0.2        0.32       0.45       0.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.39       0.41       0.6        0.97       1.35       1.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.56       5.31       5.31       5.31       5.31       5.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.53       0.8        0.8        0.8        0.8        0.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.9        2          2.75       4.26       5.78       8.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.39       0.41       0.6        0.97       1.35       1.93

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.12       0.12       0.18       0.29       0.41       0.58

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         3.56       5.31       5.31       5.31       5.31       5.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.85       7.72       8.66      10.54      12.44      15.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 113

ТАБЛИЦА 20-55  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА АГРЕГАТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР.4-8). 02.УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ НА ГОТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ. 03.ВЫВЕРКА АГРЕГАТОВ. 04.ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 АГРЕГАТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10              !20              !40              !80              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-55-1     !    20-55-2     !    20-55-3     !    20-55-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.8             15               34.9             48.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.39             0.99             2.08             4.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.19             3                6.31            12.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ             (300-9611 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.85             4.87            13.52            13.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.73             0.73             2.03             2.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            9.04            11.7             27.3             36.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.19             3                6.31            12.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.36             0.9              1.89             3.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.85             4.87            13.52            13.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           15.08            19.57            47.13            63.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 114

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !125             !160             !200             !250             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-55-5     !    20-55-6     !    20-55-7     !    20-55-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        70.6            134              145              167

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.79             7.69             9.11            12.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           17.55            23.32            27.64            36.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ             (300-9611 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.72             9.55             9.9             15.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.81             1.43             1.49             2.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           53.5            104              112              128

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           17.55            23.32            27.64            36.68

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.27             7                8.29            11

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           18.72             9.55             9.9             15.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           89.77           136.87           149.54           179.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 115

ТАБЛИЦА 20-56  УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР.3-9). 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БЛОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БП-1                                                                 !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                   !

!                                   !         !         !----------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10           !20           !31,5         !40           !63           !

!                                   !         !         !---------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !   20-56-1   !   20-56-2   !   20-56-3   !   20-56-4   !   20-56-5   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.18          7.91         10.6          11.5          26.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.14          0.2           0.34          0.39          0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.43          0.6           1.02          1.19          1.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ            (300-9612 ) ШТ            1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.39          1.39          1.39          1.39          2.05

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.21          0.21          0.21          0.21          0.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.68          5.42          8.28          9.01         21.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.43          0.6           1.02          1.19          1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.13          0.18          0.31          0.36          0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.39          1.39          1.39          1.39          2.05

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           7.5           7.41         10.69         11.59         25.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 116

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !БП-1                             !БП-2                             !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !80              !125             !200             !250             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-56-6     !    20-56-7     !    20-56-8     !    20-56-9     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        28.1             46.9            209              230

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.61             0.92            53.55            59.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.86             2.78           162.44           179.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ            (300-9612 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              2.03            12.15            12.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.32             0.3              1.82             1.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           22.6             37.9            169              186

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.86             2.78           162.44           179.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.56             0.83            48.73            53.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            2.1              2.03            12.15            12.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           26.56            42.71           343.59           377.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 117

ТАБЛИЦА 20-57  УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.

04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 БЛОК

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !10              !20              !31,5            !40              !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-57-1     !    20-57-2     !    20-57-3     !    20-57-4     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        11.7             13.2             15.2             17.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.36             0.45             0.63             0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.09             1.38             1.91             2.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ                     (300-9613 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.99             4.15             4.12             4.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.6              0.62             0.62             0.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            9.27            10.4             11.8             12.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.09             1.38             1.91             2.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.33             0.41             0.57             0.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.99             4.15             4.12             4.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           14.35            15.93            17.83            18.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИСТ 118

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3-ЧАС, ДО                                 !

!                                   !         !         !--------------------------------------------------------------------

!                                   !         !         !63              !80              !160             !250             !

!                                   !         !         !-------------------------------------------------------------------!

!   НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   !   КОД   ! ЕД.ИЗМ. !    20-57-5     !    20-57-6     !    20-57-7     !    20-57-8     !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29.9             33.6             40.8             46.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.05             1.17             2.19             3.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.2              3.56             6.65             9.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ                     (300-9613 ) ШТ             1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.03             4.01             5.37             5.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.6              0.6              0.81             0.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           23.7             26.7             31.8             35.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            3.2              3.56             6.65             9.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.96             1.07             2                2.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            4.03             4.01             5.37             5.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           30.93            34.27            43.82            50.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ...........................................

01 ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ .........................

ТАБЛИЦА 20-1   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ........................

ТАБЛИЦА 20-2   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ...........................

ТАБЛИЦА 20-3   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ

СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ..................

ТАБЛИЦА 20-4   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ

СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) .....................

ТАБЛИЦА 20-5   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА Н

(НОРМАЛЬНЫЕ) .................................

ТАБЛИЦА 20-6   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ

КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ..

ТАБЛИЦА 20-7   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ

И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ И 1.2 ММ ..

ТАБЛИЦА 20-8   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ

И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ .........

ТАБЛИЦА 20-9   ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.8 ММ И 2 ММ .................

02 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ .............................

ТАБЛИЦА 20-10  УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ...........

03 РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ .......................

ТАБЛИЦА 20-11  УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ..

ТАБЛИЦА 20-12  УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ........

04 КЛАПАНЫ ...........................................

ТАБЛИЦА 20-13  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ...........................

05 ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ И КЛАПАНЫ

ВОЗДУШНЫЕ КВР И КВУ ...............................

ТАБЛИЦА 20-14  УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ

ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ..............

ТАБЛИЦА 20-15  УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ

ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ......................

ТАБЛИЦА 20-16  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ..

06 ОТСОСЫ ............................................

ТАБЛИЦА 20-17  УСТАНОВКА ОТСОСОВ ............................

07 ЗОНТЫ .............................................

ТАБЛИЦА 20-18  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ .......................

ТАБЛИЦА 20-19  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ .................

ТАБЛИЦА 20-20  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ..........

ТАБЛИЦА 20-21  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ....

ТАБЛИЦА 20-22  УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ...........

08 ДЕФЛЕКТОРЫ ........................................

ТАБЛИЦА 20-23  УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ........................

09 УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ .........

ТАБЛИЦА 20-24  УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ..........................

10 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ......................

ТАБЛИЦА 20-25  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ...................

ТАБЛИЦА 20-26  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП ...........................

ТАБЛИЦА 20-27  УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ПЛАСТИНЧАТЫХ .................................

11 ДВЕРИ И ЛЮКИ  ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ .......................

ТАБЛИЦА 20-28  УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ .......

12 ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ..........

ТАБЛИЦА 20-29  УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ

ВЕНТИЛЯТОРАМ .................................

13 КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ........

ТАБЛИЦА 20-30  УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ .................................

14 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ............................

ТАБЛИЦА 20-31  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ............

15 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ................................

ТАБЛИЦА 20-32  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ................

16 ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ...............................

ТАБЛИЦА 20-33  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ...............

17 АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ....................

ТАБЛИЦА 20-34  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ ....

18 КАЛОРИФЕРЫ ........................................

ТАБЛИЦА 20-35  УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ........................

19 АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ ..........

ТАБЛИЦА 20-36  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ .............................

20 ФИЛЬТРЫ ...........................................

ТАБЛИЦА 20-37  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ...........................

21 СКРУББЕРЫ .........................................

ТАБЛИЦА 20-38  УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ .........................

22 ЦИКЛОНЫ ...........................................

ТАБЛИЦА 20-39  УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ ...........................

23 КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ................

ТАБЛИЦА 20-40  УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ

ЭЖЕКЦИОННЫХ ..................................

24 ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ....................................

ТАБЛИЦА 20-41  УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ....................

25 КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ ..........................

ТАБЛИЦА 20-42  УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ ............

26 КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ..........................

ТАБЛИЦА 20-43  УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ .....................

ТАБЛИЦА 20-44  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ

(МАСЛЯНЫХ) ...................................

ТАБЛИЦА 20-45  УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ) .........

ТАБЛИЦА 20-46  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО

КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ ............................

ТАБЛИЦА 20-47  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО

КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ ............................

ТАБЛИЦА 20-48  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО

КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ ............................

ТАБЛИЦА 20-49  УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО

КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ ............................

ТАБЛИЦА 20-50  УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ .................

ТАБЛИЦА 20-51  УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ ....................

ТАБЛИЦА 20-52  УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ .................

ТАБЛИЦА 20-53  УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ............

ТАБЛИЦА 20-54  ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССОБМЕНА ................

ТАБЛИЦА 20-55  УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ............

ТАБЛИЦА 20-56  УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ...........

ТАБЛИЦА 20-57  УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ ....................