Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ

НОРМЫ

продолжительности проектирования

объектов строительства в городе Москве

Нормы  продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. МРР-3.1.10.02-04 разработаны временным творческим коллективом ведущих специалистов ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (И.Л.Дронова, В.К.Соболев) и проектных институтов г.Москвы (Р.Н.Голозова, В.Ю.Перковский).

Нормы  предназначены для определения продолжительности проектирования объектов жилищно-гражданского строительства в условиях города Москвы.

Нормы  продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. МРР-3.1.10.02-04 изданы взамен ранее действовавших Норм продолжительности проектирования объектов строительства в Москве и ЛПЗП. МРР-3.1.10-97.

Нормы  введены в действие решением Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (протокол заседания от 24 мая 2005 года N 1/МС-26-05).

Введение

Настоящий  методический документ является 2-й редакцией Норм продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве. МРР-3.1.10-97*, откорректированных в соответствии с постановлением Правительства Москвы о переходе на базовый уровень цен в строительстве по состоянию на 01.01.98, а также с учетом требований, изложенных в постановлениях Правительства Москвы от 11.02.2003 N 73-ПП, от 03.02.2004 N 47-ПП.

________________

*  Действие МРР-3.1.10-97 отменено приказом председателя Москомархитектуры от 02.06.2005 N 77.

В  процессе корректировки учтены требования регламентирующих документов Правительства РФ и Правительства Москвы, а также результаты применения Норм в практике проектирования в период до 2004 года.

1. Общие положения

1.1.  Нормы продолжительности разработки проектно-сметной документации (ПСД) являются составной частью комплексной системы методических документов по ценообразованию в проектировании.

1.2.  Продолжительность разработки ПСД функционально связана следующими зависимостями:

-  нормативом времени выполнения единицы продукции;

-  общей трудоемкостью работы;

-  степенью технологической возможности совмещения процессов проектирования.

1.3.  Продолжительность разработки ПСД рассчитана на выполнение основного объема работ, предусмотренного требованиями нормативного документа на проектирование (СНиП, МГСН и пр.) и не учитывает время, необходимое для выполнения неучтенных работ, в том числе:

-  сбор и анализ исходных данных;

-  выполнение изыскательских работ;

-  подготовки и согласования задания на проектирование;

-  согласования проектных решений с заинтересованными организациями и организациями государственного надзора;

-  проектирования в нескольких вариантах;

-  проектирования конструкций на стадии КМД;

-  проектирования внеплощадочных инженерных коммуникаций, а также городских сетей, проходящих через участок строительства;

-  корректировки проектных решений в связи с изменением условий проектирования;

-  участия в выборе площадки (трассы) для строительства;

-  экспертизы и утверждения проектной документации;

-  выполнения демонстрационных материалов.

При  необходимости согласований в период разработки проектной документации время, необходимое для согласования, добавляется к времени продолжительности проектирования, определенному по данным Нормам.

Продолжительность  согласований принимается по нормативам согласующих организаций.

В  частности, продолжительность согласования проектной документации составляет:

-  Москомархитектурой - 1,0 мес;

-  ОПС Мосгоргеотреста - 0,5 мес;

-  согласование индивидуальных изделий - 0,5 мес.

1.4.  Продолжительность разработки ПСД учитывает время, необходимое для проектирования объекта, как единого целого.

1.5.  Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом или технологическим процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта, определяется на основе календарных графиков с использованием продолжительности разработки ПСД отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности совмещения процессов проектирования объектов комплекса, согласованного с заказчиком (пример календарного графика приведен в приложении).

1.6.  Общая продолжительность разработки ПСД на объект формируется на основе продолжительности разработки раздела, определяющего критический путь (преимущественно архитектурно-строительный раздел).

Продолжительность  разработки раздела или части проекта определяется пропорционально их доле в общем объеме работ, при этом продолжительность проектирования архитектурно-строительного раздела принимается равной общей продолжительности проектирования с коэффициентом 0,9, продолжительность проектирования прочих разделов с коэффициентом 1,2, учитывающим время, необходимое для ознакомления с проектом в целом, но не менее 1 месяца.

Доля  раздела в общем объеме работ на рассматриваемой стадии проектирования определяется в соответствии с разбивкой, принятой в организации-исполнителе.

1.7.  При "привязке" объектов нормативная продолжительность определяется в % от общей продолжительности проектирования индивидуального объекта при следующих условиях;

-  с переработкой нулевого цикла - 30%;

-  с изменением назначения 1-го нежилого этажа - 50%

-  с изменением этажности - 50%.

1.8.  При необходимости соблюдения двух и более условий общая продолжительность привязки принимается по таблицам с коэффициентом 0,8.

Минимальная  продолжительность привязки должна составлять: в застройке - 2 мес, на отдельном участке - 2,5 мес.

1.9.  Применение норм продолжительности разработки ПСД позволяет:

-  установить объективные сроки выполнения проектных работ;

-  установить правовое основание для преодоления разногласий, возникающих между заказчиком и исполнителем, по продолжительности проектирования.

1.10.  Нормы по определению продолжительности разработаны для следующих стадий проектирования:

-  проект (П);

-  рабочий проект (РП);

-  рабочая документация (Р).

Продолжительность  проектирования по объектам строительства различного назначения представлена в таблицах раздела N 3, при этом минимальное и максимальное значения принимаются по минимальной и максимальной мощности объекта, указанной в таблице, промежуточные значения принимаются по интерполяции.

1.11.  Продолжительность проектирования корректируется в зависимости от следующих обстоятельств:

-  места расположения объекта в застройке города (в пределах Садового кольца - = 1,2, в пределах от Садового кольца до Третьего транспортного кольца (ТТК) - = 1,1; от ТТК до границ города - = 1,0);

-  затесненных условий строительства, = 1,2 (принимается только на территории за пределами Садового кольца);

-  при реконструкции, в том числе застроек, включая волновое переселение = 1,1-1,3;

-  при проектировании объектов, сложных в архитектурно-градостроительном и инженерно-технологическом решениях (уникальных), = 1,3-1,5;

-  при проектировании типовых проектов = 1,5.

В  случае наличия нескольких усложняющих факторов следует принимать корректирующий коэффициент большего значения, но не >1,5.

1.12.  Нормы не распространяется на:

-  художественно-реставрационные работы;

-  проектирование объектов для строительства за рубежом или по контрактам с иностранными фирмами;

-  на разработку конкурсной документации.

1.13.  Продолжительность проектирования рассчитана на выполнение ПСД в пределах 8-часового рабочего дня.

Продолжительность  проектирования ограничивается: начало - датой подписания договора на выполнение проектных работ, окончание - датой оповещения заказчика о готовности проектной продукции.

1.14.  При проектировании на геоподоснове с грифом "секретно" применяется коэффициент 1,1.

1.15.  Для определения продолжительности разработки вариантов проекта или его корректировки следует воспользоваться указаниями, изложенными в п.1.8 расчета величины сокращения объема работ по разделам проектной документации.

1.16.  Продолжительность проектирования архитектурного освещения, архитектурной колористики фасадов, а также комплексного благоустройства представлена в соответствующих документах по определению стоимости этих работ.

2. Методические подходы к расчету

продолжительности проектирования

2.1.  Продолжительность разработки ПСД формируется в зависимости от:

-  объема и содержания проектной документации, характеризуемые стоимостью ее разработки (трудоемкости);

-  состава исполнителей по количеству и уровню квалификации;

-  технологической последовательности разработки разделов проектной документации и степени совмещения процессов проектирования.

В  разделе 3 приведены результаты расчетов продолжительности проектирования в зависимости от натуральных показателей объектов строительства. По объектам, не представленным в разделе 3, продолжительность проектирования определяется по данной методике.

2.2.  Трудоемкость выполнения ПСД определяется по формуле:

| , | (2.1) |
| --- | --- |

где:

- время, необходимое для выполнения работы;

- расчетная численность исполнителей. Рассчитывается по формуле 2.2.

- стоимость разработки ПСД;

- средняя выработка исполнителя в единицу времени (день, месяц, год) рассчитывается по формуле 2.3.

2.2.1.  Расчетная численность рассчитывается по формуле:

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где:

- относительная доля участия по времени в работе специалиста или группы специалистов;

- количество специалистов, принимающих одинаковую долю участия в разработке ПСД.

2.2.2.  Средняя выработка рассчитывается по формуле:

| , | (2.3) |
| --- | --- |

где:

- средняя зарплата исполнителей;

Р  - уровень рентабельности;

- коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости проектных работ.

2.3.  Степень совмещения процессов проектирования зависит от соотношения объемов работ последовательного и параллельного исполнения и характеризуется коэффициентом совмещения, .

Значения   изменяются в зависимости от стадий проектирования и объема работ (таблица 1).

Значения   получены по результатам анализа сетевых моделей разработки ПСД и репрезентативной выборки фактических показателей продолжительности проектирования объектов за предшествующий период времени.

Таблица 1

Значения коэффициентов совмещения

процессов проектирования,

| Наименование стадии проектирования | Значения при стоимости разработки ПСД в тыс.руб. (в ценах 1998 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 75 | от 75 до 150 | от 150 до 300 | от 300 до 450 | от 450 до 600 | от 600 до 750 | от 750 до 900 | от 900 и более |
| Проект | 0,9 | 0,81 | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Рабочий проект | 0,8 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | - | - | - |  |
| Рабочая документация | 0,7 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

2.4.  Продолжительность разработки ПСД можно определить по формуле:

| , | (2.4) |
| --- | --- |

где:

- норматив времени на разработку единицы продукции.

2.4.1.  Норматив времени равен:

| . | (2.5) |
| --- | --- |

Величина  норматива времени в месяцах изменяется в зависимости от расчетной численности исполнителей и может быть принята по таблице 2.

Таблица 2

Значения нормативов времени

на разработку единицы продукции

| Расчетная численность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив времени | 0,1 | 0,051 | 0,034 | 0,026 | 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,01 |

2.4.2.  Расчет значений нормативов времени на разработку единицы продукции осуществлен на основе базовых показателей 1998 года:

= 3000 руб./мес;

= 0,4;

Р  = 30%.

2.5.  Общая продолжительность выполнения ПСД определяется по формуле:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

где:

- общая продолжительность проектирования;

- продолжительность рассмотрения, анализа и оценки исходных данных;

- продолжительность работ по выпуску ПСД.

Продолжительность   и определяется на основе технологических карт выполнения этих работ в проектной организации, но не более 0,5 месяца.

3. Продолжительность разработки

проектно-сметной документации

3.1. Застройка микрорайонов (кварталов),

градостроительных комплексов с инженерными сетями,

благоустройством и подготовкой территории

(без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового

и коммунального назначения)

| NN пп | Наименование объекта | Мощность, тыс.кв.м общей | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площади | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоэтажная застройка (10-14-17-22 эт.) | до 50 | 4,5 | 5,0 | 8,0 |
|  |  | от 50 до 100 | от 4,5 до 5,5 | от 5,0 до 6,5 | от 8,0 до 9,5 |
|  |  | от 101 до 150 | от 5,5 до 6,0 | от 6,5 до 7,0 | от 9,5 до 10,5 |
|  |  | от 151 до 250 | от 6,0 до 6,5 | от 7,0 до 8,0 | от 10,5 до 11,0 |
|  |  | свыше 250 | от 6,5 до 7,0 | от 8,0 до 8,5 | от 11,0 до 11,5 |
| 2. | Малоэтажная застройка (2-4-7-9) | до 15 | 5,0 | 5,5 | 9,5 |
|  |  | от 16 до 75 | от 5,0 до 7,0 | от 5,5 до 8,0 | от 9,5 до 11,5 |
|  |  | свыше 75 | от 7,0 до 8,0 | от 8,0 до 8,5 | от 11,5 до 13,0 |

Примечание.

При  наличии усложняющих факторов на площади более 30% территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:

-  на существующую сохраняемую застройку - 1,2;

-  на сложные геологические и гидрогеологические условия (карстовые явления), заторфованные, разнородные и водонасыщенные грунты - 1,2;

-  при уклонах поверхности менее 0,005 и более 0,05 = 1,1.

3.2. Объекты жилищного назначения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилые дома: |  |  |  |  |
|  | - панельные | до 5 эт. | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | до 12 эт. | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  | до 16 эт. | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
|  | - каркасно-панельные | до 16 эт. | 4,0 | 5,0 | 7,5 |
|  |  | до 22 эт. | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
|  | - кирпичные | до 5 эт. | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | до 12 эт. | 3,5 | 4,5 | 6,0 |
|  |  | до 16 эт. | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
|  | - монолитные | до 5 эт. | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  |  | до 12 эт. | 5,0 | 5,5 | 7,5 |
|  |  | до 16 эт. | 5,5 | 7,0 | 8,5 |
|  |  | до 22 эт. | 6,0 | 8,0 | 9,5 |
| 2. | Гостиницы |  |  |  |  |
|  | - панельные | до 12 эт. | 4,0 | 4,5 | 6,5 |
|  |  | до 16 эт. | 5,3 | 5,5 | 7,5 |
|  | - каркасно-панельные | до 16 эт. | 6,0 | 7,5 | 9,5 |
|  |  | до 22 эт. | 7,0 | 8,0 | 10,5 |
|  | - кирпичные | до 5 эт. | 4,0 | 4,5 | 5,5 |
|  |  | до 12 эт. | 5,5 | 7,5 | 10,5 |
|  | - монолитные | до 5 эт. | 5,0 | 6,5 | 7,5 |
|  |  | до 12 эт. | 7,5 | 9,5 | 12,0 |
|  |  | до 16 эт. | 8,5 | 10,5 | 13,5 |
| 3. | Коттеджи |  |  |  |  |
|  | - кирпичные | до 4 эт. | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  | - монолитные | -"- | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  |  | 2,0 | 2,0 | 3,0 |

Примечание:

1.  При различной поэтажной планировке продолжительность проектирования принимать с коэффициентом 1,2.

2.  В продолжительности проектирования гостиниц не учтено проектирование ресторанов, гаражей и прочих сопутствующих встроенно-пристроенных служб. В данном случае продолжительность определяется как для комплекса в соответствии с п.1.7.

3.  Мощность объекта указана для одной секции. При блокировке нескольких секций с повторяющейся поэтажной планировкой продолжительность проектирования увеличивается на 10% на каждую секцию.

При  блокировке нескольких секций с неповторяющейся планировкой или этажностью продолжительность проектирования каждой неповторяющейся секции принимается с коэффициентом К = 0,6.

4.  Продолжительность проектирования жилых домов, гостиниц этажностью, превышающей данные таблицы, принимается с корректирующим коэффициентом в зависимости от величины изменения трудоемкости работ по разделам проекта.

3.3. Объекты просвещения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | мест |  |  |  |
|  |  | 140 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 2. | Детский сад-ясли | 280 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
|  |  | 140 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | 190 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 3. | Комплекс детского дома | 250 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| 4. | Общеобразовательная школа | учащиеся |  |  |  |
|  |  | 1300 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
|  |  | 900 | 5,0 | 5,5 | 9,0 |
|  |  | 720 | 5,0 | 5,5 | 9,0 |
|  |  | 660 | 5,0 | 5,5 | 9,0 |
| 5. | Школа-интернат | 360 | 7,5 | 8,0 | 11,0 |
| 6. | Блок начальных классов | 380 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
|  | для пристроек | 450 | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
| 7. | Лицеи, гимназии | 500 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |

3.4. Объекты культурно-просветительного

и зрелищного назначения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Клуб общего профиля со сценой | посад. мест |  |  |  |
|  |  | 500 | 3,0 | 3,5 | 6,0 |
|  |  | 900 | 4,0 | 4,8 | 7,5 |
|  |  | 1200 | 4,5 | 5,5 | 8,0 |
| 2. | Кинотеатры | 300 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  |  | 500 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | 800 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
| 3. | Киноконцертные залы | 1000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
|  |  | 1200 | 4,5 | 5,5 | 8,5 |
| 4. | Театры | 400 | 5,5 | 8,0 | 9,0 |
|  |  | 600 | 6,0 | 9,0 | 9,5 |
|  |  | 800 | 6,5 | 9,0 | 10,0 |
|  |  | 1000 | 7,0 | 9,5 | 10,5 |
| 5. | Библиотеки | тыс.том | 2,5 |  |  |
|  |  | 75 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
|  |  | 100 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
|  |  | 200 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
|  |  | 500 | 3,5 | 4,0 | 4,7 |
|  |  | 1000 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |

3.5. Объекты торговли и общественного питания

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промтоварный магазин | торговая пл., м |  |  |  |
|  |  | 1000 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
|  |  | 2000 | 5,5 | 6,0 | 7,5 |
|  |  | 5000 | 7,0 | 7,5 | 9,5 |
| 2. | Продовольственные магазины | 200 | 3,0 | 3,5 | 5,5 |
|  |  | 300 | 3,2 | 3,8 | 6,0 |
|  |  | 500 | 3,5 | 4,1 | 6,5 |
|  |  | 1000 | 4,0 | 5,0 | 7,5 |
| 3. | Крытый рынок | торг.мест |  |  |  |
|  |  | 100 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  |  | 200 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| 4. | Рынок (открытый) | 100 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
|  |  | 200 | 3,0 | 3,5 | 4, |
|  |  | 300 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 5. | Рестораны | посад.мест |  |  |  |
|  |  | 100 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | 200 | 3,5 | 4,0 | 6,0 |
|  |  | 500 | 4,5 | 5,0 | 6,5 |
| 6. | Аптеки | раб.мест |  |  |  |
|  |  | 30 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
|  |  | 50 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 7. | Кафе | посад.мест |  |  |  |
|  |  | 50 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  | 100 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
|  |  | 150 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

3.6. Объекты бытового и коммунального назначения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Химчистка | тонн белья в смену |  |  |  |
|  |  | 0,6 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
|  |  | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 4,7 |
| 2. | Прачечные | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 |
|  |  | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,2 |
|  |  | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,3 |
| 3. | Прачечные-химчистки | 0,4 | 2,5 | 3,0 | 4,5 |
|  |  | 0,6 | 2,5 | 3,0 | 4,8 |
|  |  | 0,8 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
| 4. | Бани | мест |  |  |  |
|  |  | 50 | 2,0 | 3,0 | 4,5 |
|  |  | 100 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5. | Сауна с бассейном и комнатой отдыха | 10 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
|  |  | 20 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| 6. | Фотоателье | - | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 7. | Гаражи-стоянки | место |  |  |  |
|  | - одноэтажные | 100 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
|  | - многоэтажные, надземные | 100 | 4,5 | 5,0 | 5,7 |
|  |  | 300 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
|  |  | 500 | 6,5 | 8,5 | 12,0 |
|  | - подземные многоэтажные | 100 | 5,5 | 6,0 | 6,8 |
|  |  | 300 | 6,5 | 7,5 | 10,0 |
|  |  | 500 | 7,0 | 9,0 | 12,7 |
| 8. | Мастерская срочного ремонта | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 9. | Парикмахерские | раб.мест |  |  |  |
|  |  | 10 | 3,0 | 4,0 | 4,5 |
|  |  | 30 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
| 10. | Встроенные убежища | кол-во укрываемых чел. |  |  |  |
|  |  | 160-600 | 2,0-2,5 | 3,0-4,0 | 3,5-4,5 |
|  |  | 601-1000 | 3,2-4,0 | 5,5-6,5 | 6,5-7,5 |
|  |  | 1001-2000 | 4,0-5,0 | 6,5-7,5 | 7,5-6,5 |
|  |  | 2001-3000 и более | 5,5-6,5 | 7,0-8,0 | 8,0-9,0 |

3.7. Объекты учреждений здравоохранения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Поликлиника | посещения |  |  |  |
|  | - детская | 300 | 4,5 | 5,6 | 8,0 |
|  |  | 500 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
|  |  | 800 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
|  | - взрослая | 600 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
|  |  | 1000 | 5,0 | 6,5 | 9,0 |
|  |  | 1400 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
| 2. | Больницы | койко-мест |  |  |  |
|  | - детские | 150 | 5,5 | 6,5 | 9,5 |
|  |  | 300 | 6,0 | 7,5 | 12,0 |
|  |  | 500 | 7,0 | 8,3 | 12,5 |
|  | - взрослая | 150 | 5,8 | 7,0 | 9,8 |
|  |  | 300 | 6,3 | 7,5 | 11,0 |
|  |  | 500 | 6,6 | 8,0 | 11,8 |
| 3. | Диспансеры: |  |  |  |  |
|  | - кардиологич. | 240 | 7,5 | 8,3 | 12,5 |
|  | - онкологич. с поликлиническим отд. | 450 | 8,2 | 9,4 | 13,5 |
| 4. | Родильные дома | 130 | 5,0 | 6,5 | 9,5 |
|  |  | 250 | 5,5 | 7,0 | 10,5 |
| 5. | Лечебные корпуса для расширения больницы: |  |  |  |  |
|  | - терапевтические | 60 | 3,6 | 3,9 | 5,0 |
|  |  | 120 | 4,0 | 5,3 | 7,8 |
|  | - хирургические | 150 | 4,5 | 6,0 | 8,2 |
|  |  | 240 | 5,0 | 6,5 | 9,6 |
|  | - детский инфекционный | 150 | 5,0 | 6,5 | 8,0 |

3.8. Объекты физкультурно-спортивного

назначения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Крытые спортивные корпуса (однозальные) | пл. спорт.зала, м |  |  |  |
|  |  | 450 | 2,5 | 3,5 | 4,6 |
|  |  | 650 | 3,0 | 4,5 | 5,5 |
|  |  | 1000 | 3,5 | 4,8 | 6,5 |
| 2. | Многозальные спорт, корпуса: |  |  |  |  |
|  | - двухзальные | 430 | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
|  |  | 380 |  |  |  |
|  | - трехзальные | 160 | 4,2 | 5,5 | 7,0 |
|  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 540 |  |  |  |
| 3. | Бассейны крытые с ванными | пл. зеркала воды, м |  |  |  |
|  |  | 220 | 3,6 | 4,3 | 5,3 |
|  |  | 400 | 4,2 | 5,1 | 7,0 |
|  |  | 1000 | 5,0 | 6,0 | 8,5 |
| 4. | Физкультурно- оздоровит. | - | 4,8 | 6,0 | 8,5 |
|  | комплекс (ФОК) |  | 5,6 | 6,9 | 9,5 |
|  |  |  | 6,0 | 7,5 | 10,5 |
| 5. | Крытые катки (без трибун) | 3,5 т.м | 3,0 | 6,0 | 6,5 |
| 6. | Крытые катки (с трибунами) | 7,3 т.м | 4,0 | 8,0 | 9,0 |
| 7. | Стадионы | 18000 и выше | 5,0 | 8,0 | 9,0 |

3.9. Объекты административных

учреждений финансов и юстиции

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Районные учреждения финансирования, | раб.мест |  |  |  |
|  | страхования (встроенные) | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | 20 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| 2. | Банки, сбербанки (встроенные) | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | 30 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
|  |  | 50 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 3. | Банки (отдельностоящие) | 50 | 3,0 | 3,0 | 4,5 |
|  |  | 100 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
|  |  | 200 | 4,5 | 6,0 | 7,0 |
| 4. | Офисные отделения (отдельностоящие) | 50 | 2,5 | 3,5 | 4,0 |
|  |  | 100 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  | 200 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| 5. | Районные отделения милиции (отдельностоящие) | - | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| 6. | Здания судов, прокуратуры | раб.мест |  |  |  |
|  |  | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | 50 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |

3.10. Объекты производственного назначения

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Базы производственные и | площ. тыс.м |  |  |  |
|  | ремонтно- производственные | 5 | 8 | 12 | 14 |
|  |  | 10 | 10 | 14 | 16 |
|  |  | 15 | 12 | 16 | 18 |
| 2. | Базы складские | тыс.т |  |  |  |
|  |  | 2 | 6 | 10 | 12 |
|  |  | 5 | 8 | 12 | 14 |
|  |  | 10 | 10 | 14 | 16 |
|  |  | 20 | 12 | 16 | 18 |
| 3. | Склады непродовольственного назначения | тыс.м складск. площ. |  |  |  |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 10 |
|  |  | 5 | 5 | 10 | 12 |
|  |  | 10 | 6 | 12 | - |
|  |  | 15 | 8 | 14 | - |
| 4. | Склады продовольственного | тыс.т хранения |  |  |  |
|  | назначения | 2 | 6 | 12 | 16 |
|  |  | 4 | 8 | 14 | 18 |
|  |  | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 5. | Предприятия по переработке | тыс.тонн |  |  |  |
|  | п/о продукции | 3 | 6 | 10 | 12 |
|  |  | 5 | 8 | 10 | 14 |
|  |  | 10 | 10 | 12 | - |
|  |  | 20 | 12 | 14 | - |
| 6. | Цеха по производству колбас | т/см |  |  |  |
|  |  | 5 | 4 | 8 | - |
| 7. | Тепличные комбинаты, оранжереи | тыс.тонн |  |  |  |
|  |  | 6 | - | - | 8 |
|  |  | 12 | - | - | 10 |
|  |  | 18 | 6 | 10 | - |
|  |  | 24 | 8 | 12 | - |
|  |  | 30-36 | 10 | 14 | - |
| 8. | Пекарни | тонн/сутки |  |  |  |
|  |  | 2,4 |  |  | 5,0 |

3.11. Объекты коммунального хозяйства

| NN пп | Наименование объекта | Мощность объекта в натуральных показателях | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автозаправочные станции | количество заправок в сутки |  |  |  |
|  |  | 250 | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
|  |  | 500 | 2,2 | 2,5 | 3,6 |
|  |  | 750 | 2,5 | 3,0 | 4,2 |
|  |  | 1000 | 2,8 | 3,3 | 5,0 |
| 2. | Станции технического обслуживания | число пост. |  |  |  |
|  | автомобилей | 10 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  |  | 25 | 3,0 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | 30 | 3,5 | 4,0 | 5,5 |
| 3. | Пожарные депо | кол. постов |  |  |  |
|  |  | 6 | 3,5 | 4,0 | 6,5 |
| 4. | Районные АТС | кол-номер. |  |  |  |
|  |  | 23-30 тыс. | 4,5 | 5,0 | 6,6 |
| 5. | Благоустройство территории | до 5 га | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  | (по отдельным заказам) | до 20 га | 5,0 | 6,0 | 8,0 |

3.12. Объекты наземного городского

пассажирского транспорта (автобус,

троллейбус, трамвай)

| NN пп | Наименование объекта | Основной показатель |  | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерен. | Кол-во | П | Р | РП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Автобусные парки для автобусов особо большой вместимости | м/м | до 300 | 9,0 | 10,0 | 15,0 |
| 2. | -"- | -"- | 400 | 11,5 | 12,5 | - |
| 3. | -"- | -"- | 500 | 12,0 | 13,0 | - |
| 4. | То же, для автобусов большой вместимости | -"- | до 300 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
| 5. | -"- |  | 400 | 10,0 | 11,0 | - |
| 6. | То же, для автобусов смешанного типа | м/м | 200+200 | 10,5 | 11,5 | - |
| 7. | Троллейбусные парки для троллейбусов особо большой вместимости | м/м | до 100 | 9,0 | 10,0 | 15,0 |
| 8. | -"- | -"- | 150 | 10,0 | 11,5 | - |
| 9. | -"- | -"- | 250 | 11,0 | 12,5 | - |
| 10. | То же, для двухосных троллейбусов | -"- | до 100 | 8,0 | 9,0 | 14,0 |
| 11. | -"- | -"- | 150 | 10,0 | 11,0 | - |
| 12. | -"- | -"- | 250 | 11,0 | 12,5 | - |
| 13. | Трамвайное депо | ваг. | до 150 | 10,0 | 11,5 | 16,0 |
| 14. | -"- | -"- | 200 | 11,5 | 13,0 | - |
| 15. | -"- | -"- | 250 | 12,0 | 14,0 | - |
| 16. | Производственные цеха (корпуса) предприятий ГПТ | кв.м | до 300 | 3,0 | 3,5 | 6,0 |
| 17. | -"- | -"- | 1000 | 4,0 | 4,5 | 8,0 |
| 18. | -"- | -"- | 1500 и > | 4,5 | 5,0 | 9,0 |
| 19. | Открытые стоянки для подвижного состава ГПТ | га | до 1,0 | - | - | 9,0 |
| 20. | -"- | -"- | до 3,0 | - | - | 10,0 |
| 21. | -"- | -"- | 3,0 и > | - | - | 11,0 |
| 22. | Конечные станции ГПТ | кв.м | до 250 | - | - | 6,0 |
| 23. | -"- | кв.м | > 250 | - | - | 7,0 |
| 24. | Пункты обслуживания водителей ГПТ | кв.м | > 3000 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 25. | Трамвайные пути | км о.п. | до 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| 26. | -"- | -"- | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| 27. | -"- | -"- | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 |
| 28. | -"- | -"- | > 5,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
| 29. | Контактная сеть трамвая и троллейбуса | п.м | 1000 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 30. | Система обогрева стрелочных переводов | стрелки | 1 и > | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 31. | Устройство автоматики и блокировки | узел | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 32. | Воздушные линии электропередачи до 1 кВ, в т.ч. усиливающие линии 600В | п.м | 1000 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| 33. | Тяговые подстанции для электроснабжения трамвая и троллейбуса одноагрегатные | кВт | 600 | - | - | 2,5 |
| 34. | То же, двухагрегатные | -"- | 1200 | - | - | 2,5 |
| 35. | То же, трехагрегатные | -"- | 1800 | - | - | 3,0 |
| 36. | Районные диспетчерские пункты, совмещенные с тяговой подстанцией (пункты обслуживания контактно-кабельной сети, совмещенные с тяговой подстанцией) | пункт | 1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 37. | Транспортные терминалы | мест посад. | до 2 | - | - | 6,0 |
| 38. | -"- | -"- | 2-4 | - | - | 8,0 |
| 39. | -"- | -"- | более 4 | - | - | 10,0 |
| 40. | Транспортные пересадочные узлы | -"- | до 10 | 8,0 | 10,0 | 14,0 |
| 41. | Автоматизированные системы управления движением транспорта (АСУД) | перекресток | 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 42. | -"- | -"- | до 10 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
| 43. | -"- | -"- | до 20 | 4,0 | 5,0 | 8,5 |
| 44. | -"- | -"- | > 20 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |
| 45. | Установка пикетного поста ДПС | пост | 1 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| 46. | Оборудование остановочных пунктов ГПТ (павильоны, табло) | ост.пункт | до 10 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| 47. | -"- | -"- | 11-20 | 3,0 | 3,0 | 5,5 |
| 48. | -"- | -"- | 21-30 | 3,5 | 3,5 | 6,5 |

Примечание:

1.  Продолжительность проектирования объектов наземного городского пассажирского транспорта учитывает продолжительность разработки отдельных разделов (технологических и др.) субподрядными организациями.

2.  Для объектов с особо сложной технологией, разработка которых вызывает значительное увеличение продолжительности проектирования, сроки устанавливаются по согласованию с заказчиком и указываются в договоре на проектные работы.

3.  Продолжительность проектирования временных открытых стоянок ГПТ (автобус, троллейбус, трамвай) принимается по п.п.19-21 настоящей таблицы с применением коэффициента 0,6.

3.13. Инженерные сети и сооружения

| NN пп | Наименование объекта |  | Единица измерения | Продолжительность проектирования в месяцах, для стадий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | П | Р | РП |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водопроводные сети |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | диаметр | до 600 мм |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  |  | до 1000 мм |  | 4,0 | 4,0 | 4,8 |
|  |  | более 1000 мм |  | 4,0 | 4,5 | 5,4 |
| 2. | Газопроводы |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | диаметр | до 300 мм |  | 2,0 | 2,5 | 3,5 |
|  |  | до 600 мм |  | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  |  | более 600 мм |  | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
| 3. | Канализационные сети: безнапорные |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | диаметр | до 600 мм |  | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|  |  | до 1500 мм |  | 4,0 | 4,5 | 5,5 |
|  |  | более 1500 мм |  | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
| 4. | Тепловые сети |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | диаметр | до 400 мм |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
|  |  | до 1000 мм |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|  |  | более 1000 мм |  | 6,0 | 7,0 | 9,0 |
| 5. | Электрические кабели до 10 кв |  | 1000 п.м | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 6. | Сети связи |  | 1000 п.м | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| 7. | Коммуникационные тоннели |  |  |  |  |  |
|  | сечением до 10 кв.м |  |  | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | сечением более 10 кв.м |  |  | 5,0 | 6,5 | 10,0 |
| 8. | Щитовые тоннели |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | диаметр | до 2,6 мм |  | 4,0 | 4,7 | 6,5 |
|  |  | до 4,0 мм |  | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
|  |  | более 4,0 мм |  | 6,0 | 7,0 | 8,5 |
| 9. | Районные тепловые станции (РТС) |  | Гкал/час |  |  |  |
|  | -"- |  | 200 | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
|  | -"- |  | 300 | 8,0 | 12,0 | 14,0 |
|  | -"- |  | 400 | 8,0 | 14,0 | 16,0 |
|  | -"- |  | 600 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
|  |  |  | 800 | 10,0 | 17,0 | 19,0 |
| 10. | Котельные отопительные и отопительно- производственные |  | Гкал/час |  |  |  |
|  | -"- |  | 10 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | -"- |  | 10 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
|  | -"- |  | 20 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
|  | -"- |  | 50 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
|  |  |  | 100 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
| 11. | Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  | Гкал/час |  |  |  |
|  | -"- |  | 0,1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
|  | -"- |  | 1 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | -"- |  | 3 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
|  | -"- |  | 5 | 3,0 | 7, | 8,0 |
|  | -"- |  | 10 | 5,0 | 8,0 | 9,0 |
|  |  |  | 20-30 | 6,0 | 9,0 | 11,0 |
| 12. | Закрытая двухтрансформаторная |  | кВа |  |  |  |
|  | подстанция (ТП) напряжением 6-20/0,4 кВ |  | 2x1000 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 13. | Распределительный пункт (РП) 6-20 кВ до 16 ячеек |  | пункт |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2,5 | 4,0 | 4,5 |
| 14. | Водозаборный узел (ВЗУ) |  | 1 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| 15. | Насосные станции (водопр., канализац.) |  | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| 16. | Городские дороги |  | 1000 п.м |  |  |  |
|  | I категории сложности |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | II категории сложности |  |  | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|  | III категории сложности |  |  | 5,0 | 6,5 | 8,0 |
| 17. | Набережные |  | 1000 п.м | 5,0 | 5,5 | 6,5 |
| 18. | Городские мосты, путепроводы, эстакады |  | 1000 кв.м | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| 19. | Транспортные тоннели |  | 1000 кв.м | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| 20. | Подземные пешеходные переходы |  | 1000 кв.м | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 21. | Пруды и водоемы |  | 1 га | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 22. | Очистные сооружения поверхностного стока |  | объект |  |  |  |
|  | расход до 0,1 куб.м/сек |  |  | 3,5 | 4,0 | 5,5 |
|  | до 0,5 куб.м/сек |  |  | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
|  | свыше 0,5 куб.м/сек |  |  | 5,0 | 5,5 | 8,5 |
| 23. | Электрозащита от коррозии |  | объект |  |  |  |
|  | 1 установка |  |  |  |  | 1,0 |
|  | 3 установки |  |  |  |  | 1,5 |
|  | более 3 установок |  |  |  |  | 2,0 |
| 24. | Наружное освещение (дорога, проезды, улицы) |  | п.м 1000 | 1,0 | 1,2 | 2,0 |

Трассы  большой протяженности разбиваются на самостоятельные участки. Продолжительность проектирования принимается по участку, определяющему критический путь.

Примечание к таблице 3.13

Инженерные сети и сооружения

1.  Сроки продолжительности проектирования, определенные по таблице 6, не учитывают время на предпроектные работы: составление эскиза, получение геоподосновы в МГГТ, получение технических условий и т.п., а также время на согласование проектной документации.

2.  При определении общей продолжительности проектирования систем инженерного или транспортного обеспечения, а также трасс большой протяженности следует применять указания п.1.7 раздела "Общие положения".

3.  При протяженности инженерных сетей и дорог, не кратной 1000 п.м, продолжительность проектирования определяется следующим образом:

При  протяженности инженерных сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение, менее 1000 п.м принимаются значения для 1000 п.м.

При  протяженности сетей и дорог, в т.ч. наружное освещение, в интервале от 1000 до 2000 п.м вводится понижающий коэффициент 0,9.

При  протяженности сетей и дорог более 2000 п.м вводится понижающий коэффициент К = 0,8, более 5000 п.м - К = 0,7.

4.  При проектировании инженерных сетей и сооружений в центральной части города, в исторической среде, в зоне охраняемого ландшафта, в затесненных условиях при наличии в зоне строительства действующих и перекладываемых коммуникаций, других осложняющих факторов продолжительность проектирования определяется с коэффициентом К = 1,2.

5.  В таблице принята классификация городских дорог по категориям сложности по следующим признакам:

I  категория (простые) - городские дороги шириной менее 15 м, без перекладки подземных коммуникаций;

II  - категория (сложности) - городские дороги шириной более 15 м, при наличии контактной сети, светофоров, с прокладкой коммуникаций, вырубкой зеленых насаждений;

III  категории (очень сложные) - городские дороги с подземными пешеходными переходами, развязками в разных уровнях, перекладкой крупных коммуникаций и т.п.

6.  Продолжительность проектирования комплексного проекта принимать с учетом совмещения по времени проектирования отдельных сооружений, входящих в комплекс.

7.  Продолжительность проектирования городских мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов рассчитывается в зависимости от площади сооружения (ед.изм. 1000 кв.м), при этом при площади сооружения до 4000 кв.м показатель продолжительности проектирования принимается с коэффициентом 1, а на каждые последующие 3000 кв.м вводится понижающий коэффициент 0,8.

3.14. Продолжительность проектирования

АСУД, ИДСУЭ, СКТВ, КСКПТ

3.14.1. Продолжительность проектирования

автоматизированных систем диспетчерского

контроля и управления (АСУД) для строительства

в г.Москве

Таблица 1

Продолжительность проектирования

магистральной распределительной сети

(ДЭЗ - диспетчерская - дом) при застройке

| Длина магистрали, (м) | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 до 2 корп. | 1,50 | 0,50 | 1,00 |
| 200 до 5 корп. | 1,60 | 0,50 | 1,10 |
| 500 до 5 корп. | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 500 до 10 корп. | 1,90 | 0,60 | 1,30 |
| 1000 до 10 корп. | 2,30 | 0,80 | 1,50 |
| 1000 до 20 корп. | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| 2000 до 20 корп. | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| 2000 до 40 корп. | 3,50 | 1,20 | 2,30 |

Таблица 2

Продолжительность проектирования

элементов АСУД в корпусах

| Количество секций, (шт.) | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| до 3 | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| до 6 | 3,60 | 1,30 | 2,30 |
| до 10 | 5,20 | 1,80 | 3,40 |

Таблица 3

3.14.2. Продолжительность проектирования

интегральной автоматизированной системы

управления энергосбережением (ИАСУЭ)

в корпусах

| Количество датчиков, (шт.) | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| до 300 | 2,00 | 0,70 | 1,30 |
| до 600 | 2,50 | 0,90 | 1,60 |
| до 1000 | 2,60 | 0,90 | 1,70 |
| до 2000 | 3,30 | 1,20 | 2,10 |

3.14.3. Продолжительность проектирования

систем кабельного телевидения (СКТВ, КСКПТ)

Таблица 4

Продолжительность проектирования магистральной

сети СКТВ при застройке без головной станции

| Длина магистрали, (м) | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 | 1,20 | 0,40 | 0,80 |
| 500 | 1,40 | 0,50 | 0,90 |
| 1000 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 2000 | 2,20 | 0,80 | 1,40 |
| 5000 | 2,50 | 0,90 | 1,60 |

Таблица 7*

________________

*  Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

3.14.4. Значения коэффициентов совмещения

процессов проектирования систем СКТВ,

АСУД, ИДСУЭ и КСКПТ

| Стадия проектирования | Значения |
| --- | --- |
| Проект | 0,2 |
| Рабочий проект | 0,3 |
| Рабочая документация | 0,3 |

Таблица 5

Продолжительность проектирования

магистральной сети СКТВ при застройке

с головной станцией

| Количество абонентов | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 200 | 1,60 | 0,60 | 1,00 |
| 500 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 1000 | 2,20 | 0,80 | 1,40 |
| 2000 | 2,40 | 0,80 | 1,60 |
| 5000 | 2,90 | 1,00 | 1,90 |

Таблица 6

Продолжительность проектирования домовой

распределительной сети СКТВ в корпусах

| Количество абонентов | Продолжительность проектирования в мес. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП | П | РД |
| 50 | 1,60 | 0,50 | 1,10 |
| 100 | 1,70 | 0,50 | 1,10 |
| 200 | 1,80 | 0,60 | 1,20 |
| 500 | 1,90 | 0,60 | 1,30 |

Примечания:

1.  В продолжительность проектирования магистральных сетей АСУД и СКТВ (КСКПТ) не входит продолжительность проектирования телефонной канализации для этих сетей. Продолжительность проектирования телефонной канализации следует определять по пункту N 6 (Сети связи) таблицы 6.1 (Инженерные сети и сооружения) МРР-3.1.10-97.

2.  В продолжительность проектирования АСУД в корпусах не входит продолжительность проектирования Системы охраны входов (домофон). При проектировании АСУД в корпусах с Системой охраны входов (домофон) следует продолжительность проектирования, указанную в таблице 2, увеличивать на 15%.

Приложение 1

ПРИМЕР

календарного графика на проектирование

многофункционального комплекса, состоящего

из нескольких объектов, связанных единым

архитектурным замыслом

1.  Состав многофункционального комплекса:

а.  Монолитная 12-этажная гостиница (7,5 мес).

б.  Ресторан на 200 посадочных мест (3,5 мес).

в.  Офисные помещения на 100 раб.мест (3,0 мес).

2.  Стадия проектирования - проект.

Календарный график разработки проекта

"Критический  путь" календарного графика составляет продолжительность проектирования системообразующего объекта с добавлением времени на ожидание заданий по объектам, входящим в комплекс, и времени на расчет сводного сметного расчета стоимости строительства и разработки проекта организации строительства (ПОС).

ТАБЛИЦА

на совмещение процесса проектирования

основных объектов жилищно-гражданского

строительства с внешними сетями и

СКТВ, АСУД и АИСУЭ

| Стадия проектирования | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К внешним сетям | К встроенно- пристроенным помещениям | К разделу 3.13 (СКТВ, АИСУЭ, АСУД) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проект | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Рабочий проект | 0,35 | 0,6 | 0,3 |
| Рабочая документация | 0,3 | 0,55 | 0,3 |

Текст документа сверен по:

"Нормы продолжительности

проектирования объектов строительства

в городе Москве.

МРР-3.1.10.02-04",

ГУП города Москвы "НИАЦ", 2005 год