Правительство Москвы

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

СОГЛАСОВАНО: Начальник Мосгосэкспертизы _________ А.Л.Воронин

НОРМЫ

продолжительности разработки  предпроектной

градостроительной и исходно-разрешительной

документации для Москвы и ЛПЗП

МРР-3.1.12-96

_______________________________________________________________

Настоящие  нормы одобрены и рекомендованы к применению распоряжением заместителя премьера Правительства Москвы от 17.07.1996 N 929-РЗП.

_______________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО: | Председатель Москомархитектуры |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы | _______ Л.В.Вавакин |
| ___________ В.Ф.Иликов | Первый заместитель председателя Москомархитектуры Начальник ГлавАПУ |
| СОГЛАСОВАНО: | _______ А.В.Кузьмин |
| Заместитель начальника управления Департамента экономической политики и развития Москвы | Заместитель начальника координационно-маркетингового управления |
| _________Г.Г.Страшнов | ________ Ю.В.Минаев |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Введение ............................................................................................... | 4 |
|  | 1. | Основные положения ........................................................................ | 6 |
|  | 2. | Классификация и номенклатура предпроектной градостроительной (ПГД) и исходно-разрешительной документации (ИРД) ........................................................................... | 8 |
|  | 3. | Принципы формиров ания норм и нормативов продолжительности разработки ПГД и ИРД .............................. | 11 |
|  | 4. | Методические подходы к формированию норм и нормативов продолжительности разработки ПГД и ИРД ....... | 12 |
|  | 5. | Нормы продолжительности разработки ПГД и ИРД ................ | 18 |

ВВЕДЕНИЕ

Нормы  продолжительности разработки предпроектной градостроительной (ПГД) и исходно-разрешительной документации (ИРД) находятся в функциональной зависимости от их стоимости, которая в свою очередь формируется на основе базовых удельных показателей, приведенных к определяющей их физической величине, а также исходя из норм трудоемкости этих работ, выраженных в чел.дн; чел. мес.; или чел.год. Существенное значение имеет, также, распределение удельных весов отдельных разделов этих работ в общей продолжительности разработки ПГД и ИРД.

Кроме  того, методология формирования и практического применения "Норм продолжительности" базируется на принципах увязки интересов проектных организаций и заказчика в современных условиях поэтапного перехода к рыночной экономике со всеми присущими рынку процессами и явлениями (инфляции и т.п.).

При  разработке "Норм продолжительности", в первую очередь, учитывался опыт разработки "Норм продолжительности проектирования здания и сооружений для проектных организаций подведомственных правительству Москвы", "Рекомендаций по определению укрупненных показателей стоимости строительства, изыскательских и проектных работ по объектам, расположенным в Москве и ЛПЗП" (распоряжение первого заместителя премьера от 13.10.93 N 1888-РЗП), а также других нормативных документов по ценообразованию в проектировании, в том числе "Порядка определения стоимости проектных работ для строительства В Москве и ЛПЗП" (распоряжение мэра Москвы от 24.12.92 N 580-РМ).

Единый  методический подход к системе норм и нормативов продолжительности выполнения ПГД и ИРД, адекватный условиям рыночных отношений, создает необходимые экономические предпосылки, направленные на упорядочение технологических процессов в проектировании при заключении хозяйственных договоров между заказчиками и проектными организациями и способствует нормализации взаимоотношений между ними.

При  разработке "Норм продолжительности" использованы следующие источники информации:

1.  Отчет о научно-исследовательской работе по теме N 1/91 "Концепция формирования перспективной программы проектно-изыскательских работ и работ проектных организаций в условиях перехода к рыночной экономике".

2.  Проект норм продолжительности проектирования зданий и сооружений для проектных организаций подведомственных правительству Москвы, 1992 год.

3.  С.И.Лушин "Плановое ценообразование", Москва, "Высшая школа".

4.  "Справочник по ценообразованию" под редакцией Н.Т. Глушкова, изд. "Экономика", 1985 год. Москва.

5.  Ф.М.Левшин "Внешнеторговые цены", изд."Внешторгиздат", 1990 год.

6.  У.Э.Минков "Оценка эффективности капитальных вложений (новые подходы)", Москва, "Наука", 1991 год.

7.  Л.Катерович и др. "Экономика и организация", Москва, изд."Наука", 1990 год.

8.  "Основы маркетинга", Москва, изд."Прогресс", 1990 год.

9.  Вольфганг Хостер "Как делать бизнес в Европе".

10.  Роберт Пиндай К. "Микроэкономика", изд."Экономика", "Дело", 1992 год.

11.  Стенм Фишер, изд. "Экономика", Москва, 1993 год.

12.  "Экономика и бизнес" под редакцией В.Д.Пашаева, изд.МГТУ, 1993 год.

13.  Эдвин Дж.Доган "Рынок. Микроэкономическая модель", Санкт-Петербург.

Работа  выполнена временным творческим коллективом под руководством заместителя начальника координационно-маркетингового управления Москомархитектуры Минаева Ю.В.

1. Основные положения

1.1.  Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и исходно-разрешительной документации являются составной частью комплексной системы экономических и технологических норм и нормативов.

1.2.  Система норм продолжительности разработки ПГД и ИРД базируется на комплексном системном подходе с применением экономико-математических методов и программно-технических средств.

1.3.  Структура "Норм продолжительности" учитывает экстенсивный и интенсивный характер интеллектуального труда, наличия (или отсутствия) корреляционной (или функциональной) зависимости между принятыми методами определения стоимости проектирования и нормами продолжительности разработки документации, характерные особенности каждого вида ПГД и ИРД выражающиеся в использовании градостроительных параметров, оценочных показателей для определения стоимости и норм продолжительности предпроектных работ.

1.4.  Нормативная продолжительность разработки ПГД и ИРД функционально связана следующими зависимостями:

-  нормативом времени выполнения единицы продукции;

-  базовыми удельными показателями стоимости разработки ПГД и ИРД;

-  объемом выполняемых работ;

-  коэффициентами, учитывающими изменение объема работ по отношению к базовому, и коэффициентом совмещения процессов проектирования (величина коэффициента зависит от технологии выполнения работ и числа участников-исполнителей).

1.5.  Нормативы времени и базовые удельные показатели стоимости ПГД и ИРД рассчитаны на основе цен 1991 года.

1.6.  Нормативная продолжительность является составляемой частью общей продолжительности разработки ПГД и ИРД и не учитывает время, необходимое для анализа, оценки полноты и качества, приемки исходной документации от заказчика, а также проведение согласований и подготовку и выпуск готовой проектной продукции.

1.7.  Использование норм продолжительности разработки ПГД и ИРД позволит упорядочить:

-  моделирование технологических процессов предпроектной подготовки строительства;

-  установление в договорах сроков разработки документации в соответствии с рекомендуемыми нормами;

-  применение повышающих (понижающих) коэффициентов к стоимости проектных работ в случае сокращения (увеличения) сроков разработки документации принятых в договорах по сравнению с нормативами;

-  установление нормативно-правового основания для преодоления разногласий, возникающих между заказчиками и проектными организациями по поводу продолжительности выполнения работ.

1.8.  При определении норм продолжительности разработки ПГД и ИРД используется система показателей, непосредственно влияющих на их величину, в том числе:

-  показатели трудозатрат;

-  объем проектных работ;

-  численность непосредственных исполнителей;

-  различные факторы проектирования (вид ПГД и ИРД, характер рассматриваемой территории и др.)

1.9.  "Нормы продолжительности" разработаны для следующих видов предпроектной документации:

-  "концепция" развития территории;

-  ПДП;

-  схема развития и размещения объектов городского хозяйства;

-  эскизные проектные предложения;

-  определение района размещения объекта с подбором участка (при отсутствии проектно-планировочной документации на объект);

-  Бизнес-план;

-  градостроительное заключение (задание);

-  задание на разработку ПИР;

-  экспертные заключения;

-  распорядительные документы и т.д.

1.10.  Нормативная продолжительность ПГД и ИРД не включает в себя время необходимое для:

-  подготовки исходной информации;

-  согласования предпроектных и проектных решений;

-  подготовки распорядительных документов и пр.

1.11.  Нормы продолжительности разработки ПГД и ИРД предназначены для применения предприятиями, организациями и физических лиц, осуществляющими разработку ПГД и ИРД в Москве и ЛПЗП.

2. Классификация и номенклатура предпроектной градостроительной

и исходно-разрешительной документации

2.1.  Классификация и номенклатура ПГД составлена в соответствии с "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласовании и утверждения градостроительной документации" Госстроя России, изданной в 1994 году, "Положений о составе, порядке разработки ПДП и концепций в условиях г.Москвы", с учетом особенности г.Москвы, как столицы Российской Федерации.

2.2.  Основными видами градостроительной документации является:

-  концепция генерального плана города;

-  генплан города;

-  концепция развития административного округа;

-  концепция развития муниципального района;

-  концепция развития промзоны;

-  концепция развития агломераций;

-  архитектурная концепция городских площадей и улиц;

-  концепция охраны природы и природопользования;

-  проект детальной планировки (концепция) территориального образования;

-  эскизные проектные предложения застройки;

-  определение района размещения объектов с подбором участка (при отсутствии проектно-планировочной документации на объект).

2.3.  В качестве "базовых" приняты стадии "концепция", "ПДП" и эскизные проектные предложения.

2.4.  В состав "концепция" входят схемы:

-  современного использования территории;

-  территориального развития;

-  развития отраслей городского хозяйства;

-  административного устройства;

-  транспортного развития;

-  инженерного обеспечения;

-  охраны природы и природопользования.

В  состав "ПДП" входят разделы:

-  основные положения;

-  современное состояние и предпосылки развития;

-  варианты перспективного развития;

-  социально-экономическое обоснование;

-  градостроительная организация территории и застройки

-  транспорт и пешеходное движение;

-  инженерное оборудование, вертикальная планировка и инженерная подготовка территории;

-  охрана окружающей среды;

-  сохранение памятников истории, культуры, архитектуры, природы;

-  первоочередные градостроительные и организационно-экономические мероприятия.

Эскизные  проектные предложения включают:

-  предложения по застройке, реконструкции и благоустройству микрорайонов, кварталов, участков в пределах красных линий;

-  предложения по поэтапному вводу объектов в эксплуатацию;

-  предложения по инженерному оборудованию;

-  предложения по благоустройству и озеленению;

-  технико-экономические и стоимостные показатели;

2.5.  Исходно-разрешительная документация является составной частью предпроектной стадии инвестиционного процесса в строительстве.

2.6.  По назначению исходно-разрешительная документация подразделяется на две группы (блоки):

-  обосновывающая документация, позволяющая определить техническую целесообразность и эффективность принятых проектных решений;

-  исходно-разрешительная документация, предоставляющая право на проектирование и строительство.

К  обосновывающей документации относятся:

-  бизнес-план (ТЭО инвестиций);

-  другие обосновывающие документы.

К  исходно-разрешительной документации относятся;

-  распорядительные документы правительства Москвы;

-  экспертные заключения;

-  государственные акты землепользования;

-  градостроительное заключение (задание);

-  задание на разработку ПИР;

-  технические условия на инженерное обеспечение объектов строительства;

-  другие разрешительные документы.

3. Принципы формирования норм и нормативов

продолжительности разработки ПГД и ИРД

3.1.  Системный, комплексный подход к формированию норм и нормативов продолжительности разработки ПГД и ИРД, предназначенных для заключения договоров и определения договорной цены предпроектных работ, построения технологических сетевых моделей на основе использования экономико-математических методов с применением современной вычислительной техники.

3.2.  Использование нормативно-параметрического метода при формировании норм и нормативов продолжительности разработки предпроектной документации для усредненных параметров физической величины (га территории, кв.м. общей площади и т.д.)

3.3.  Создание единой нормативной базы, включая нормы и нормативы продолжительности разработки ПГД и ИРД, которая должна обеспечить объективную оценку наиболее существенных свойств разрабатываемой документации с учетом качественных характеристик, позволяющих осуществлять сравнение (сопоставление) каждой конкретной задачи с эталонным образцом.

3.4.  Установление пропорциональной зависимости норм продолжительности разработки предпроектной и исходно-разрешительной документации от ее стоимости и трудоемкости, а также технологии исполнения.

3.5.  Четкое разграничение предпроектных работ в зависимости от их назначения на:

-  градостроительную предпроектную документацию, являющейся исходной информационной базой для проектирования;

-  прединвестиционную документацию (эскизные проектные предложения, бизнес-план);

-  плановую предпроектную документацию (перечень строек, титульные списки и т.д.);

-  предпроектную документацию, включаемую в состав утверждаемой проектно-сметной документации;

3.6.  Определение базовой стоимости предпроектных работ в ценах 1991 года.

3.7.  Доступность и простота использования нормативной базы стоимости и продолжительности разработки ПГД и ИРД.

4. Методические подходы к формированию норм и нормативов

продолжительности разработки ПГД и ИРД

4.1.  Нормы и нормативы продолжительности разработки ПГД и ИРД разработаны на основе зависимости следующих факторов:

-  объема (стоимости) работ;

-  количества разработчиков и их квалификации;

-  трудоемкости выполнения работ;

-  технологии выполнения работ, определяющей степень совмещения разработки отдельных разделов документации.

4.2.  Объем работ характеризуется стоимостью выполнения ПГД или ИРД, зависящей от величины площади территории, стадии проектирования, факторов, осложняющих разработку документации.

4.3.  Нормативы продолжительности разработки ПГД и ИРД определяются исходя из стоимости работ. Стоимость разработки документации в зависимости от трудоемкости, численности и квалификации специалистов-исполнителей выражается следующей формулой:

|  | Спгд ирд | = | Вср | х | Тн | х | Чр | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Вср | = | Зпср (1+Рн) ------------------- Кз | (4а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

где:

Спгд  - заранее установленная стоимость разработки ПГД или ИРД, с четко фиксированными интервалами (ранжированный ряд стоимостей);

Тн  - нормативное время выполнения работ;

Чр  - расчетная численность специалистов, выполняющих работу (см.порядок);

Вср  - средняя выработка в организации-исполнителе;

Рн  - нормативная рентабельность, средняя по проектной организации;

Кз  - коэффициент, определяющий долю зарплаты в себестоимости;

ЗПср  - средняя зарплата в организации-исполнителе;

4.4.  Нормативное время, необходимое на выполнение работы (операции), определяется на основе зависимости, отраженной в формуле "4" следующим образом:

|  | Тн | = | Спгд ------------- Вср х Чр | (4б) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Норматив  времени, необходимый для выполнения единицы продукции, определяется по формуле:

|  |  | Тнв | = | 1 -------------- Вср х Чр | (4в) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В  таблице N 4.1 приведены значения базовых нормативов продолжительности разработки единицы продукции (Тн)в в месяц.

4.5.  Влияние фактора параллельности выполнения работ на продолжительность проектирования учитывается коэффициентом совмещения (Ксм).

Значение  Ксм зависит от стоимости и вида (стадии) ПГД или ИРД и определяется на основе технологических карт, циклограмм, графиков.

В  таблице 4.2 приведены значения Ксм, полученные в результате обработки параметров сетевых моделей разработки ПГД и ИРД.

4.6.  Окончательно формула для определения нормативной продолжительности разработки ПГД и ИРД имеет вид:

|  | Тнп | = | Тнв | х | Спгд х ирд | Ксм | (4г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7.  Общая продолжительность выполнения ПГД и ИРД складывается из нормативной продолжительности и продолжительности выполнения работ, сопутствующих разработке ПГД и ИРД: приемка, регистрация и рассмотрение поручения; машинописные работы; согласования подготовленных документов; оформление и передача ПГД и ИРД заказчику.

Продолжительность  выполнения сопутствующих работ определяется в соответствии с технологической картой принятой в организации-исполнителе (пример приведен на стр.22).

Для  предварительных расчетов допускается применение методики изложенной выше, при этом используются значения стоимости выполнения сопутствующих операций с Ксм = 1,0 - 0,9.

Результаты  продолжительности сопутствующих работ, полученные расчетным путем, не должны превышать следующие значения:

-  приемка, регистрация, печать, оформление и выпуск ИРД в пределах 10 ч.д.;

-  согласования проектной документации в пределах 3-х ч.д. на одно согласование и не более 15 ч.д. в целом.

Таблица 4.1

Значения  нормативов  времени  в зависимости от

численности специалистов при Вср = 6,25 т.р/мес

| Расчетная численность (Чр) | 1 Вср(т.р/мес) | Норматив времени Тнв мес. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0,16 | 0,16 |  |
| 2 | - " - | 0,08 |  |
| 3 | - " - | 0,053 |  |
| 4 | - " - | 0,04 |  |
| 5 | - " - | 0,032 |  |
| 6 | - " - | 0,027 |  |
| 7 | - " - | 0,023 |  |
| 8 | - " - | 0,02 |  |
| 9 | - " - | 0,018 |  |
| 10 | - " - | 0,016 |  |
| 11 | - " - | 0,015 |  |
| 12 | - " - | 0,013 |  |
| 13 | - " - | 0,012 |  |
| 14 | - " - | 0,011 |  |
| 15 | - " - | 0,011 |  |
| 16 | - " - | 0,010 |  |
| 17 | - " - | 0,009 |  |
| 18 | - " - | 0,009 |  |
| 19 | - " - | 0,008 |  |
| 20 | - " - | 0,008 |  |

Таблица 4.2

Значения коэффициентов совмещения (Ксмi) процессов

проектирования

| Наименование вида документации | Значение Ксмi при стоимости разработки ПГД или ИРД в т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| "Концепция" | 0,7 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ПДП, ГЗ | 0,8 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | - | - | - | - |
| Бизнес-план | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - | - | - |
| "Схема", ЭПП | 0,9 | 0,81 | 0,7 | - | - | - | - | - |

Остальные  виды ИРД, преимущественно выполняются одним или двумя специалистами. При этом, значения Ксм могут применяться в пределах от 1,0 до 0,8.

5. Нормы продолжительности разработки ПГД и ИРД

Таблица 5.1

Нормативная продолжительность разработки

ПГД на стадии "Концепция"

| NN пп | Площадь территории "га" |  | Базовая стоимость тыс.руб. | Норматив. продолжит принятая мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | до до до до до до до до до до до до до | 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 | 300-500 501-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1500 1501-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2200 2201-2300 2301 и | 5,0 7,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,5 11,5 11,5 12,0 |

Нормативная продолжительность разработки

ПГД на стадии "ПДП"

| NN пп | Площадь территории "га" |  | Базовая стоимость (тыс.руб.) | Нормативная продолжительн. принятая (мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 7 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | до до до до до до | 50 100 200 300 400 500 | 200-300 301-500 501-800 801-1000 1001-1200 1201 и > | 4,5 7,0 9,0 10,0 11,5 12,0 |

Таблица 5.3

Нормативная продолжительность разработки

ПГД на стадии "ЭПП"

| NN п/п | Базовая стоимость (тыс.руб.) | Нормативная продолжител. принятая (мес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | до 30,0 31,0-50,0 51,0-100,0 101,0-150,0 151,0-200,0 201,0-250,0 251,0-300,0 301,0-350,0 351,0-400,0 401,0-450,0 451,0-500,0 | 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,7 |

Таблица 5.4

Нормативная продолжительность разработки

разделов ПГД

| NN п/п | Базовая стоимость (тыс.руб.) | Нормативная продолжительность принятая ( мес.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 36 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | до 30,0 31,0-50,0 51,0-100,0 101,0-150,0 201,0-250,0 251,0-300,0 301,0-350,0 351,0-400,0 401,0-450,0 451,0-500,0 | 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 |

Таблица 5.5

Нормативная  продолжительность разработки

основных видов ИРД

| NN п/п | Наименование документа | Базовая стоимость разработки (тыс.руб.) | Нормативная продолжительность разработки ИРД Тнп,мес/дн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Эскизные проектные предложения, ЭПП | до 5.0 до 10.0 до 20.0 до 30.0 до 40.0 до 50.0 до 60.0 до 70.0 до 80.0 до 90.0 до 100.0 до 200.0 до 300.0 до 400.0 до 500 и более | 2.7 2.7 3.2 4.0 4.3 4.3 4.4 4.5 4.6 4.9 5.0 6.0 6.7 6.8 6.9 |
| 2. | Градостроительные проработки с подбором участка | до 5.0 до 10.0 до 20.0 до 30.0 до 40.0 до 50.0 до 60.0 до 70.0 до 80.0 до 90.0 до 100.0 до 200.0 до 300.0 до 400.0 до 500 и более | 1.0 1.0 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.7 3.0 |
| 3. | Градостроительное задание | до 1.0 до 3.0 до 5.0 до 10.0 до 20.0 до 30.0 до 40.0 до 50.0 до 60.0 до 70.0 до 80.0 до 90.0 до 100.0 и более | 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 |
| 4. | Задание на разработку ПИР | до 1.0 до 3.0 до 5.0 до 10.0 до 15.0 до 20.0 до 25.0 до 30.0 до 35.0 до 40.0 до 45.0 до 50.0 и более | 0.25 0.5 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 |
| 5. | Экспертные заключения (имуществ., историко-арх. землеустроит. технические условия и пр) | д о 0.1 до 0.3 до 0.5 до 0.8 до 1.0 до 1.5 до 2.0 до 2.5 до 3.0 и более | 0.05/1.0 - " - 0.06/1.5 0.09/2.0 0.11/2.5 0.12/2.6 0.14/3.0 0.16/3.5 0.18/4.0 |
| 6. | Разработка распорядительных документов, писем, информационных сообщений, отчетов и пр. | до 0.5 до 0.8 до 1.0 до 1.2 до 1.5 до 2.0 до 2.5 до 3.0 до 4.0 до 5.0 до 10.0 до 20.0 до 30.0 до 50.0 и более | 0.05/1.0 0.09/2.0 0.11/2.5 0.13/3.0 0.17/4.0 0.17/4.0 0.2/4.5 0.24/5.0 0.18/4.0 0.22/5.0 0.34/7.5 0.59/13.0 0.67/15.0 0.9/20.0 |

Технологическая карта

оформления и выпуска Градостроительного задания

(пример)

| NN п.п. | Наименование технологических | Трудоемкость операций в чел/днях |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операций | Календарные дни |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Машинописные работы | 0.6 |  |  |  |  |  | Каждая операция выполняется |
| 2. | Сверка машинописного текста | 0.4 |  |  |  |  |  | 1-м человеком |
| 3. | Согласование и подписание документа |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Размножение материалов документа |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 5. | Переплет материалов ГЗ |  |  | 0.7 |  |  |  |  |
| 6. | Регистрация ГЗ |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 7. | Отправка ГЗ заказчику |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3.4 ч/дн. |  |  |  |

Текст документа сверен по:

файл - рассылка мэрии Москвы