Инструкция по проведению пусконаладочных работ электротехнического оборудования

на объекте строительства «Комплекса толстолистового прокатного стана 5000»

- Данная инструкция обязательна к исполнению всеми организациями производящими пусконаладочные работы электротехнического оборудования на объекте строительства «Комплекс толстолистового прокатного стана 5000».

- Согласно ПУЭ для ввода в эксплуатацию электрооборудования необходимо провести ряд испытаний, измерений с последующей наладкой, позволяющие оценить состояние и техническую готовность электрооборудования в соответствии с проектом и техническими условиями.

- Данную работу может выполнять только специализированная организация, имеющая соответствующий пакет разрешительных документов, соответствующие приборы и оборудование, и самое главное квалифицированный и аттестованный персонал.

- Испытания, измерения, наладка электрооборудования и РЗА производится по специальным методикам, утверждённым Энергонадзором в соответствии с требованием ПУЭ, заводскими инструкциями, техническими условиями.

- Итогом выполнения монтажных и наладочных работ является пакет протоколов испытаний, приёмо-сдаточных актов утверждённых специальной комиссией, имеющей в своём составе представителя Гостехнадзора.

- Общий перечень пусконаладочных работ

  - Высоковольтное электрооборудование выше 1000 В

    - Измерение характеристик изоляции.

    - Испытание повышенным напряжением.

    - Измерение сопротивления обмоток постоянному току обмоток трансформатора.

    - Проверка коэффициента трансформации.

    - Проверка группы соединения и полярность.

    - Измерение сопротивления изоляции.

    - Снятие характеристик намагничивания.

    - Измерения тока и потерь холостого хода.

    - Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.

    - Испытание выключателей многократным опробованием.

    - Измерение втягивающих усилий.

    - Проверка временных характеристик.

    - Проверка работы механических блокировок.

    - Проверка качества болтовых и сварных соединений.

    - Проверка состояния изоляционных прокладок.

    - Измерения сопротивления изоляции всех изоляторов.

    - Испытания трансформаторного масла.

    - Измерение сопротивления постоянному току всех видов соединений.

    - Измерение ёмкости конденсаторов.

    - Испытание повышенным напряжением с замером токов утечки.

    - Поверка цепи фаза-ноль.

    - Измерение сопротивления заземляющих устройств.

    - Проверку устройств вторичной коммутации трансформатора до первого промежуточного клеммного ряда зажимов вне трансформатора.

    - Проверка устройств переключения напряжения трансформатора под нагрузкой.

    - Проверка газовой защиты силовых трансформаторов замыканием выходных зажимов контактов реле.

    - Фазировка обмоток трансформатора.

    - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов.

    - Измерение параметров шунтирующих резисторов.

    - Измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы выключателя.

    - Проверка токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата).

    - Проверка схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом (включая первый пульт управления или первую панель защиты).

    - Проверка электрических характеристик аппаратуры релейной защиты, настройка уставок защиты.

    - Проверка взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки уставок защиты.

    - Наладка устройств балансировки мощности.

    - Наладка устройств форсировки и разгрузки продольной компенсации.

    - Наладка устройств отключения реакторов.

    - Проверка на функционирование отдельных узлов устройств, настройку выходных параметров узлов рабочими органами регулирования.

    - Снятие статических и динамических характеристик устройств от посторонних источников питания.

    - Настройка динамических характеристик замкнутых систем регулирования с целью достижения требуемых показателей.

    - Опробование схем вторичной коммутации: АВР, АИР, АПВ и др.

    - Проверка и настройка устройств контроля оперативного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения.

    - Снятие электрических характеристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и под нагрузкой (по стационарным аккумуляторным батареям и устройствам питания).

    - Проверка разводки по распредустройствам, ячейкам, шкафам, панелям шинок всех назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей.

    - Определение возможности включения электрических машин без сушки с измерением коэффициента абсорбции;

    - Измерение и выбор ступеней пускорегулировочных резисторов в цепи ротора или якоря электрической машины.

    - Проверка установки щеток на нейтрали и степени их искрения на коллекторе;

    - Опробование электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой.

    - Измерение сопротивления растеканию тока

    - Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств

    - Измерение токов утечки или пробивного напряжения.

    - Параметризация программного обеспечения микропроцессорных блоков управления.

    - Проверка импортного электрооборудования в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

  - Низковольтное электрооборудование до 1000В

    - Визуальный контроль – оценка качества подключения внешних кабельных линий (наличие маркировки кабеля и проводов если это необходимо).

    - Инструментальный контроль- проверка надёжности присоединения жил кабеля, проверка правильности подключения жил кабеля с обеих сторон в соответствии с принципиальной схемой.

    - Проверка разводки по шкафам, панелям шинок всех назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей.

    - Измерение сопротивления изоляции кабельных линий.

    - Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин и аппаратов.

    - Проверка цепи между заземлителем и заземляемым элементом.

    - Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" - при необходимости в соответствии с ПУЭ.

    - Проверка и снятие электрических характеристик коммутационных аппаратов.

    - Проверка работоспособности источников питания со стабилизацией и без стабилизации.

    - Проверка работоспособности схем сигнализации.

    - Измерение временных и скоростных характеристик коммутационных аппаратов.

    - Проверка схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом.

    - Проверка электрических характеристик аппаратуры релейной защиты, настройка уставок защиты, проверка взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки уставок защиты.

    - Проверка на функционирование отдельных узлов устройств, настройка выходных параметров узлов рабочими органами регулирования.

    - Опробование схем вторичной коммутации.

    - Настройка устройств совместно с силовым оборудованием на холостом ходу и под нагрузкой.

    - Проверка и настройка устройств контроля оперативного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения.

    - Проверка и настройка отдельных узлов и агрегатов.

    - Проверка элементов систем автоматического управления и регулирования на функционирование, регулировка параметров и снятие характеристик с помощью органов настройки на соответствие техническим условиям.

    - Проверка функциональной группы и всей системы управления в целом на функционирование от поста управления с настройкой выходных параметров; настройка контуров регулирования с целью достижения требуемых показателей качества регулирования - устойчивости, быстродействия, точности поддержания регулируемых параметров с корректировкой параметров системы после комплексного опробования.

    - Проверка импортного электрооборудования в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

- До начала производства пусконаладочных работ пусконаладочной организацией составляется «План производства пусконаладочных работ» (ППНР), где из п. 6 выбираются и указываются необходимые работы, сроки их исполнения и отчетные документы.

- В случае отсутствия в п. 6 необходимых работ, данные работы добавляются пусконаладочной организацией в ППНР.

- Разработанный ППНР согласовывается с Заказчиком, Генподрядчиком и при необходимости с изготовителем оборудования.

Начальник отдела по монтажу энергетического 
оборудования УСК ДУСМР ООО «ОМК-Проект»	_______________________	Жагров А.А.

Главный энергетик ЗАО «Штрабаг»	_______________________	Лямочкин Д.С.