СОГЛАСОВАНО:                                                         	УТВЕРЖДАЮ:

Первый зам. Директора –

Главный инженер						_______________

ООО «СтройКомплекс»                                      		_______________

_____________ А.С. Брасов                                  	_____________ В.А. Мутко

«___» __________  201   г.                                      	«___» __________  201  г.

График производства работ

капитального ремонта основания дымовой трубы

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Кол. | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Демонтаж дымовой трубы | м | 26,3 | 24.06.13 | 24.06.13 |
| 2 | Земляные работы (устройство и засыпка котлована) | м3 | 13,2 | 25.06.13 | 01.07.13 |
| 3 | Ремонтно-строительные работы | - | - | 25.06.13 | 01.07.13 |
| 4 | Сборка и монтаж дымовой трубы | - | - | 25.06.13 | 01.07.13 |
| 5 | Сдача дымовой трубы «Ростехнадзор» | - | - | 02.07.13 | 02.07.13 |
| 6 | Останов котельной | - | - | 24.06.13 | 03.07.13 |
| 7 | Благоустройство территории | м2 | 50 | 02.07.13 | 09.07.13 |
| 8 | Сдача территории и закрытие ордера | - | - | 09.07.13 | 19.07.13 |

от Подрядчика:

начальник участка

ООО «СтройКомплекс»					           С.А. Сухов

От Заказчика:

шлавный инженер

эксплуатирующей организации				 	А.А.Шаров