## 10131
Приложение № 2
|  |  |  | График выполнения работ | [8 empty] | к Договору №
П/П | СПП | № Филиала | № Предприятия | Код укрупненка | № Лота |  | Стадия(ПИР,СМР, ПИР+СМР) | Адрес | Вид работ | сметчик | Сметная стоимость СМР | Сметная стоимость СМР без давальческих материалов (без НДС), руб. | Датат начала выполнения работ | Дата окончания работ
[6 empty] | Куратор |  |  |  |  | 371339427.4 | 273192893.13
1 | M-20-1A0-04-06-000012 | 4 | 6 | 2.1.1. | 10131П | Девлетбаев А.Ш. | СМР | Щелковское ш. д.9 | Реконструкция магистральных т/сетей | Морозова О.А. | 129881609.5 | 78476540.41 | С момента заключения договора | Декабрь 2017
2 | M-20-1A0-04-06-000011 | 4 | 6 | 2.1.1. | 10131П | Кримчеев Р.Р. | СМР | Бабаевская ул., д.3 | Реконструкция магистральных т/сетей | Родионова Н.Н. | 110534367.6 | 98059122.56 | С момента заключения договора | Декабрь 2017
3 | M-20-1A0-03-06-000001 | 3 | 6 | 2.1.1. | 10131П | Девлетбаев А.Ш. | СМР | Коровинское ш. / ул. 800-летия Москвы / Бескудниковский б-р | Реконструкция магистральных т/сетей | Монкина О.С. | 67600050 | 45664662.52 | С момента заключения договора | Декабрь 2017
4 | M-20-1A0-04-06-000024 | 4 | 6 | 2.1.1. | 10131П | Девлетбаев А.Ш. | СМР | 6-я парковая ул., д.25 | Реконструкция магистральных т/сетей | Гоголадзе А.С. | 40032618 | 32890388.77 | С момента заключения договора | Декабрь 2017
5 | M-20-1A0-04-06-000019 | 4 | 6 | 2.1.1. | 10131П | Кримчеев Р.Р. | СМР | Страховская ул., д.5 (Черкизовская д. 12) | Реконструкция магистральных т/сетей | Родионова Н.Н. | 23290782.3 | 18102178.87 | С момента заключения договора | Декабрь 2017
273192893.13
|  |  | От Заказчика |  |  |  |  | От Подрядчика