## Смета по ТСН-2001
Форма № 1б
"УТВЕРЖДАЮ"
"_____"________________ 2016 г.
СМЕТА 17027
Замена секций ВВП
по адресу: ул. Сталеваров, д.4, корп.4, Стр. 2
d 273, 4 секции
текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 475.3498 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Демонтажные работы
1 | 6.66-162-1 | РАЗБОРКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП | 100 м2 | 0.2417
|  | ЗП |  |  | 144.84 | *1,15 | 1 | 40.26 | 16.83 | 677.56
|  | НР от ЗП | % | 116 |  |  |  | 46.7 | 98 | 664.01
|  | СП от ЗП | % | 68 |  |  |  | 27.38 | 44 | 298.13
|  | ЗТР | чел-ч | 13.3 |  | *1,15 | 1 | 3.6968
[7 empty] | 114.34 |  | 1639.7
6 | 3.16-11-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 100 м | 0.05
|  | ЗП |  |  | 2023.38 | *0,4*1,15 | 1 | 46.54 | 16.83 | 783.23
|  | ЭМ |  |  | 290.48 | *0,4*1,15 | 1 | 6.68 | 8.6 | 57.46
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 60.6 | *0,4*1,15 | 1 | 1.39 | 16.83 | 23.46
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 51.19 | 92 | 720.57
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 34.44 | 44 | 344.62
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 166 | 38.94
|  | ЗТР | чел-ч | 162 |  | *0,4*1,15 | 1 | 3.726
[7 empty] | 141.28 |  | 1944.82
7 | 6.65-31-3 | ДЕМОНТАЖ АРМАТУРЫ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ: ТЕРМОМЕТРОВ | 100 шт. | 0.01
|  | ЗП |  |  | 49.3 | *1,15 | 1 | 0.57 | 16.83 | 9.54
|  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 0.46 | 71 | 6.77
|  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 0.31 | 44 | 4.2
|  | ЗТР | чел-ч | 4.41 |  | *1,15 | 1 | 0.050715
[7 empty] | 1.34 |  | 20.51
8 | 6.65-31-2 | ДЕМОНТАЖ АРМАТУРЫ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ: МАНОМЕТРОВ | 100 шт. | 0.01
|  | ЗП |  |  | 25.83 | *1,15 | 1 | 0.3 | 16.83 | 5
|  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 0.24 | 71 | 3.55
|  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 0.17 | 44 | 2.2
|  | ЗТР | чел-ч | 2.31 |  | *1,15 | 1 | 0.026565
[7 empty] | 0.71 |  | 10.75
11 | 6.65-33-12 | ДЕМОНТАЖ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 1 СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 | 10 шт. | 0.1
|  | ЗП |  |  | 1945.32 | *1,15 | 1 | 223.71 | 16.83 | 3765.07
|  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 178.97 | 71 | 2673.2
|  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 123.04 | 44 | 1656.63
|  | ЗТР | чел-ч | 174 |  | *1,15 | 1 | 20.01
[7 empty] | 525.72 |  | 8094.9
12 | 6.65-33-14 | ДЕМОНТАЖ СКОРОСТНЫХ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ: БОЛЕЕ ДВУХ СЕКЦИЙ ДОБАВЛЯТЬ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 К ПОЗ. 65-33-12 | 10 секций | 0.2
|  | ЗП |  |  | 336.64 | *1,15 | 1 | 77.43 | 16.83 | 1303.1
|  | НР от ЗП | % | 80 |  |  |  | 61.94 | 71 | 925.2
|  | СП от ЗП | % | 55 |  |  |  | 42.59 | 44 | 573.36
|  | ЗТР | чел-ч | 32 |  | *1,15 | 1 | 7.36
[7 empty] | 181.96 |  | 2801.66
Итого по разделу: Демонтажные работы | [6 empty] | 965.35 |  | 14512.34
Раздел: Монтажные работы
11 | 3.18-3-5 | УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ, М2, ДО 30 | компл. | 1
|  | ЗП |  |  | 335.69 | *1,15*1,15 | 1 | 443.95 | 16.83 | 7471.68
|  | ЭМ |  |  | 94.24 | *1,25*1,15 | 1 | 135.47 | 7.89 | 1068.86
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 18.31 | *1,25*1,15 | 1 | 26.32 | 16.83 | 442.98
|  | МР |  |  | 1782.06 |  | 1 | 1782.06 | 3.31 | 5898.62
11,1 | 1.18-2-14 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СКОРОСТНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, МАРКА М-14 | секция | 1 | 12819 |  | 1 | 12819 | 2.955 | 37880.15
11,2 | 1.18-2-31 | ПАТРУБКИ ФЛАНЦЕВЫЕ (ПЕРЕХОДЫ) ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, РАЗМЕР 273Х219 ММ | шт. | 1 | 733.12 |  | 1 | 733.12 | 2.61 | 1913.44
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 488.35 | 92 | 6873.95
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 328.52 | 44 | 3287.54
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 46.06 | 166 | 735.35
|  | ЗТР | чел-ч | 26.6 |  | *1,15*1,15 | 1 | 35.1785
[7 empty] | 16776.53 |  | 65129.59
12 | 3.18-4-5 | УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ, М2, ДО 30 | секция | 3
|  | ЗП |  |  | 83.73 | *1,15*1,15 | 1 | 332.2 | 16.83 | 5590.91
|  | ЭМ |  |  | 161.81 | *1,25*1,15 | 1 | 697.81 | 7.49 | 5226.56
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.16 | *1,25*1,15 | 1 | 134.38 | 16.83 | 2261.57
|  | МР |  |  | 154.88 |  | 1 | 464.64 | 6.72 | 3122.38
12,1 | 1.18-2-14 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СКОРОСТНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ, МАРКА М-14 | секция | 3 | 12819 |  | 1 | 38457 | 5.91 | 227280.87
12,2 | 1.18-2-23 | КАЛАЧИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕКЦИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ИЗ ДВУХ СВАРНЫХ КРУТОИЗОГНУТЫХ ОТВОДОВ С ФЛАНЦАМИ, МАРКА 13-14 | шт. | 3 | 2940.91 |  | 1 | 8822.73 | 1.88 | 16586.73
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 365.42 | 92 | 5143.64
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 245.83 | 44 | 2460
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 235.17 | 166 | 3754.21
|  | ЗТР | чел-ч | 7.3 |  | *1,15*1,15 | 1 | 28.9627
[7 empty] | 49620.8 |  | 269165.3
19 | 3.16-11-6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 100 м | 0.05
|  | ЗП |  |  | 2023.38 | *1,15*1,15 | 1 | 133.8 | 16.83 | 2251.79
|  | ЭМ |  |  | 290.48 | *1,25*1,15 | 1 | 20.88 | 8.6 | 179.55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 60.6 | *1,25*1,15 | 1 | 4.36 | 16.83 | 73.31
|  | МР |  |  | 113.68 |  | 1 | 5.68 | 4.68 | 26.6
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 147.18 | 92 | 2071.65
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 99.01 | 44 | 990.79
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.63 | 166 | 121.69
|  | ЗТР | чел-ч | 162 |  | *1,15*1,15 | 1 | 10.7122
[7 empty] | 414.18 |  | 5642.07
20 | 3.18-20-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | компл. | 1
|  | ЗП |  |  | 2.86 | *1,15*1,15 | 1 | 3.78 | 16.83 | 63.66
|  | МР |  |  | 0.93 |  | 1 | 0.93 | 3.7 | 3.44
20,1 | 1.18-5-7 | МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ПЫЛЕБРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ МП-4У, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ОБМ1-100, ОБМВ1-100, ОБВ1-100 | компл. | 1 | 173.99 |  | 1 | 173.99 | 4.43 | 770.78
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 4.16 | 92 | 58.57
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 2.8 | 44 | 28.01
|  | ЗТР | чел-ч | 0.22 |  | *1,15*1,15 | 1 | 0.29095
[7 empty] | 185.66 |  | 924.46
21 | 3.18-20-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | компл. | 1
|  | ЗП |  |  | 3.82 | *1,15*1,15 | 1 | 5.05 | 16.83 | 85.02
|  | МР |  |  | 1.48 |  | 1 | 1.48 | 6.23 | 9.22
21,1 | 1.18-7-5 | ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РТУТНЫЕ ПРЯМЫЕ | шт. | 1 | 100.71 |  | 1 | 100.71 | 4.55 | 458.23
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 5.56 | 92 | 78.22
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 3.74 | 44 | 37.41
|  | ЗТР | чел-ч | 0.31 |  | *1,15*1,15 | 1 | 0.40997
[7 empty] | 116.54 |  | 668.1
22 | 4.12-39-1 | ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ, БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ: ДО 10 МПА | шт. | 4
|  | ЗП |  |  | 7.57 | *1,15*1,15 | 1 | 40.05 | 16.83 | 673.96
|  | ЭМ |  |  | 20.49 | *1,25*1,15 | 1 | 117.82 | 6.2 | 730.47
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.27 | *1,25*1,15 | 1 | 7.3 | 16.83 | 122.9
|  | МР |  |  | 16.87 |  | 1 | 67.48 | 4.68 | 315.81
|  | НР от ЗП | % | 67 |  |  |  | 26.83 | 71 | 478.51
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 26.83 | 44 | 296.54
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.78 | 166 | 204.01
|  | ЗТР | чел-ч | 0.6 |  | *1,15*1,15 | 1 | 3.174
[7 empty] | 291.79 |  | 2699.3
23 | 4.12-56-3 | АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ 20 | шт. | 4
|  | ЗП |  |  | 60.58 | *1,15*1,15 | 1 | 320.47 | 16.83 | 5393.48
|  | ЭМ |  |  | 3.02 | *1,25*1,15 | 1 | 17.37 | 5.02 | 87.17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.15 | *1,25*1,15 | 1 | 0.86 | 16.83 | 14.52
|  | МР |  |  | 2.1 |  | 1 | 8.4 | 4.68 | 39.31
|  | НР от ЗП | % | 67 |  |  |  | 214.71 | 71 | 3829.37
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 214.71 | 44 | 2373.13
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.51 | 166 | 24.1
|  | ЗТР | чел-ч | 4.8 |  | *1,15*1,15 | 1 | 25.392
[7 empty] | 777.17 |  | 11746.56
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 68182.67 |  | 355975.38
Раздел: Изоляция
3 | 3.13-18-1 | ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ УАЙТ-СПИРИТОМ | 100 м2 | 0.1679
|  | ЗП |  |  | 104.15 | *1,15*1,15 | 1 | 23.13 | 16.83 | 389.22
|  | ЭМ |  |  | 1.49 | *1,25*1,15 | 1 | 0.36 | 8.91 | 3.2
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | *1,25*1,15 | 1 | 0.08 | 16.83 | 1.42
|  | МР |  |  | 401.12 |  | 1 | 67.35 | 3.67 | 247.17
|  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 23.13 | 84 | 326.94
|  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 14.8 | 44 | 171.26
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.14 | 166 | 2.36
|  | ЗТР | чел-ч | 9.08 |  | *1,15*1,15 | 1 | 2.0162
[7 empty] | 128.91 |  | 1140.15
4 | 3.13-9-2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | 100 м2 | 0.1679
|  | ЗП |  |  | 74.13 | *1,15*1,15 | 1 | 16.46 | 16.83 | 277.03
|  | ЭМ |  |  | 20.89 | *1,25*1,15 | 1 | 5.04 | 4.77 | 24.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.87 | *1,25*1,15 | 1 | 0.45 | 16.83 | 7.6
|  | МР |  |  | 9.46 |  | 1 | 1.59 | 13.04 | 20.71
4,1 | 1.1-1-165 | ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 | кг | 1.5111 | 18.6606 |  | 1 | 28.2 | 3.72 | 104.9
|  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 16.46 | 84 | 232.71
|  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 10.53 | 44 | 121.89
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.79 | 166 | 12.62
|  | ЗТР | чел-ч | 5.31 |  | *1,15*1,15 | 1 | 1.1791
[7 empty] | 79.07 |  | 793.91
5 | 3.26-1-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ, ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | м3 | 1.23
|  | ЗП |  |  | 232.84 | *1,15*1,15 | 1 | 378.76 | 16.83 | 6374.45
|  | ЭМ |  |  | 69.42 | *1,25*1,15 | 1 | 122.74 | 10.62 | 1303.53
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 24.93 | *1,25*1,15 | 1 | 44.08 | 16.83 | 741.86
|  | МР |  |  | 557.95 |  | 1 | 686.28 | 4 | 2745.11
5,7 | 1.1-1-1395 | ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПРОСТЫЕ, ДИАМЕТР (ТОЛЩИНА) 273 (60) ММ | м | 16.958 | 314 |  | 1 | 5324.82 | 2.62 | 13951.02
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | 344.67 | 76 | 4844.58
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 265.13 | 44 | 2804.76
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 77.14 | 166 | 1231.49
|  | ЗТР | чел-ч | 18.45 |  | *1,15*1,15 | 1 | 30.0122
[7 empty] | 7199.54 |  | 33254.94
6 | 3.26-40-1 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ | м2 | 24.17
|  | ЗП |  |  | 13.78 | *1,15*1,15 | 1 | 440.48 | 16.83 | 7413.2
|  | ЭМ |  |  | 0.35 | *1,25*1,15 | 1 | 12.16 | 6.23 | 75.76
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | *1,25*1,15 | 1 | 2.08 | 16.83 | 35.08
|  | МР |  |  | 29.78 |  | 1 | 719.78 | 11.11 | 7996.78
6,1 | 1.1-1-24 | АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 | т | 0.084595 | 2126.72 |  | 1 | 179.91 | 9.38 | 1687.55
6,2 | 1.1-1-1329 | ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 | т | 0.2707 | 332.74 |  | 1 | 90.07 | 9.53 | 858.41
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | 400.84 | 76 | 5634.03
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 308.34 | 44 | 3261.81
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.64 | 166 | 58.23
|  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  | *1,15*1,15 | 1 | 33.8827
[7 empty] | 2155.22 |  | 26985.77
7 | 3.26-40-2 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ, ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПОЗ. 26-40-1 НА КАЖДЫЕ 5 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРКИ | м2 | 24.17
|  | ЗП |  |  | 1.95 | *1,15*1,15 | 1 | 62.33 | 16.83 | 1049.04
|  | ЭМ |  |  | 0.06 | *1,25*1,15 | 1 | 2.08 | 6.07 | 12.65
|  | МР |  |  | 4.52 |  | 1 | 109.25 | 11.11 | 1213.75
7,1 | 1.1-1-24 | АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА К-6-30 | т | 0.012327 | 2126.72 |  | 1 | 26.22 | 9.38 | 245.9
7,2 | 1.1-1-1329 | ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА 400 | т | 0.039397 | 332.74 |  | 1 | 13.11 | 9.53 | 124.93
|  | НР от ЗП | % | 91 |  |  |  | 56.72 | 76 | 797.27
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 43.63 | 44 | 461.58
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | *1,15*1,15 | 1 | 4.7947
[7 empty] | 313.34 |  | 3905.12
8 | 3.13-10-2 | ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 | 100 м2 | 0.2417
|  | ЗП |  |  | 38.32 | *1,15*1,15 | 1 | 12.25 | 16.83 | 206.15
|  | ЭМ |  |  | 13.49 | *1,25*1,15 | 1 | 4.69 | 5.16 | 24.19
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.41 | *1,25*1,15 | 1 | 0.49 | 16.83 | 8.24
|  | МР |  |  | 77.36 |  | 1 | 18.7 | 7.73 | 144.53
8,1 | 1.1-1-1582 | ЭМАЛЬ, МАРКА ХВ-785, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | т | 0.0053174 | 33046.78 |  | 1 | 175.72 | 3.15 | 553.53
|  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 12.25 | 84 | 173.17
|  | СП от ЗП | % | 64 |  |  |  | 7.84 | 44 | 90.71
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.86 | 166 | 13.68
|  | ЗТР | чел-ч | 3.22 |  | *1,15*1,15 | 1 | 1.0293
[7 empty] | 232.31 |  | 1205.96
Итого по разделу: Изоляция | [6 empty] | 10108.39 |  | 67285.85
Раздел: Прочие работы
1 | 3.9-33-1 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,1 Т | т | 0.03
|  | ЗП |  |  | 971.52 | *1,15*1,15 | 1 | 38.55 | 16.83 | 648.71
|  | ЭМ |  |  | 116.66 | *1,25*1,15 | 1 | 5.03 | 7.09 | 35.67
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.39 | *1,25*1,15 | 1 | 0.49 | 16.83 | 8.27
|  | МР |  |  | 229.55 |  | 1 | 6.89 | 7.4 | 50.96
1,1 | 1.6-1-264 | ОПОРНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ | т | 0.03 | 26732.5 |  | 1 | 801.98 | 1.99 | 1595.93
|  | НР от ЗП | % | 85 |  |  |  | 32.77 | 71 | 460.58
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 26.99 | 44 | 285.43
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.86 | 166 | 13.73
|  | ЗТР | чел-ч | 73.6 |  | *1,15*1,15 | 1 | 2.9201
[7 empty] | 913.07 |  | 3091.01
2 | 3.18-23-1 | УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 50 КГ | шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 171.05 | *1,15*1,15 | 1 | 226.21 | 16.83 | 3807.18
|  | ЭМ |  |  | 56.29 | *1,25*1,15 | 1 | 80.92 | 6.71 | 542.95
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.15 | *1,25*1,15 | 1 | 13.15 | 16.83 | 221.37
|  | МР |  |  | 249.5 |  | 1 | 249.5 | 4.91 | 1225.05
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 248.83 | 92 | 3502.61
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 167.4 | 44 | 1675.16
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 23.01 | 166 | 367.47
|  | ЗТР | чел-ч | 13.3 |  | *1,15*1,15 | 1 | 17.5892
[7 empty] | 995.87 |  | 11120.42
3 | 3.18-23-2 | УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ | шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 186.14 | *1,15*1,15 | 1 | 246.17 | 16.83 | 4143.04
|  | ЭМ |  |  | 58.08 | *1,25*1,15 | 1 | 83.49 | 6.71 | 560.22
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.57 | *1,25*1,15 | 1 | 13.76 | 16.83 | 231.53
|  | МР |  |  | 457.03 |  | 1 | 457.03 | 4.91 | 2244.02
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 270.79 | 92 | 3811.6
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 182.17 | 44 | 1822.94
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 24.08 | 166 | 384.34
|  | ЗТР | чел-ч | 14.48 |  | *1,15*1,15 | 1 | 19.1498
[7 empty] | 1263.73 |  | 12966.16
12 | 6.65-47-3 | УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ, ДО: 250 | 100 шт. | 0.02
|  | ЗП |  |  | 1973.7 | *1,15 | 1 | 45.4 | 16.83 | 764
|  | МР |  |  | 7376.41 |  | 1 | 147.53 | 3.95 | 582.74
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 49.94 | 92 | 702.88
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 33.6 | 44 | 336.16
|  | ЗТР | чел-ч | 170 |  | *1,15 | 1 | 3.91
[7 empty] | 276.47 |  | 2385.78
14 | 3.18-23-1 | УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 50 КГ | шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 171.05 | *0,4*1,15 | 1 | 78.68 | 16.83 | 1324.23
|  | ЭМ |  |  | 56.29 | *0,4*1,15 | 1 | 25.89 | 6.71 | 173.74
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.15 | *0,4*1,15 | 1 | 4.21 | 16.83 | 70.84
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 86.55 | 92 | 1218.29
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 58.22 | 44 | 582.66
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.37 | 166 | 117.59
|  | ЗТР | чел-ч | 13.3 |  | *0,4*1,15 | 1 | 6.118
[7 empty] | 256.71 |  | 3416.51
15 | 3.18-23-2 | УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ | шт. | 1
|  | ЗП |  |  | 186.14 | *0,4*1,15 | 1 | 85.62 | 16.83 | 1441.06
|  | ЭМ |  |  | 58.08 | *0,4*1,15 | 1 | 26.72 | 6.71 | 179.27
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.57 | *0,4*1,15 | 1 | 4.4 | 16.83 | 74.09
|  | НР от ЗП | % | 110 |  |  |  | 94.18 | 92 | 1325.78
|  | СП от ЗП | % | 74 |  |  |  | 63.36 | 44 | 634.07
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.7 | 166 | 122.99
|  | ЗТР | чел-ч | 14.48 |  | *0,4*1,15 | 1 | 6.6608
[7 empty] | 277.58 |  | 3703.17
22 | 3.9-33-1 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО: 0,1 Т | т | 0.03
|  | ЗП |  |  | 971.52 | *0,6*1,15 | 1 | 20.11 | 16.83 | 338.46
|  | ЭМ |  |  | 116.66 | *0,6*1,15 | 1 | 2.41 | 7.09 | 17.12
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.39 | *0,6*1,15 | 1 | 0.24 | 16.83 | 3.97
|  | МР |  |  | 229.55 | *0,6 | 1 | 4.13 | 7.4 | 30.58
|  | НР от ЗП | % | 85 |  |  |  | 17.09 | 71 | 240.31
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.08 | 44 | 148.92
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.42 | 166 | 6.59
|  | ЗТР | чел-ч | 73.6 |  | *0,6*1,15 | 1 | 1.5235
[7 empty] | 58.24 |  | 781.98
23 | 6.68-13-1 | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 0.246
|  | ЭМ |  |  | 8.86 |  | 1 | 2.18 | 7.71 | 16.8
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.48 |  | 1 | 0.36 | 16.83 | 6.13
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.63 | 166 | 10.18
[7 empty] | 2.81 |  | 26.98
24 | 15.1-30-5 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 0.246
|  | ЭМ |  |  | 62.02 |  | 1 | 15.26 | 5.52 | 84.22
[7 empty] | 15.26 |  | 84.22
Итого по разделу: Прочие работы | [6 empty] | 4059.74 |  | 37576.23
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 83316.15 |  | 475349.8
Итого по смете: Замена секций ВВП | [6 empty] | 83316.15 |  | 475349.8
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]