## Лист1
Приложение № 2 к договору подряда
№__________от __ __________201__г.
График выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции тепловых вводов и разводящей тепловой сети для нужд Филиалов №№ 5, 8 ПАО "МОЭК"
Статья ИП | № Филиала / АУ | Адрес объекта (милицейский) | Расшифровка работ | Начало реализации |  | Окончание реализации
|  |  |  | месяц | год | месяц | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.1.2. | 8 | Кунцевская ул., д.13/6А | Реконструкция теплового ввода | с момента заключения договора | 2017 | декабрь | 2017
2.1.2. | 8 | Кастанаевская ул., д.29, корп.1 | Реконструкция теплового ввода | с момента заключения договора | 2017 | декабрь | 2017
2.1.3. | 5 | Новочеркасский бульв., д.29, стр.2 | Реконструкция разводящей т/сети | с момента заключения договора | 2017 | декабрь | 2017
| Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Руководитель
службы капитального строительства
ПАО "МОЭК"