Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ

при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Орион», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 26

| № п/п | Наименование условия | Расшифровка условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект строительства | Тепловая сеть. |
| 2 | Вид строительства | Новое. |
| 3 | Местоположение объекта | г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, вл. 26 |
| 4 | Заказчик | ПАО «МОЭК». |
| 5 | Основание | Договор о подключении к системам теплоснабжения от 07.08.2015 № 10-11/16-383, настоящее техническое задание. |
| 6 | Исходная документация | 1. Настоящее техническое задание 2. Локальная смета 3. Ведомость объемов работ |
| 7 | Объемы работ | Байпас 2Ду400 (мин. вата с металл. покровным слоем) (с учетом опусков и подъемов) - на низких опорах темп. граф. 150-70 (ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С) 25п.м. - на низких опорах 25 Камера байпаса на т/сети 2Ду400 3,2х3,2х2,0(h) - сборная, с установкой запорной арматуры: на 2Ду400/Ду100 (спускники) ШК: Ду100 – 2шт. Байпас 2Ду100 (мин. вата с металл. покровным слоем) (с учетом опусков и подъемов) - на низких опорах темп. граф. 150-70 (ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С) 15п.м. - на низких опорах 15 Камера байпаса на т/сети 2Ду100 3,2х3,2х2,0(h) - сборная, с установкой запорной арматуры: на 2Ду100/Ду40 (спускники) ШК: Ду40 – 2шт. Тепловая сеть 2Ду150 ППУ-ПЭ (темп. граф. 150-70) (ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88) 2п.м. - в непроходном ж.б. канале 2,05х1,4(h)м МГСН 6.03-03 п. 4.1.16, СП 41-05-2002 п. 4.24, СНиП 41-02-2003 п. 9.3, СНиП 41-02-2003 табл. Б3, Указания по проектированию в стеснённых условиях г. Москвы п. 2.17 1п.м. - в навесной изоляции внутри камеры 1п.м. Реконструкция тепловой камеры к269 (5,2х4,6х2,5) на т/сети 2Ду 400 мм (стройка – 30 %, технология - 100%) с устройством узлов: на 2Ду400 / Ду150 (врезка) на 2Ду150 / Ду50 (спускники) ШК: Ду150 – 2шт. ШК: Ду50 – 2шт. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, п. 3 Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285. Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям Постановлением от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве». Срок начала - с момента подписания договора; Окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанного сторонами Возможность проведения работ – ежедневно. Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу. Подрядчик принимает на себя обязательства: - обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями; - обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; - провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы; - обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой; - соблюдать технику безопасности при производств работ. - обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ; |
| 9 | Требования к результатам работ и порядку приемки | Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |
| 10 | Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР) | ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г. В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. |
| 11 | Требование к безопасности выполняемых работ | Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». |
| 12 | Гарантии исполнителя | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев. Гарантия предоставляется на все выполненные работы с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. |
| 13 | Требования к оформлению документов | Оформить всю первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16) по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК». |
| 14 | Требование к сдаче выполненных работ | По завершении работ/этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий: первичную учетную документацию: - журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) - акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) завизированный Подрядчиком с обязательным приложением актов на скрытые работы подписанные службой технического надзор Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ; - справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); - акт об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» – 3 экземпляра представляются в течение 3 дней после окончания работ; - Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3). - По завершении работ в полном объеме, Подрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. |
| 15 | Стоимость работ и порядок оплаты | 1. Стоимость работ определяется Договором. 2. Оплата согласно с условиями Договора. |